ACTA DE CONSTITUCIÓN

DEL PROYECTO

Gestión de Activos Tecnológicos e Informáticos

(GATI)

Asignatura: CAPSTONE

Sección: 011V
Profesor: Fernando Herrera Francesconi.

Integrantes:

Carlos Araya

Eduardo Compan

Alejandro Gysling

Ruben Mansilla

Fecha: Agosto 2026

Contenido

1. Información del proyecto	3

1.1 Identificación del proyecto	3

1.2 Patrocinador del proyecto	3

1.3 Jefatura y responsabilidad de gestión del proyecto	4

2. Propósito y justificación del proyecto	4

3. Visión del proyecto	6

4. Descripción del proyecto y entregables	7

4.1 Alcance general de la solución	7

4.2 Límites del alcance	8

4.3 Entregables principales del proyecto	8

5. Requerimientos de alto nivel	9

5.1 Requerimientos de alto nivel del producto	9

5.2 Requerimientos de gestión del proyecto	10

6. Objetivos del proyecto	11

6.1 Criterio general de cumplimiento	12

7. Premisas y restricciones	12

7.1 Premisas	13

7.2 Restricciones	14

7.3 Gestión de premisas y restricciones	14

8. Riesgos iniciales de alto nivel	15

8.1 Gestión y seguimiento de riesgos	16

9. Cronograma de hitos principales	16

9.1 Criterio de cumplimiento de hitos	17

10. Presupuesto estimado	18

10.1 Composición del presupuesto	19

10.2 Consideraciones sobre costos tecnológicos	19

10.3 Valorización económica del proyecto	20

11. Lista de interesados (Stakeholders)	20

11.1 Gestión de interesados	21

12. Requisitos de aprobación del proyecto	21

12.1 Criterios de aprobación	22

12.2 Condiciones para la aceptación final	23

12.3 Aprobación y cierre	23

13. Asignación del Jefe de Proyecto y nivel de autoridad	24

13.1 Jefe de Proyecto	24

13.2 Nivel de autoridad	24

13.3 Límites de autoridad	25

14. Personal y recursos preasignados	25

14.1 Recursos tecnológicos	26

15. Aprobaciones	26

# 1. Información del proyecto

La presente Acta de Constitución formaliza el inicio del proyecto GATI – Gestión de Activos Tecnológicos e Informáticos, desarrollado por Ti-One Solution para la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

Este documento establece los antecedentes generales que sustentan el proyecto, identifica a las principales partes responsables de su autorización y ejecución, y proporciona el marco inicial sobre el cual se desarrollarán su alcance, objetivos, entregables, planificación, restricciones y criterios de aprobación.

El Acta constituye, por tanto, el documento formal de inicio del proyecto y sirve como referencia para la planificación y ejecución posterior. Las definiciones específicas relacionadas con requisitos funcionales y no funcionales, arquitectura de software, diseño técnico, planificación detallada y gestión de riesgos serán desarrolladas y mantenidas en los documentos especializados correspondientes del proyecto.

## 1.1 Identificación del proyecto

| Antecedente | Información |
| --- | --- |
| Empresa / Organización ejecutora | Ti-One Solution |
| Nombre del proyecto | GATI – Gestión de Activos Tecnológicos e Informáticos |
| Sigla | GATI |
| Fecha de preparación | 22 de agosto de 2026 |
| Cliente | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas |
| Área solicitante / usuaria | Área de Sistemas de Información y Soporte Informático |
| Patrocinador principal | Sebastián Valdés |
| Jefe de Proyecto | Carlos Araya Pinto |
| Equipo ejecutor | Ti-One Solution – Equipo de Proyecto GATI |
| Modalidad de desarrollo | Proyecto de desarrollo de software bajo metodología tradicional en cascada |

La información precedente identifica a las organizaciones y responsables principales involucrados en la constitución del proyecto. Ti-One Solution corresponde al equipo responsable de la planificación, análisis, diseño, construcción, validación y documentación de la solución GATI, mientras que la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, a través del área correspondiente, representa a la organización cliente y beneficiaria de la solución.

## 1.2 Patrocinador del proyecto

El patrocinador representa a la organización cliente en el nivel de autorización del proyecto y constituye uno de los principales puntos de referencia para la validación de sus objetivos y resultados generales. Su participación permite mantener alineado el desarrollo de GATI con la necesidad institucional que origina el proyecto.

| Nombre | Cargo | Área / Departamento | Dependencia organizacional | Participación en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sebastián Valdés | Jefatura | Área de Sistemas de Información y Soporte Informático | Gerencia de Administración y Finanzas | Patrocinador principal del proyecto y contraparte para la validación de sus lineamientos generales y resultados. |

El patrocinador participa principalmente en la validación de los lineamientos generales, alcance y resultados esperados del proyecto, actuando como contraparte institucional frente al equipo de Ti-One Solution. Las responsabilidades operativas, técnicas y de gestión permanecen asignadas al equipo del proyecto de acuerdo con los roles definidos formalmente.

## 1.3 Jefatura y responsabilidad de gestión del proyecto

La responsabilidad de coordinación general del proyecto recae en el Jefe de Proyecto, quien actúa como principal responsable de la planificación, coordinación, seguimiento y control de las actividades desarrolladas por Ti-One Solution.

| Nombre | Rol | Organización | Responsabilidad general |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Araya Pinto | Jefe de Proyecto | Ti-One Solution | Coordinar la planificación y ejecución del proyecto, realizar seguimiento de los hitos y entregables, gestionar riesgos y cambios, coordinar al equipo de trabajo y mantener la comunicación con la contraparte del proyecto. |

La designación del Jefe de Proyecto permite establecer una responsabilidad claramente identificable para la conducción del proyecto y la coordinación entre sus componentes de gestión, requisitos, arquitectura, desarrollo, diseño y aseguramiento de calidad.

# 2. Propósito y justificación del proyecto

La gestión de activos tecnológicos y licencias de software requiere mantener información confiable y actualizada durante todo su ciclo de vida, desde su adquisición e incorporación al inventario hasta su asignación, devolución, reasignación o baja. Actualmente, la organización presenta una gestión fragmentada de esta información, sustentada principalmente en planillas Excel, correos electrónicos, documentos y registros administrados de manera independiente.

Esta situación dificulta establecer una relación directa y verificable entre las órdenes de compra, los activos y licencias adquiridos, su incorporación al inventario, los usuarios responsables, las actas asociadas y el historial de movimientos. Como consecuencia, la reconstrucción del ciclo de vida de un activo puede requerir la consulta y conciliación manual de distintas fuentes de información, aumentando los tiempos de búsqueda, la posibilidad de inconsistencias y la dependencia del conocimiento operativo de las personas responsables del proceso.

La ausencia de una fuente centralizada también dificulta determinar oportunamente aspectos fundamentales para la gestión, tales como qué activos posee la organización, cuál es su procedencia, cuál es su estado actual, dónde se encuentran, quién los tiene asignados y qué movimientos han experimentado durante su ciclo de vida. Esta situación adquiere especial relevancia frente a procesos de asignación y devolución de equipos, cambios de responsable, egresos de funcionarios, revisiones internas y auditorías.

En respuesta a esta necesidad, el proyecto tiene como propósito desarrollar e implementar GATI – Gestión de Activos Tecnológicos e Informáticos, una solución multiplataforma destinada a centralizar la gestión y trazabilidad de los activos tecnológicos y licencias de software comprendidos dentro del alcance del proyecto.

GATI estará compuesto por una aplicación web y una aplicación móvil, integradas con servicios centralizados y una capa común de persistencia de datos. Esta estructura permitirá que las distintas operaciones realizadas sobre un activo formen parte de un mismo flujo de información, evitando que cada etapa de su gestión sea tratada como un registro independiente.

La solución permitirá representar de manera estructurada la cadena de trazabilidad definida para el proyecto:

De esta manera, cada activo o licencia podrá mantener una relación verificable entre su origen, identificación, estado, responsable, documentación asociada y movimientos registrados durante su ciclo de vida. La información generada por estas operaciones conformará un historial trazable y auditable, permitiendo consultar tanto la situación actual del activo como los principales acontecimientos asociados a su gestión.

La justificación de GATI no se limita a reemplazar las herramientas utilizadas actualmente, sino a integrar información que se encuentra dispersa y convertirla en información operacional y de gestión consistente. La centralización permitirá disminuir los cruces manuales de información, reducir errores derivados de registros duplicados o desactualizados y facilitar la recuperación de antecedentes ante consultas operativas, procesos de control o auditorías.

Asimismo, la disponibilidad de información consolidada permitirá obtener una visión más precisa del inventario tecnológico institucional y disponer de antecedentes relacionados con el estado, disponibilidad, asignación, movimientos y antigüedad de los activos, proporcionando información de apoyo para la toma de decisiones y para la planificación de procesos de renovación, reasignación o baja.

En consecuencia, GATI busca establecer una fuente centralizada, consistente y trazable de información para la gestión de activos tecnológicos y licencias, fortaleciendo el control sobre su ciclo de vida y proporcionando respaldo documental sobre las operaciones realizadas.

# 3. Visión del proyecto

La visión del proyecto define el estado futuro que se busca alcanzar mediante la implementación de GATI, estableciendo una relación clara entre los usuarios destinatarios de la solución, las necesidades identificadas, el producto propuesto y el valor que se espera aportar a la organización.

| Declaración de la visión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Consolidar en GATI una fuente centralizada, confiable y trazable de información para la gestión del ciclo de vida de los activos tecnológicos y licencias de software, facilitando su control operativo, seguimiento y respaldo para la toma de decisiones. |  |  |  |
| Grupo objetivo | Necesidad | Producto / Servicio | Valor esperado |
| Área de Sistemas de Información y Soporte Informático, cuyos usuarios requieren administrar y consultar información relacionada con activos tecnológicos y licencias de software. | Centralizar información actualmente distribuida entre distintas fuentes, disminuir búsquedas y cruces manuales, y disponer de trazabilidad sobre el origen, estado, asignación y movimientos de los activos y licencias. | GATI – Gestión de Activos Tecnológicos e Informáticos, solución compuesta por una aplicación web y una aplicación móvil, soportadas por servicios centralizados y una capa común de persistencia de datos para gestionar el ciclo de vida de activos tecnológicos y licencias. | Disponer de información centralizada, consistente y verificable que relacione adquisiciones, inventario, usuarios responsables, actas y movimientos, fortaleciendo el control operativo, la trazabilidad y el apoyo a la toma de decisiones. |

# 4. Descripción del proyecto y entregables

GATI – Gestión de Activos Tecnológicos e Informáticos corresponde al desarrollo e implementación de una solución multiplataforma para la gestión centralizada y trazabilidad del ciclo de vida de activos tecnológicos y licencias de software de la organización.

La solución estará compuesta por una aplicación web y una aplicación móvil, conectadas a servicios centralizados y a una capa común de persistencia de datos. Esta estructura permitirá mantener información consistente entre los distintos canales de acceso y centralizar las reglas de negocio, los mecanismos de seguridad y las operaciones relacionadas con la gestión de los activos y licencias.

GATI permitirá vincular de manera estructurada la información proveniente de las órdenes de compra con los activos o licencias incorporados al inventario, manteniendo su identificación, estado y antecedentes asociados. A partir de este registro será posible gestionar asignaciones a usuarios, generar y mantener las actas correspondientes, registrar devoluciones, controlar reasignaciones o bajas y conservar el historial de los movimientos realizados durante todo el ciclo de vida.

La solución incorporará mecanismos de autenticación, autorización y control de acceso basado en roles, de manera que las funcionalidades y operaciones disponibles para cada usuario estén determinadas por los permisos asociados a su perfil. Asimismo, se mantendrá trazabilidad sobre las operaciones relevantes realizadas en el sistema, contribuyendo al control y resguardo de la información gestionada.

El proyecto será desarrollado mediante una metodología tradicional en cascada, estableciendo una secuencia ordenada de fases y entregables. El avance entre fases estará sujeto a la revisión y conformidad de los productos definidos para cada etapa, permitiendo mantener coherencia y trazabilidad entre las necesidades identificadas, los requisitos, el diseño de la solución, su construcción, las pruebas y la posterior puesta en operación.

## 4.1 Alcance general de la solución

Dentro del alcance del proyecto se considera la gestión de los activos tecnológicos de usuario final y licencias de software definidos para GATI, contemplando principalmente su incorporación al inventario, identificación, consulta, asignación, documentación, devolución, reasignación, cambio de estado, baja y mantenimiento de su historial.

La solución permitirá centralizar la información necesaria para establecer la relación entre la adquisición y el ciclo de vida posterior de cada activo o licencia, proporcionando trazabilidad desde su origen hasta su estado actual.

La definición detallada de las funcionalidades, reglas de negocio, restricciones y atributos asociados a cada operación será establecida en la Especificación de Requisitos de Software (ERS) y la Matriz de Requerimientos, mientras que la estructura técnica necesaria para satisfacer dichos requisitos será definida en el Documento de Arquitectura de Software (DAS).

## 4.2 Límites del alcance

GATI estará orientado a la administración de equipos tecnológicos de usuario final y licencias de software comprendidos en el alcance definido para el proyecto.

No se considera dentro del alcance la administración de infraestructura tecnológica mayor, como servidores físicos on-premise y otros componentes de infraestructura que requieran procesos de gestión diferentes de aquellos definidos para los activos y licencias administrados por GATI.

Las incorporaciones o modificaciones que excedan los límites establecidos deberán ser evaluadas mediante el mecanismo formal de gestión y control de cambios del proyecto, considerando su impacto sobre los requisitos, arquitectura, planificación, recursos y entregables comprometidos.

## 4.3 Entregables principales del proyecto

Los entregables se organizarán de acuerdo con las fases definidas para el proyecto, manteniendo una relación progresiva entre planificación, requisitos, diseño, construcción, validación y cierre.

| Etapa | Entregables principales | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Inicio y planificación | Acta de Constitución del Proyecto; planificación general; cronograma de trabajo; definición de equipo y responsabilidades. | Formalizar el proyecto, establecer sus objetivos, alcance inicial, responsables, restricciones y marco general de ejecución. |
| Levantamiento y especificación de requisitos | Especificación de Requisitos de Software (ERS); Matriz de Requerimientos; análisis de procesos AS-IS y TO-BE; casos de uso y documentación asociada. | Establecer y documentar las necesidades, requisitos y comportamiento esperado de la solución antes de iniciar su diseño detallado. |
| Diseño y arquitectura | Documento de Arquitectura de Software (DAS); modelo de datos; definición de interfaces; diseño de componentes; definición de seguridad y mecanismos de integración. | Definir cómo será estructurada técnicamente la solución y establecer las decisiones necesarias para orientar su construcción. |
| Construcción e integración | Base de datos; servicios y API; aplicación web; aplicación móvil; módulos funcionales e integración de los componentes de GATI. | Construir e integrar los componentes definidos en los requisitos y en la arquitectura aprobada. |
| Pruebas y validación | Plan de pruebas; casos de prueba; registro de resultados y defectos; evidencias de validación; matriz de trazabilidad actualizada. | Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y disponer de evidencia sobre el comportamiento de la solución. |
| Transición y cierre | Documentación técnica y de usuario; documentación de despliegue; registro de cambios; acta de cierre y documentación final del proyecto. | Preparar la puesta en operación de la solución, consolidar la documentación y formalizar el cierre del proyecto. |

# 5. Requerimientos de alto nivel

Los requerimientos de alto nivel establecen las capacidades, características y condiciones generales que deberá satisfacer GATI para responder a los objetivos definidos para el proyecto.

Estos requerimientos constituyen una visión consolidada del producto y no reemplazan la especificación detallada. Su descomposición en requisitos funcionales y no funcionales, junto con sus actores, clasificación, estado y criterios de aceptación, será administrada mediante la Matriz de Requerimientos y la Especificación de Requisitos de Software (ERS).

## 5.1 Requerimientos de alto nivel del producto

| ID | Requerimiento | Descripción de alto nivel | Trazabilidad principal |
| --- | --- | --- | --- |
| RP01 | Gestión de identidad, autenticación y control de acceso | GATI deberá proporcionar mecanismos de autenticación y autorización basados en roles, permitiendo administrar cuentas y perfiles de usuario y restringir el acceso a funcionalidades y operaciones de acuerdo con los permisos establecidos. | RF-01, RF-14, RNF-15 |
| RP02 | Gestión centralizada de inventario y adquisiciones | GATI deberá centralizar la información de los activos tecnológicos adquiridos y mantener su relación con las órdenes de compra correspondientes, permitiendo consultar tanto los lotes de adquisición como las unidades individuales que componen el inventario. | RF-04, RF-05, RF-06 |
| RP03 | Gestión de activos y licencias | GATI deberá permitir administrar activos tecnológicos físicos y licencias de software, manteniendo su identificación, características relevantes, estado, procedencia y demás antecedentes necesarios para su gestión durante el ciclo de vida. | RF-06, RF-07, RF-11 |
| RP04 | Asignación, devolución y reasignación | GATI deberá permitir gestionar la relación entre activos o licencias y sus usuarios responsables, contemplando operaciones de asignación, desasignación, devolución y posterior reasignación, actualizando de forma consistente el estado del activo. | RF-08, RF-09, RF-13 |
| RP05 | Generación y gestión de actas | GATI deberá generar las actas asociadas a las operaciones que requieran respaldo documental, utilizando la información registrada en el sistema y permitiendo su revisión antes de la emisión correspondiente. | RF-10 |
| RP06 | Trazabilidad e historial de movimientos | GATI deberá mantener un historial trazable de los acontecimientos relevantes asociados a cada activo o licencia, registrando su origen, asignaciones, devoluciones, cambios de estado, bajas y responsables de las operaciones realizadas. | RF-06, RF-08, RF-09, RF-11, RNF-18 |
| RP07 | Consulta, búsqueda e identificación de activos | GATI deberá proporcionar mecanismos de consulta que permitan localizar y recuperar información mediante distintos criterios de búsqueda y filtros, incluyendo mecanismos de identificación mediante número de serie y escaneo desde dispositivos móviles. | RF-12, RF-13 |
| RP08 | Información de gestión, indicadores y reportes | GATI deberá proporcionar información consolidada sobre el inventario mediante indicadores de gestión y mecanismos de reporte que faciliten la visualización, análisis y exportación de información relevante para el control y la toma de decisiones. | RF-02, RF-03 |
| RP09 | Integración con sistemas externos | GATI deberá disponer de mecanismos de interoperabilidad que permitan obtener información de adquisiciones desde el sistema de origen mediante servicios de integración seguros y formatos de intercambio estructurados. | RF-04, RNF-17 |
| RP10 | Persistencia e integridad de la información | GATI deberá mantener de manera centralizada, persistente y consistente la información correspondiente a órdenes de compra, activos, licencias, usuarios, asignaciones, actas y movimientos necesarios para garantizar la continuidad y trazabilidad de los procesos gestionados. | RNF-16, RNF-18 |
| RP11 | Acceso multiplataforma y operación en terreno | GATI deberá proporcionar acceso mediante una aplicación web y una aplicación móvil, permitiendo que las funcionalidades correspondientes puedan ser utilizadas de acuerdo con el contexto operativo de cada tipo de usuario, incluyendo operaciones en terreno. | RF-13, RNF-19, RNF-22 |
| RP12 | Usabilidad y prevención de errores | Las interfaces de GATI deberán mantener criterios de consistencia y facilidad de uso que permitan ejecutar las operaciones habituales de manera comprensible y reduzcan errores de digitación u operación. | RNF-20 |
| RP13 | Modularidad y capacidad de evolución | La solución deberá mantener una estructura modular que facilite su mantenimiento y permita incorporar nuevas funcionalidades o integraciones futuras sin requerir una reconstrucción sustancial de sus componentes principales. | RNF-21 |

## 5.2 Requerimientos de gestión del proyecto

Los requerimientos de gestión establecen las condiciones generales bajo las cuales deberá planificarse, ejecutarse, controlarse y cerrarse el proyecto GATI. Estos requerimientos son complementarios a los requerimientos del producto y permiten establecer un marco común para la administración del alcance, los entregables, los cambios, los riesgos y el avance del proyecto.

| ID | Requerimiento de gestión | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RPY01 | Metodología de desarrollo | El proyecto deberá ejecutarse mediante una metodología tradicional en cascada, avanzando de manera planificada y secuencial a través de las etapas de definición, requisitos, diseño, construcción, integración, pruebas, transición y cierre. |
| RPY02 | Gestión del proyecto | La administración de GATI deberá contemplar actividades de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre, manteniendo evidencia de las decisiones y resultados relevantes generados durante el proyecto. |
| RPY03 | Gestión y control de cambios | Toda modificación que afecte una línea base aprobada deberá ser registrada y evaluada considerando su justificación e impacto sobre alcance, requisitos, arquitectura, planificación, recursos y entregables antes de su aprobación e incorporación. |
| RPY04 | Gestión del alcance | El alcance, objetivos, entregables y límites del proyecto deberán mantenerse formalmente definidos y trazables, evitando la incorporación no controlada de funcionalidades o actividades que no hayan sido evaluadas y aprobadas. |
| RPY05 | Planificación y cronograma | El proyecto deberá disponer de una planificación que identifique fases, actividades, dependencias, responsables, hitos y fechas comprometidas, permitiendo realizar seguimiento del avance respecto de la línea base establecida. |
| RPY06 | Gestión de comunicaciones | Se deberán establecer mecanismos de comunicación entre el equipo del proyecto y las partes interesadas relevantes, permitiendo informar avances, registrar acuerdos, resolver observaciones y mantener alineadas las expectativas respecto del proyecto. |
| RPY07 | Gestión de riesgos | Los riesgos del proyecto deberán ser identificados, evaluados, tratados y monitoreados durante su ejecución, manteniendo actualizada la documentación correspondiente y definiendo responsables y medidas de respuesta cuando corresponda. |
| RPY08 | Gestión y cumplimiento de hitos | El avance del proyecto deberá evaluarse respecto de los hitos definidos en el cronograma oficial, verificando el cumplimiento de los entregables y condiciones establecidas para cada etapa. |
| RPY09 | Seguimiento periódico del proyecto | Se deberán realizar instancias periódicas y documentadas de seguimiento para revisar el avance de las actividades, cumplimiento de compromisos, estado de entregables, riesgos, cambios, desviaciones y asuntos pendientes que requieran gestión. |

# 6. Objetivos del proyecto

Los objetivos del proyecto establecen los resultados que deberán alcanzarse durante la ejecución de GATI y proporcionan criterios para evaluar su cumplimiento. Estos objetivos consideran las dimensiones de alcance, tiempo, costo y calidad, permitiendo controlar el proyecto de manera integral y verificar que la solución obtenida responda a las necesidades y requisitos definidos.

El cumplimiento de los objetivos será evaluado mediante indicadores verificables y evidencias generadas durante las distintas fases del proyecto.

| Dimensión | Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Desarrollar e implementar GATI como una solución multiplataforma para la gestión centralizada y trazabilidad del ciclo de vida de los activos tecnológicos y licencias de software comprendidos dentro del alcance definido, considerando su adquisición, incorporación al inventario, asignación, documentación, devolución, reasignación y baja. | Cumplimiento de los requerimientos aprobados para el alcance del proyecto, respaldado mediante la matriz de trazabilidad, resultados de pruebas y evidencias de validación correspondientes. |
| Tiempo | Ejecutar el proyecto de acuerdo con la planificación establecida, manteniendo una secuencia controlada de las fases de requisitos, diseño, construcción, integración, pruebas, transición y cierre. | Cumplimiento de los hitos y fechas establecidos en el cronograma vigente del proyecto, registrando y gestionando formalmente las desviaciones que puedan afectar la planificación. |
| Costo | Ejecutar el proyecto utilizando los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura definidos en su planificación, manteniendo el desarrollo dentro del presupuesto aprobado y controlando las variaciones que puedan producirse durante su ejecución. | Ejecución del proyecto dentro del presupuesto aprobado, manteniendo registro de los recursos utilizados y gestionando formalmente cualquier desviación que pueda generar impacto sobre los costos planificados. |
| Calidad | Asegurar que GATI cumpla los requerimientos funcionales y no funcionales aprobados, mediante actividades planificadas de revisión, pruebas, gestión de defectos, control de versiones y trazabilidad de los entregables. | Ejecución satisfactoria de los casos de prueba definidos; registro, seguimiento y resolución de defectos según los criterios establecidos; trazabilidad entre requerimientos y evidencias de validación; y aprobación de los entregables sujetos a revisión. |

## 6.1 Criterio general de cumplimiento

El proyecto se considerará satisfactorio cuando los entregables comprometidos hayan sido completados y aprobados conforme a los criterios establecidos, la solución implementada demuestre el cumplimiento de los requerimientos definidos para su alcance y exista evidencia suficiente para establecer la trazabilidad entre las necesidades identificadas, los requerimientos, la solución desarrollada y los resultados de las pruebas realizadas.

Las modificaciones que puedan afectar los objetivos, alcance, planificación, costos o criterios de calidad deberán ser evaluadas y gestionadas mediante el procedimiento de control de cambios del proyecto, manteniendo registro de su justificación, impacto, decisión y responsable.

# 7. Premisas y restricciones

Las premisas y restricciones establecen las condiciones consideradas para la planificación y ejecución de GATI. Las premisas corresponden a condiciones que se consideran válidas durante el desarrollo del proyecto y cuya modificación podría generar impactos sobre la planificación, mientras que las restricciones representan límites que deben ser respetados durante su ejecución.

Estas condiciones deberán ser revisadas durante el seguimiento del proyecto. Si una premisa deja de cumplirse o una restricción requiere ser modificada, su impacto deberá ser evaluado sobre el alcance, los requisitos, la arquitectura, el cronograma, los recursos, los costos y los entregables que correspondan.

## 7.1 Premisas

| ID | Premisa | Descripción |
| --- | --- | --- |
| PRE-01 | Disponibilidad de información del negocio | Se contará con acceso oportuno a la información necesaria para comprender los procesos relacionados con adquisición, inventario, asignación, devolución, reasignación y baja de los activos tecnológicos y licencias comprendidos dentro del alcance de GATI. |
| PRE-02 | Disponibilidad de usuarios y contraparte | Se dispondrá de participación de los usuarios y responsables definidos por la organización para realizar actividades de levantamiento, aclaración, revisión y validación cuando estas sean requeridas durante el proyecto. |
| PRE-03 | Disponibilidad del equipo del proyecto | Los integrantes asignados a Ti-One Solution mantendrán disponibilidad acorde con las responsabilidades, actividades y entregables establecidos en la planificación vigente del proyecto. |
| PRE-04 | Disponibilidad tecnológica | Se dispondrá de las herramientas, ambientes, servicios y recursos tecnológicos necesarios para desarrollar, integrar, probar, desplegar y mantener los componentes contemplados para GATI. |
| PRE-05 | Acceso a servicios de integración | La organización proporcionará las condiciones técnicas, documentación, credenciales y mecanismos de acceso necesarios para consumir los servicios externos requeridos por GATI, de acuerdo con los permisos y condiciones de seguridad establecidos. |
| PRE-06 | Disponibilidad y calidad de los datos de origen | La información obtenida desde los sistemas externos o proporcionada por la organización contará con los datos mínimos necesarios para ejecutar los procesos de integración y mantener la relación entre órdenes de compra, activos, licencias y demás entidades contempladas por GATI. |
| PRE-07 | Estabilidad de los requerimientos aprobados | Los requerimientos que conformen una línea base aprobada se considerarán suficientemente estables para permitir el avance hacia las etapas posteriores del proyecto. Las modificaciones posteriores deberán gestionarse mediante el procedimiento formal de control de cambios. |

## 7.2 Restricciones

| ID | Restricción | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RES-01 | Alcance funcional definido | El desarrollo deberá mantenerse dentro del alcance aprobado para GATI. La incorporación de nuevas funcionalidades, tipos de activos, integraciones o procesos no contemplados deberá ser evaluada mediante el procedimiento formal de control de cambios. |
| RES-02 | Dependencia entre fases | Debido a la metodología tradicional en cascada adoptada para el proyecto, el avance hacia una fase posterior requerirá que los entregables obligatorios de la fase precedente hayan alcanzado el nivel de revisión y aprobación establecido para continuar. |
| RES-03 | Control de líneas base | Los requerimientos, diseños, componentes arquitectónicos y demás elementos establecidos como línea base no podrán modificarse informalmente. Todo cambio deberá ser identificado, analizado, documentado y aprobado antes de su incorporación. |
| RES-04 | Trazabilidad documental | Los entregables y decisiones relevantes del proyecto deberán mantener trazabilidad respecto de sus antecedentes y versiones, permitiendo identificar los cambios realizados, responsables de revisión y estado de aprobación. |
| RES-05 | Calidad y revisión de entregables | Los entregables definidos como críticos deberán someterse a revisión antes de su aprobación. Cuando corresponda, la revisión deberá ser realizada por un integrante distinto de su autor, con el propósito de detectar inconsistencias y verificar su conformidad con los antecedentes del proyecto. |
| RES-06 | Seguridad y control de acceso | El acceso a información, servicios, ambientes e integraciones deberá realizarse exclusivamente mediante los mecanismos de autenticación, autorización y permisos definidos para el proyecto y la solución. |
| RES-07 | Dependencia de conectividad | Las funcionalidades que requieran comunicación con servicios centralizados o sistemas externos estarán sujetas a la disponibilidad de conectividad necesaria para completar dichas operaciones. |
| RES-08 | Cronograma aprobado | Las actividades y entregables deberán ejecutarse conforme al cronograma vigente del proyecto. Las desviaciones que puedan comprometer hitos o fechas comprometidas deberán ser identificadas, evaluadas y gestionadas oportunamente. |

## 7.3 Gestión de premisas y restricciones

Las premisas y restricciones deberán mantenerse bajo seguimiento durante la ejecución del proyecto debido a que pueden originar riesgos o requerir decisiones de gestión.

Cuando una premisa deje de cumplirse, el equipo deberá analizar sus consecuencias y determinar si genera un riesgo, incidencia o necesidad de cambio. Del mismo modo, cualquier situación que requiera modificar una restricción establecida deberá ser evaluada antes de su implementación, manteniendo registro de la decisión adoptada y de los elementos del proyecto afectados.

# 8. Riesgos iniciales de alto nivel

Los riesgos iniciales corresponden a eventos o condiciones inciertas identificadas durante la definición del proyecto que, en caso de materializarse, podrían afectar el cumplimiento de sus objetivos, alcance, cronograma, calidad o funcionamiento de la solución.

En esta Acta se identifican únicamente los riesgos considerados relevantes a nivel general. Su evaluación detallada, incluyendo probabilidad, impacto, nivel de exposición, responsables, acciones de respuesta, estado y seguimiento, será administrada mediante la Matriz de Riesgos del Proyecto GATI.

| ID | Riesgo inicial | Consecuencia potencial | Respuesta inicial |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Disponibilidad tardía de retroalimentación y validaciones | La demora en la revisión, aclaración o aprobación de requisitos y entregables podría provocar la detección tardía de observaciones, generando retrabajo sobre documentos o componentes ya desarrollados y afectando los hitos posteriores del proyecto. | Establecer instancias periódicas de revisión y seguimiento, mantener registro de observaciones y acuerdos, y procurar la validación de los entregables antes de avanzar hacia fases dependientes. |
| R-02 | Indisponibilidad o dificultades de integración con sistemas externos | La falta de acceso, documentación, credenciales, disponibilidad o compatibilidad de los servicios externos requeridos podría impedir o retrasar la obtención de información necesaria para determinadas funcionalidades de GATI. | Identificar tempranamente las dependencias de integración, verificar requisitos técnicos y mecanismos de acceso, coordinar oportunamente las autorizaciones necesarias y evaluar el impacto de cualquier indisponibilidad sobre la planificación. |
| R-03 | Desviación o crecimiento no controlado del alcance | La incorporación de funcionalidades, integraciones, procesos o tipos de activos no contemplados en la línea base podría aumentar el esfuerzo requerido y afectar el cronograma, los recursos, costos y entregables comprometidos. | Mantener una línea base de alcance y requerimientos aprobados y someter cualquier solicitud que implique una modificación a un proceso formal de evaluación y control de cambios. |
| R-04 | Defectos o incumplimiento de requerimientos de calidad | La existencia de defectos funcionales, inconsistencias técnicas o falta de correspondencia entre la solución desarrollada y los requerimientos aprobados podría afectar la aceptación, confiabilidad y operación de GATI. | Aplicar revisiones sobre entregables, mantener trazabilidad entre requerimientos y evidencias, ejecutar las actividades de prueba definidas y registrar y gestionar los defectos detectados hasta su resolución. |
| R-05 | Calidad insuficiente de los datos de origen | Datos incompletos, inconsistentes, duplicados o incorrectos provenientes de fuentes externas podrían afectar el registro de órdenes de compra, activos y licencias, reduciendo la confiabilidad de la información gestionada por GATI. | Definir validaciones para los datos recibidos, identificar los campos mínimos requeridos y establecer mecanismos para detectar y gestionar inconsistencias antes de incorporar la información a los procesos de GATI. |
| R-06 | Disponibilidad insuficiente de recursos del proyecto | La reducción de disponibilidad de integrantes o recursos técnicos necesarios podría generar retrasos en actividades críticas, revisiones y entregables, afectando el cumplimiento de la planificación. | Mantener una planificación con responsables y dependencias identificadas, realizar seguimiento periódico de la carga y disponibilidad de recursos y gestionar oportunamente las desviaciones que puedan comprometer actividades críticas. |
| R-07 | Cambios tardíos en requerimientos o definiciones técnicas | Modificaciones significativas realizadas después de aprobar requisitos, arquitectura o diseño podrían generar retrabajo y afectar componentes dependientes, pruebas, documentación y fechas planificadas. | Mantener líneas base documentales, validar los entregables antes del cierre de cada fase y evaluar formalmente el impacto de las solicitudes de cambio antes de su aprobación e implementación. |
| R-08 | Problemas de conectividad o disponibilidad de servicios centralizados | Interrupciones de conectividad o indisponibilidad de servicios requeridos por la solución podrían impedir temporalmente el acceso a información o la ejecución de operaciones dependientes de dichos servicios, especialmente desde la aplicación móvil. | Considerar la dependencia de conectividad en el diseño y las pruebas, verificar el comportamiento de la solución ante indisponibilidad de servicios y definir mecanismos adecuados de manejo y comunicación de errores. |

## 8.1 Gestión y seguimiento de riesgos

Los riesgos identificados deberán ser registrados y mantenidos en la Matriz de Riesgos del Proyecto, donde se realizará su análisis y seguimiento conforme a los criterios de gestión definidos.

La identificación de riesgos permanecerá activa durante todo el ciclo de vida del proyecto. Por lo tanto, podrán incorporarse nuevos riesgos o modificarse los existentes cuando se produzcan cambios en las condiciones del proyecto, se disponga de nueva información o se detecten situaciones que puedan afectar sus objetivos.

Las acciones de respuesta deberán ser proporcionales al nivel de exposición determinado para cada riesgo y su ejecución deberá ser objeto de seguimiento hasta que el riesgo sea mitigado, aceptado, transferido, evitado o cerrado, según corresponda.

# 9. Cronograma de hitos principales

El cronograma de hitos principales establece los puntos de control relevantes para verificar el avance del proyecto GATI a través de sus distintas fases. Cada hito representa la finalización de un conjunto significativo de actividades y entregables necesarios para continuar con las etapas posteriores.

Para facilitar el seguimiento, además de las fechas planificadas se incorpora la semana del proyecto, identificada mediante la nomenclatura S1 a S16. Esta referencia permite determinar rápidamente el periodo en que debe desarrollarse cada hito y contrastar el avance real con la planificación establecida.

El detalle de actividades, dependencias, responsables, duración y estado de avance se mantendrá en el cronograma oficial y la EDT del proyecto.

| ID | Hito principal | Fase del proyecto | Resultado esperado | Fecha planificada | Semanas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Definición e inicio del proyecto | Definición, inicio y planificación | Definición del problema y propuesta de valor; establecimiento de objetivos, alcance y metodología; análisis de factibilidad; organización del proyecto; planificación inicial; Acta de Constitución y levantamiento inicial de requerimientos. | 04/09/2026 | S1–S4 |
| H-02 | Requisitos, diseño y arquitectura | Requisitos, diseño y arquitectura | Consolidación y aprobación de los requerimientos; ERS; Matriz de Requerimientos; definición de procesos AS-IS y TO-BE; casos de uso; arquitectura de software; modelo de datos; interfaces; seguridad y mecanismos de integración necesarios para orientar la construcción. | 25/09/2026 | S5–S7 |
| H-03 | Construcción inicial | Construcción | Implementación de la base técnica de la solución, persistencia de datos, servicios principales y primeros componentes funcionales de GATI, conforme a los requerimientos y arquitectura definidos. | 16/10/2026 | S8–S10 |
| H-04 | Construcción, integración y validación | Construcción, integración y pruebas | Integración de los componentes de la solución; avance de las aplicaciones web y móvil; ejecución de pruebas; gestión y corrección de defectos; consolidación de evidencias y documentación necesaria para preparar la transición. | 06/11/2026 | S11–S13 |
| H-05 | Transición, aceptación y cierre | Transición, aceptación y cierre | Preparación de la solución para su puesta en operación; consolidación de documentación técnica y de usuario; validación de los entregables comprometidos; aceptación correspondiente y formalización del cierre del proyecto. | 27/11/2026 | S14–S16 |

## 9.1 Criterio de cumplimiento de hitos

Un hito se considerará alcanzado cuando los entregables y resultados asociados hayan sido completados, revisados y se encuentren en condiciones de aprobación conforme a los criterios establecidos para la fase correspondiente.

El cumplimiento de una fecha por sí solo no determinará el cierre de una fase. Para avanzar hacia una etapa dependiente deberán encontrarse disponibles los entregables y antecedentes necesarios para continuar el proyecto de manera controlada y mantener la trazabilidad entre requerimientos, diseño, construcción y validación.

Las semanas del proyecto constituyen una referencia de planificación y seguimiento, permitiendo identificar el periodo previsto para cada hito y evaluar oportunamente posibles desviaciones respecto del cronograma.

Las desviaciones que puedan afectar las fechas o semanas planificadas deberán ser identificadas durante el seguimiento del proyecto y evaluadas respecto de su impacto sobre actividades dependientes, recursos, entregables y demás hitos. Cuando una modificación afecte la línea base vigente, deberá gestionarse conforme al procedimiento de control de cambios establecido.

# 10. Presupuesto estimado

El presupuesto estimado del proyecto GATI representa la valorización de los recursos necesarios para su ejecución, considerando principalmente el esfuerzo del equipo de proyecto y una reserva destinada a responder ante contingencias que puedan afectar la planificación.

La estimación contempla 790 horas de trabajo, distribuidas entre las funciones de Jefatura de Proyecto, Análisis de Sistemas y Requisitos, Arquitectura y Desarrollo de Software, y Diseño y Aseguramiento de Calidad (QA).

Los valores expresados corresponden a pesos chilenos (CLP) y constituyen una estimación referencial para efectos de planificación, seguimiento y valorización del proyecto.

| Categoría de gasto | Descripción / Ítem | Costo estimado (CLP) |
| --- | --- | --- |
| Recursos humanos | Valorización de 790 horas de trabajo distribuidas entre Jefatura de Proyecto, Análisis de Sistemas y Requisitos, Arquitectura y Desarrollo de Software, y Diseño y Aseguramiento de Calidad (QA). | $13.050.000 |
| Reserva de contingencia | Reserva equivalente al 13 % del costo base de recursos humanos, destinada a responder ante desviaciones que puedan requerir esfuerzo adicional, tales como retrabajo, ajustes aprobados, dificultades de integración, pruebas adicionales o incidencias técnicas. | $1.696.500 |
| Licencias y herramientas de desarrollo | Utilización de frameworks, bibliotecas y herramientas de desarrollo que no requieren costos adicionales de licenciamiento para las condiciones consideradas en el proyecto. | $0 |
| Infraestructura y persistencia de datos | Utilización inicial de servicios e infraestructura tecnológica disponibles sin costo adicional para las necesidades previstas de desarrollo y pruebas del proyecto. | $0 |
| Integración | Desarrollo de los componentes necesarios para la comunicación con los servicios externos contemplados dentro del alcance de GATI. El esfuerzo asociado se encuentra incluido en la valorización de recursos humanos. | $0 adicional |
| Presupuesto base |  | $13.050.000 |
| Reserva de contingencia (13 %) |  | $1.696.500 |
| PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL |  | $14.746.500 |

## 10.1 Composición del presupuesto

El presupuesto base corresponde a la valorización del esfuerzo estimado para ejecutar las actividades contempladas en la planificación del proyecto. Las horas consideradas incluyen las actividades de gestión, levantamiento y análisis de requerimientos, diseño, arquitectura, desarrollo, integración, pruebas, documentación y cierre.

La reserva de contingencia, equivalente al 13 % del presupuesto base, corresponde a un margen destinado a absorber desviaciones identificadas durante la ejecución que puedan requerir esfuerzo adicional dentro del alcance aprobado.

La utilización de esta reserva deberá estar asociada a una necesidad identificable del proyecto y no constituye una ampliación automática del alcance.

## 10.2 Consideraciones sobre costos tecnológicos

La estimación considera que las herramientas, frameworks y componentes tecnológicos seleccionados para el desarrollo no generarán costos adicionales de licenciamiento bajo las condiciones previstas para el proyecto.

Asimismo, para las actividades de desarrollo y pruebas se contempla inicialmente el uso de los niveles de servicio disponibles sin costo adicional en la infraestructura tecnológica seleccionada, siempre que estos resulten suficientes para las necesidades previstas.

Esta condición no implica que la operación futura de GATI pueda mantenerse indefinidamente sin costos de infraestructura. Un eventual aumento en la cantidad de usuarios, volumen de información, almacenamiento, tráfico, procesamiento, disponibilidad requerida o consumo de servicios externos podría generar la necesidad de contratar capacidades adicionales.

Cualquier costo asociado al escalamiento productivo deberá ser evaluado conforme a las condiciones reales de operación y a las tarifas vigentes de los servicios tecnológicos utilizados en ese momento.

## 10.3 Valorización económica del proyecto

El presupuesto de $14.746.500 CLP representa la valorización estimada del proyecto, considerando el esfuerzo de recursos humanos y la reserva de contingencia definida.

La ausencia de costos adicionales de licenciamiento o infraestructura durante las condiciones iniciales consideradas no implica que el desarrollo carezca de valor económico. El principal componente del presupuesto corresponde al conocimiento, tiempo y esfuerzo profesional requerido para diseñar, construir, integrar, probar y documentar GATI.

Por esta razón, para efectos de gestión y control, el proyecto deberá considerarse sobre la base de su presupuesto valorizado total, independientemente de la modalidad mediante la cual se financien o proporcionen los recursos utilizados para su ejecución.

# 11. Lista de interesados (Stakeholders)

La identificación de los interesados permite reconocer a las personas, grupos y organizaciones que participan en el proyecto, utilizan sus resultados, intervienen en su validación o pueden influir en su ejecución.

La siguiente tabla presenta los interesados identificados inicialmente para GATI y su relación general con el proyecto. La información podrá actualizarse durante la ejecución cuando se incorporen nuevos interesados o cambien sus responsabilidades.

| Interesado | Organización / Área | Rol en el proyecto | Interés / expectativa principal | Influencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sebastián Valdés | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas – Área de Sistemas de Información y Soporte Informático | Patrocinador / contraparte principal | Contar con una solución que permita centralizar y mejorar la gestión y trazabilidad de activos tecnológicos y licencias, y disponer de información confiable para control y toma de decisiones. | Alta |
| Usuarios del sistema | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas – Área de Sistemas de Información y Soporte Informático | Usuarios operativos | Disponer de una herramienta que facilite las operaciones de inventario, consulta, asignación, devolución, documentación y seguimiento de activos y licencias. | Alta |
| Carlos Araya Pinto | Ti-One Solution – Equipo de Proyecto GATI | Jefe de Proyecto | Coordinar la planificación, ejecución, seguimiento y cierre del proyecto, gestionando alcance, entregables, riesgos, cambios, recursos y comunicaciones. | Alta |
| Rubén Mansilla | Ti-One Solution – Equipo de Proyecto GATI | Analista de Sistemas y Requisitos | Levantar, analizar, especificar y mantener la trazabilidad de los requerimientos y procesos necesarios para la construcción y validación de GATI. | Alta |
| Eduardo Compan | Ti-One Solution – Equipo de Proyecto GATI | Desarrollador y Arquitecto de Software | Definir y mantener las decisiones arquitectónicas de la solución y participar en la construcción e integración de sus componentes técnicos. | Alta |
| Alejandro Gysling | Ti-One Solution – Equipo de Proyecto GATI | Diseño y Aseguramiento de Calidad (QA) | Apoyar el diseño de interfaces y experiencia de usuario, así como la planificación, ejecución y documentación de actividades orientadas a verificar la calidad de la solución. | Alta |

## 11.1 Gestión de interesados

La participación de los interesados deberá gestionarse de acuerdo con su responsabilidad, nivel de influencia y relación con los entregables del proyecto.

El patrocinador y la contraparte de la organización cliente tendrán participación relevante en la revisión de definiciones generales, resolución de asuntos que requieran decisión y validación de los resultados que correspondan.

Los usuarios del sistema constituirán una fuente relevante para la comprensión y validación de los procesos operativos y necesidades funcionales relacionadas con la utilización de GATI.

El Jefe de Proyecto será responsable de coordinar la comunicación entre las partes involucradas, realizar seguimiento de los compromisos y canalizar las decisiones, observaciones, riesgos y solicitudes de cambio que puedan afectar la ejecución del proyecto.

El equipo de proyecto de Ti-One Solution será responsable de ejecutar las actividades correspondientes a sus funciones, manteniendo coordinación entre análisis, arquitectura, desarrollo, diseño y aseguramiento de calidad para preservar la consistencia entre los requerimientos, la solución construida y las evidencias de validación.

# 12. Requisitos de aprobación del proyecto

La aprobación del proyecto GATI se realizará considerando el cumplimiento del alcance, los requerimientos, los entregables y los criterios de aceptación establecidos y aprobados durante su ejecución.

Mediante la aprobación de la presente Acta de Constitución, se autoriza formalmente el inicio del proyecto y la ejecución de las actividades necesarias para desarrollar la solución dentro del alcance definido.

La aceptación final estará condicionada a la existencia de evidencia suficiente que permita verificar que la solución desarrollada satisface los requerimientos aprobados y que los entregables comprometidos han sido completados conforme a los criterios establecidos.

## 12.1 Criterios de aprobación

| Criterio | Requisito de aprobación | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento del alcance | La solución entregada deberá corresponder al alcance aprobado para GATI, incluyendo las capacidades comprometidas para la gestión y trazabilidad de los activos tecnológicos y licencias de software contemplados en el proyecto. | Matriz de Requerimientos, ERS, entregables aprobados y matriz de trazabilidad actualizada. |
| Cumplimiento funcional | Las funcionalidades implementadas deberán satisfacer los requisitos funcionales aprobados y sus respectivos criterios de aceptación. | Resultados de pruebas funcionales, casos de prueba ejecutados y evidencias de validación. |
| Cumplimiento no funcional | La solución deberá satisfacer los requisitos no funcionales definidos para aspectos tales como seguridad, persistencia, interoperabilidad, compatibilidad, usabilidad, trazabilidad y demás atributos establecidos para GATI. | Resultados de pruebas y verificaciones asociadas a los requisitos no funcionales aplicables. |
| Disponibilidad de la solución multiplataforma | Deberán encontrarse disponibles los componentes web y móvil comprometidos dentro del alcance, integrados con los servicios centralizados y la capa común de persistencia de datos definida para GATI. | Demostración operativa de la aplicación web, aplicación móvil, servicios e integración entre los componentes correspondientes. |
| Integración | Las funcionalidades que dependan de sistemas externos deberán demostrar el intercambio de información conforme a los mecanismos, contratos y condiciones técnicas definidos y disponibles para el proyecto. | Evidencias de pruebas de integración, registros de intercambio y resultados de validación correspondientes. |
| Calidad de la solución | Los defectos identificados durante las pruebas deberán encontrarse registrados, gestionados y resueltos de acuerdo con los criterios establecidos para la aceptación del producto. | Plan de pruebas, casos de prueba, registro de defectos y resultados finales de ejecución. |
| Trazabilidad | Deberá existir correspondencia verificable entre los requerimientos aprobados, los componentes implementados y las evidencias utilizadas para demostrar su cumplimiento. | Matriz de trazabilidad actualizada y evidencias asociadas. |
| Documentación | Deberá entregarse la documentación técnica, funcional y de usuario definida como parte del alcance del proyecto y necesaria para respaldar la solución implementada. | Documentación final aprobada, manuales y registros documentales correspondientes. |
| Cumplimiento de entregables | Los entregables obligatorios definidos para las fases del proyecto deberán encontrarse completados, revisados y aprobados conforme a los criterios establecidos. | Registro de entregables, control de versiones, revisiones y aprobaciones correspondientes. |
| Aceptación de usuario | La solución deberá superar las actividades de validación y aceptación definidas con los usuarios o representantes autorizados de la organización cliente. | Resultados de pruebas de aceptación, observaciones resueltas y registro de conformidad correspondiente. |

## 12.2 Condiciones para la aceptación final

La aceptación final del proyecto requerirá que:

- Los requerimientos comprendidos dentro de la línea base aprobada hayan sido implementados y cuenten con evidencia suficiente para verificar su cumplimiento.

- Las pruebas planificadas hayan sido ejecutadas y sus resultados se encuentren documentados.

- Los defectos que puedan impedir la aceptación de la solución hayan sido corregidos o gestionados mediante un acuerdo formal.

- Los entregables obligatorios se encuentren completados y aprobados.

- La documentación técnica y de usuario comprometida se encuentre disponible.

- Las actividades de aceptación correspondientes hayan sido ejecutadas y sus observaciones hayan sido gestionadas.

- Los cambios realizados durante el proyecto se encuentren registrados y trazables respecto de las líneas base afectadas.

- Se encuentre disponible la documentación necesaria para formalizar el cierre del proyecto.

## 12.3 Aprobación y cierre

Una vez verificado el cumplimiento de los criterios de aprobación establecidos, se procederá a formalizar la aceptación de los resultados del proyecto mediante el mecanismo de aprobación definido entre Ti-One Solution y la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas.

La existencia de observaciones menores que no impidan la utilización de la solución podrá ser gestionada mediante el registro de asuntos pendientes y sus correspondientes acciones de resolución, siempre que exista acuerdo entre las partes y que dichas observaciones no comprometan requisitos considerados necesarios para la aceptación.

La aceptación final permitirá proceder al cierre formal del proyecto, consolidando la documentación, resultados, decisiones, cambios y lecciones aprendidas generadas durante su ejecución.

# 13. Asignación del Jefe de Proyecto y nivel de autoridad

El proyecto GATI será dirigido por el Jefe de Proyecto, quien tendrá la responsabilidad de coordinar su planificación, ejecución, seguimiento y cierre, actuando como principal punto de coordinación entre el equipo de proyecto de Ti-One Solution y las partes interesadas involucradas.

La asignación formal del Jefe de Proyecto mediante la presente Acta le otorga la autoridad necesaria para organizar y coordinar los recursos asignados, realizar seguimiento de los compromisos establecidos y gestionar las decisiones requeridas para mantener el proyecto dentro de sus objetivos, alcance y planificación aprobados.

## 13.1 Jefe de Proyecto

| Nombre | Cargo | Organización / Equipo |
| --- | --- | --- |
| Carlos Araya Pinto | Jefe de Proyecto | Ti-One Solution – Equipo de Proyecto GATI |

## 13.2 Nivel de autoridad

El Jefe de Proyecto tendrá autoridad para:

- Coordinar y distribuir las actividades entre los integrantes del equipo de acuerdo con la planificación y las responsabilidades definidas.

- Realizar seguimiento del cronograma, hitos, entregables, riesgos, incidencias y compromisos del proyecto.

- Convocar y dirigir instancias de seguimiento y coordinación del equipo.

- Solicitar la revisión, corrección o actualización de entregables cuando se identifiquen desviaciones respecto de los criterios establecidos.

- Coordinar la elaboración, revisión y mantenimiento de la documentación del proyecto.

- Gestionar los riesgos identificados y coordinar las acciones de respuesta correspondientes.

- Recibir, registrar y analizar solicitudes de cambio, evaluando su impacto antes de someterlas al nivel de aprobación que corresponda.

- Coordinar las actividades relacionadas con requisitos, arquitectura, desarrollo, integración, pruebas, documentación y transición.

- Mantener la comunicación con el patrocinador, la contraparte y demás interesados relevantes.

- Informar oportunamente desviaciones que puedan comprometer el alcance, cronograma, presupuesto, calidad o cumplimiento de los objetivos del proyecto.

- Coordinar la preparación de los entregables necesarios para la aceptación y cierre del proyecto.

## 13.3 Límites de autoridad

La autoridad asignada al Jefe de Proyecto no contempla la aprobación unilateral de modificaciones que alteren las líneas base establecidas para el proyecto.

Los cambios que afecten significativamente el alcance, requerimientos, presupuesto, hitos principales, arquitectura aprobada o compromisos establecidos con la organización cliente deberán ser evaluados mediante el procedimiento de control de cambios y contar con las aprobaciones correspondientes antes de su implementación.

Asimismo, la aceptación final de la solución y el cierre formal del proyecto requerirán la participación y conformidad de las partes autorizadas definidas para GATI.

# 14. Personal y recursos preasignados

Para la ejecución de GATI se establece un equipo multidisciplinario responsable de cubrir las funciones de gestión, análisis de sistemas y requerimientos, arquitectura y desarrollo de software, diseño y aseguramiento de calidad.

La asignación de responsabilidades permite establecer responsables principales para las distintas áreas del proyecto. Sin perjuicio de esta distribución, los integrantes podrán colaborar en actividades complementarias cuando la planificación, complejidad técnica o necesidades del proyecto así lo requieran.

| Rol | Integrante | Organización / Equipo | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto | Carlos Araya Pinto | Ti-One Solution – Equipo de Proyecto GATI | Liderar la planificación y coordinación general del proyecto; realizar seguimiento de hitos y entregables; gestionar riesgos y cambios; coordinar las comunicaciones; mantener el control documental y facilitar las decisiones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. |
| Analista de Sistemas y Requisitos | Rubén Mansilla Villena | Ti-One Solution – Equipo de Proyecto GATI | Levantar y analizar procesos y necesidades; documentar los procesos AS-IS y TO-BE; elaborar y mantener la Especificación de Requisitos de Software (ERS) y la Matriz de Requerimientos; establecer criterios de aceptación y contribuir al mantenimiento de la trazabilidad de los requisitos. |
| Desarrollador y Arquitecto de Software | Eduardo Compan | Ti-One Solution – Equipo de Proyecto GATI | Definir y documentar la arquitectura de software; participar en el diseño del modelo de datos y mecanismos de integración; establecer lineamientos técnicos y de seguridad; desarrollar e integrar los componentes de la solución y mantener coherencia entre la arquitectura definida y su implementación. |
| Diseño y Aseguramiento de Calidad (QA) | Alejandro Gysling | Ti-One Solution – Equipo de Proyecto GATI | Diseñar y mantener los lineamientos de interfaz y experiencia de usuario; participar en la definición de prototipos; planificar y ejecutar actividades de prueba; documentar resultados y defectos; verificar correcciones y contribuir a la revisión de la calidad de los entregables. |

## 14.1 Recursos tecnológicos

Además de los recursos humanos asignados, el proyecto requerirá herramientas y recursos tecnológicos para soportar las actividades de análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas, control de versiones, documentación y despliegue.

La selección y utilización específica de estos recursos deberá mantenerse alineada con las definiciones establecidas en la arquitectura de software y con las necesidades de cada fase del proyecto.

Los cambios que impliquen la incorporación de recursos tecnológicos con impacto significativo sobre el presupuesto, arquitectura, seguridad o planificación deberán ser evaluados antes de su adopción.

# 15. Aprobaciones

La aprobación de la presente Acta de Constitución del Proyecto GATI formaliza la autorización para iniciar y ejecutar el proyecto conforme a los objetivos, alcance, responsabilidades, premisas, restricciones y condiciones generales establecidos en este documento.

La firma del patrocinador representa la conformidad con la constitución inicial del proyecto y autoriza al Jefe de Proyecto y al equipo de Ti-One Solution a iniciar las actividades contempladas en la planificación vigente.

Las modificaciones posteriores que afecten elementos sujetos a control deberán gestionarse mediante los mecanismos de revisión y control de cambios definidos para el proyecto.

| Rol de aprobación | Nombre | Organización / Área | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador | Sebastián Valdés | Dirección General de Concesiones de Obras Públicas – Área de Sistemas de Información y Soporte Informático | 28/08/2026 | Firmado por Sebastián Valdés |