## Control_de_Cambios
MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS — PROYECTO GATI
Bitácora para registrar, evaluar, aprobar o rechazar y cerrar formalmente las solicitudes de cambio del proyecto.
ID Cambio | Fecha solicitud | Solicitante | Descripción del cambio | Justificación | Clasificación | Elementos afectados | Impacto Alcance | Impacto Tiempo | Impacto Costo | Impacto Riesgo | Decisión | Responsable | Fecha decisión | Estado | Evidencia / Observaciones
CC-001 | 2026-09-30 | Sebastián Valdés – Patrocinador | Incorporar el campo “Centro de costo” al registro de asignación de activos a funcionarios. | La contraparte requiere identificar el centro de costo asociado al funcionario al momento de realizar una asignación, con el fin de disponer de esta información en las consultas posteriores. | Mayor | RF-09; modelo de datos; flujo de asignación; interfaz de asignación; matriz de trazabilidad; actividades de construcción y pruebas asociadas. | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Aprobado | Carlos Araya / Equipo de desarrollo | 2026-10-01 | En implementación | Cambio aprobado. Actualizar RF-09, modelo de datos, interfaz de asignación y Matriz de Trazabilidad. Incorporar prueba que verifique el registro y consulta del nuevo campo.
CC-002 | [13 empty] | Pendiente
CC-003 | [13 empty] | Pendiente
CC-004 | [13 empty] | Pendiente
CC-005 | [13 empty] | Pendiente
CC-006 | [13 empty] | Pendiente
CC-007 | [13 empty] | Pendiente
CC-008 | [13 empty] | Pendiente
CC-009 | [13 empty] | Pendiente
CC-010 | [13 empty] | Pendiente
CC-011 | [13 empty] | Pendiente
CC-012 | [13 empty] | Pendiente
CC-013 | [13 empty] | Pendiente
CC-014 | [13 empty] | Pendiente
CC-015 | [13 empty] | Pendiente
CC-016 | [13 empty] | Pendiente
CC-017 | [13 empty] | Pendiente
CC-018 | [13 empty] | Pendiente
CC-019 | [13 empty] | Pendiente
CC-020 | [13 empty] | Pendiente
CC-021 | [13 empty] | Pendiente
CC-022 | [13 empty] | Pendiente
CC-023 | [13 empty] | Pendiente
CC-024 | [13 empty] | Pendiente
CC-025 | [13 empty] | Pendiente
CC-026 | [13 empty] | Pendiente
CC-027 | [13 empty] | Pendiente
CC-028 | [13 empty] | Pendiente
CC-029 | [13 empty] | Pendiente
CC-030 | [13 empty] | Pendiente
CC-031 | [13 empty] | Pendiente
CC-032 | [13 empty] | Pendiente
CC-033 | [13 empty] | Pendiente
CC-034 | [13 empty] | Pendiente
CC-035 | [13 empty] | Pendiente
CC-036 | [13 empty] | Pendiente
CC-037 | [13 empty] | Pendiente
CC-038 | [13 empty] | Pendiente
CC-039 | [13 empty] | Pendiente
CC-040 | [13 empty] | Pendiente

## Resumen
RESUMEN — CONTROL DE CAMBIOS GATI
Indicador | Valor
Solicitudes registradas | 1
Pendientes / evaluación | 39
Aprobadas | 1
Rechazadas | 0
Cerradas | 0
Cambios mayores | 1

## Instrucciones
GUÍA DE USO — MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS
Campo | Uso
ID Cambio | Código único correlativo de la solicitud (CC-001, CC-002, etc.).
Clasificación | Menor o Mayor, según el impacto evaluado.
Elementos afectados | Indicar requisitos, EDT, arquitectura, planificación, documentación u otros.
Impactos | Evaluar alcance, tiempo, costo y riesgo como Bajo, Medio, Alto o No aplica.
Decisión | Registrar Aprobado, Rechazado, Pendiente o Requiere antecedentes.
Estado | Reflejar el ciclo de vida de la solicitud hasta su cierre.
Evidencia / Observaciones | Registrar antecedentes, documentos, verificaciones y referencias relacionadas.