## Matriz_Trazabilidad
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS — GATI
Documento de trabajo para mantener la relación RP → RF/RNF → implementación → verificación durante construcción, pruebas y aceptación.
RP | RF/RNF | Nombre del requisito | Tipo | Componente / Módulo | EDT relacionada | Evidencia de implementación | Evidencia de verificación | Estado | Observaciones
RP01 | RF-01 | Autenticación y autorización | Funcional | Seguridad y acceso | GATI3.3.1 | — | — | Pendiente | Implementación planificada durante construcción.
RP08 / RP09 | RF-02 | Dashboard e indicadores | Funcional | Dashboard y reportes | GATI3.6 | — | — | Pendiente | Asociar evidencia cuando se implemente el módulo.
RP09 | RF-03 | Exportación de reportes | Funcional | Dashboard y reportes | GATI3.6 | — | — | Pendiente | Asociar evidencia cuando se implemente la exportación.
RP02 / RP07 | RF-04 | Integración de información de compras | Funcional | Integración con sistema institucional de compras | GATI3.3.7 / GATI3.7 | — | — | Pendiente | Mecanismo de integración sujeto a definición/autorización institucional.
RP02 | RF-05 | Consulta de inventario por Orden de Compra | Funcional | Inventario y Órdenes de Compra | GATI3.3.2 / GATI3.3.3 | — | — | Pendiente | Construcción funcional contemplada desde S9.
RP03 / RP09 | RF-06 | Individualización e historial de activos | Funcional | Inventario e historial de activos | GATI3.3.4 / GATI4.1.7 | — | — | Pendiente | Comprende individualización y posterior consulta del historial.
RP12 | RF-07 | Gestión de licencias de software | Funcional | Gestión de licencias | GATI3.5 | — | — | Pendiente | Implementación contemplada en la etapa de construcción.
RP09 / RP11 | RF-08 | Consulta de activos y licencias por usuario | Funcional | Usuarios, activos y licencias | GATI3.4.1 / GATI3.5 | — | — | Pendiente | Requiere relacionar usuarios, activos asignados y licencias.
RP04 / RP10 / RP11 | RF-09 | Gestión de asignaciones y devoluciones | Funcional | Gestión del ciclo de vida de activos | GATI3.4 / GATI4.1 | — | — | Pendiente | Asignación planificada en S10; devolución y continuidad del ciclo en H-04.
RP05 | RF-10 | Generación y validación de actas | Funcional | Gestión de actas | GATI3.4.5 / GATI3.4.6 / GATI4.1.2 | — | — | Pendiente | Considera actas asociadas a los movimientos definidos para los activos.
RP10 / RP11 | RF-11 | Gestión de activos dados de baja | Funcional | Ciclo de vida de activos | GATI4.1.5 | — | — | Pendiente | Funcionalidad contemplada durante el desarrollo final.
RP06 | RF-12 | Búsqueda y consulta multicriterio | Funcional | Consulta y búsqueda | GATI3.5 | — | — | Pendiente | Implementación contemplada durante la construcción final.
RP04 / RP06 / RP09 | RF-13 | Identificación y consulta de activos desde interfaz móvil | Funcional | Aplicación móvil / consulta de activos | GATI3.8 | — | — | Pendiente | La estructura inicial de la aplicación móvil se prepara previamente en S8.
RP01 | RF-14 | Gestión de cuentas, roles y perfiles | Funcional | Administración de usuarios y seguridad | GATI3.3.1 / GATI3.4.1 | — | — | Pendiente | Relacionado con autenticación, autorización y gestión de usuarios.
RP01 / RP13 | RNF-15 | Seguridad y control de acceso | No funcional | Transversal – Seguridad | GATI2.3 / GATI3.3.1 | — | — | Pendiente | Debe verificarse transversalmente en los componentes que requieran control de acceso.
RP08 | RNF-16 | Persistencia y consistencia de la información | No funcional | Transversal – Persistencia de datos | GATI2.1 / GATI3.2 | — | — | Pendiente | Relacionado con el modelo y la implementación de persistencia de información.
RP07 | RNF-17 | Interoperabilidad y comunicación segura | No funcional | Integración | GATI2.5 / GATI3.7 | — | — | Pendiente | Aplicable al mecanismo de integración institucional que finalmente sea autorizado.
RP09 / RP11 | RNF-18 | Trazabilidad e integridad de los registros | No funcional | Transversal – Trazabilidad | GATI3.4.4 / GATI4.1.6 / GATI4.1.7 | — | — | Pendiente | Se verificará mediante registros de movimientos e historial de activos.
RP14 | RNF-19 | Compatibilidad de interfaces | No funcional | Interfaces web y móvil | GATI2.4 / GATI3.3.5 / GATI3.8 | — | — | Pendiente | Debe verificarse sobre las interfaces implementadas.
RP15 | RNF-20 | Usabilidad y consistencia de interfaces | No funcional | Interfaces web y móvil | GATI2.4 / GATI3.3.5 | — | — | Pendiente | Verificación aplicable a las interfaces desarrolladas.
RP16 | RNF-21 | Modularidad y mantenibilidad | No funcional | Arquitectura | GATI2.2 / GATI3 | — | — | Pendiente | Requisito transversal asociado a la arquitectura y organización de componentes.
RP14 / RP08 | RNF-22 | Conectividad y manejo de indisponibilidad de red | No funcional | Transversal – Conectividad | GATI3 / GATI4.2 | — | — | Pendiente | Su cumplimiento deberá comprobarse durante integración y pruebas.

## Instrucciones
GUÍA DE USO — MATRIZ DE TRAZABILIDAD GATI
Campo | Uso
RP | Requerimiento(s) principal(es) que originan o justifican el requisito.
RF/RNF | Identificador único del requisito funcional o no funcional.
Componente / Módulo | Completar cuando exista un componente real que implemente o soporte el requisito.
EDT relacionada | Registrar la actividad EDT que implemente o verifique el requisito.
Evidencia de implementación | Referencia verificable al artefacto que implementa el requisito.
Evidencia de verificación | Caso de prueba, resultado, acta o evidencia de validación.
Estado | Pendiente → En desarrollo → Implementado → Verificado.
Observaciones | Dependencias, restricciones, cambios aprobados u otra información relevante.