## Matriz de Riesgos
GATI - Matriz Inicial de Riesgos
Matriz de Riesgo 3x3
[7 empty] | Probabilidad ↓ / Impacto → | Bajo (1) | Medio (2) | Alto (3)
ID | Tipo de riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Mitigación | Alta (3) | Medio | Alto | Alto
R-01 | Planificación | La demora en completar y aprobar los requisitos podría afectar la secuencia planificada del proyecto y reducir el tiempo disponible para las etapas posteriores de diseño, construcción, integración y pruebas. | 3 | 3 | Alto | Priorizar el cierre y aprobación de los requisitos, realizar seguimiento periódico del avance y mantener control formal de los cambios posteriores a la línea base. | Media (2) | Bajo | Medio | Alto
R-02 | Requisitos | Cambios tardíos o requisitos incompletos podrían generar modificaciones en la arquitectura, el modelo de datos o funcionalidades ya desarrolladas, provocando retrabajo. | 2 | 3 | Alto | Mantener aprobadas y trazables la ERS y la Matriz de Requerimientos antes de construir funcionalidades dependientes, aplicando control de cambios a toda modificación posterior. | Baja (1) | Bajo | Bajo | Medio
R-03 | Integración | La API del Sistema de Compras podría no estar disponible, presentar incompatibilidades o entregar información inválida, afectando la sincronización de órdenes de compra. | 2 | 3 | Alto | Definir y validar anticipadamente el contrato de integración, manejar respuestas inválidas o indisponibilidad y utilizar un servicio externo controlado o simulado para pruebas cuando corresponda.
R-04 | Infraestructura | Los límites de la capa gratuita de Firebase podrían resultar insuficientes para las necesidades de almacenamiento, transacciones o concurrencia de GATI. | 1 | 2 | Bajo | Monitorear el consumo de Firestore y Firebase durante desarrollo y pruebas; si los límites resultan insuficientes, optimizar el uso de recursos o evaluar un plan de servicio superior. | Escala | Valor | Criterio | Nivel
R-05 | Seguridad | Una configuración incorrecta de roles, permisos o reglas de acceso podría permitir que usuarios ejecuten operaciones para las que no están autorizados. | 2 | 3 | Alto | Implementar Firebase Authentication y autorización basada en roles, protegiendo rutas y operaciones, y ejecutar pruebas de acceso autorizado y no autorizado antes de la aceptación. | Probabilidad / Impacto | 1 | Bajo | Bajo
R-06 | Datos / Trazabilidad | Errores durante asignaciones, devoluciones, reasignaciones o bajas podrían provocar inconsistencias entre el estado actual del inventario y su historial de movimientos. | 2 | 3 | Alto | Centralizar las operaciones críticas en la lógica de negocio, registrar responsable, fecha y hora de cada movimiento y verificar mediante pruebas la consistencia entre inventario e historial. | Probabilidad / Impacto | 2 | Medio | Medio
R-07 | Operacional | La pérdida de conexión a Internet durante operaciones desde la aplicación móvil podría interrumpir consultas o actualizaciones del inventario. | 2 | 2 | Medio | Detectar la pérdida de conectividad, informar al Técnico de Soporte y evitar presentar como completadas operaciones que no hayan sido confirmadas por los servicios centrales. | Probabilidad / Impacto | 3 | Alto | Alto
R-08 | Calidad | Retrasos acumulados durante el proyecto podrían reducir el tiempo disponible para ejecutar pruebas, corregir defectos y generar las evidencias necesarias para la aceptación del sistema. | 2 | 3 | Alto | Ejecutar pruebas progresivas durante la construcción e integración, registrar y priorizar defectos desde etapas tempranas y realizar seguimiento periódico para evitar concentrar las actividades de QA al final.
R-09 | Compatibilidad | Diferencias de comportamiento entre la aplicación web y la aplicación móvil podrían provocar inconsistencias en funcionalidades o en la experiencia de operación. | 2 | 2 | Medio | Realizar pruebas de integración y compatibilidad en ambos canales, verificando que utilicen los mismos servicios y la fuente centralizada de datos. | Nivel = Probabilidad × Impacto 1–2 Bajo ¦ 3–4 Medio ¦ 6–9 Alto
R-10 | Tecnología | Cambios, incompatibilidades o problemas de soporte en Angular, Ionic, Capacitor o sus dependencias podrían afectar la construcción o integración de la solución. | 1 | 2 | Bajo | Fijar versiones estables de frameworks y dependencias, documentarlas y controlar las actualizaciones durante el proyecto.
R-11 | Usabilidad | Una interfaz poco clara o una validación insuficiente de entradas podría provocar errores durante operaciones críticas como asignaciones, devoluciones o bajas. | 2 | 2 | Medio | Aplicar validaciones, mensajes de confirmación y mecanismos de prevención de errores, además de ejecutar pruebas de usabilidad sobre los principales flujos operativos.
R-12 | Recursos | La indisponibilidad temporal de alguno de los cuatro integrantes podría retrasar actividades especializadas o aumentar la carga de trabajo del resto del equipo. | 2 | 2 | Medio | Mantener la documentación y el repositorio actualizados, realizar revisiones cruzadas y redistribuir temporalmente actividades críticas cuando sea necesario.