## Hoja1
[6 empty] | Proyecto: | GATI - Gestion de Activos de TI
[6 empty] | Version: | 1.0
[6 empty] | Fecha: | 2026-09-30
[6 empty] | Elaborado por: | Equipo de proyecto
N° | Fase / Área | Actividad / Entregable
1 | Gestión del Proyecto | 1.1 | Planificación y seguimiento del proyecto | A/R | C | C | C | I
|  | 1.2 | Gestión de riesgos | A/R | C | C | C | I
|  | 1.3 | Control de cambios | A/R | C | C | C | I
|  | 1.4 | Comunicación y seguimiento con la contraparte | A/R | C | I | I | I
2 | Análisis y Requisitos | 2.1 | Levantamiento y análisis de requisitos | A | R | C | C | I
|  | 2.2 | Elaboración y mantenimiento de la ERS | A | R | C | C | I
|  | 2.3 | Modelamiento de procesos AS-IS / TO-BE | A | R | C | C | I
|  | 2.4 | Definición de criterios de aceptación | A | R | C | C | I
|  | 2.5 | Mantenimiento de la trazabilidad de requisitos | A | R | C | C | I
3 | Diseño y Arquitectura | 3.1 | Diseño de arquitectura de la solución | A | C | R | C | I
|  | 3.2 | Diseño y modelamiento de datos | A | C | R | C | I
|  | 3.3 | Definición de servicios, integración y seguridad | A | C | R | C | I
|  | 3.4 | Diseño de interfaces y prototipos | A | C | C | R | I
|  | 3.5 | Documentacion de diseño | A | C | R | C | I
4 | Construcción e Integración | 4.1 | Preparación técnica y configuración del desarrollo | A | C | R | C | I
|  | 4.2 | Desarrollo Backend / API | A | C | R | C | I
|  | 4.3 | Desarrollo de plataforma web | A | C | R | R | I
|  | 4.4 | Implementación de base de datos | A | C | R | C | I
|  | 4.5 | Integración con sistema institucional de compras | A | C | R | C | I
|  | 4.6 | Implementación de funcionalidades del sistema | A | C | R | C | I
5 | Pruebas y Transición | 5.1 | Planificación de pruebas | A | C | C | R | I
|  | 5.2 | Ejecución de pruebas funcionales y de integración | A | C | C | R | I
|  | 5.3 | Gestión y seguimiento de defectos | A | C | R | R | I
|  | 5.4 | Verificación de requisitos implementados | A | R | C | R | I
|  | 5.5 | Validación con usuarios o contraparte | R | C | C | C | A
6 | Cierre del Proyecto | 6.1 | Consolidación de documentación técnica | A | C | R | C | I
|  | 6.2 | Elaboración del Manual de Usuario | A | R | C | C | I
|  | 6.3 | Manual Técnico y Guía de Despliegue | A | C | R | C | I
|  | 6.4 | Transferencia de conocimiento | A | R | R | R | I
|  | 6.5 | Aceptación final del producto | R | C | C | C | A
|  | 6.6 | Cierre del proyecto | A/R | C | C | C | I
Leyenda |  | R | Responsable
Ejecuta la actividad o desarrolla el entregable.
|  | A | Aprobador / Accountable
Tiene la responsabilidad final y aprueba el resultado.
|  | C | Consultado
Participa aportando información, revisión o criterio.
|  | I | Informado
Debe mantenerse informado del avance o resultado.
|  | A/R | Aprobador y Responsable
La misma persona ejecuta y responde finalmente por la actividad.
MATRIZ RACI
Proyecto GATI - Gestion de Activos de TI
Carlos Araya
Jefe de Proyecto
Rubén Mansilla
Analista de Negocio
Eduardo Compan
Desarrollador
Alejandro Gysling
QA/Tester
Sebastián
Patrocinador