## Gantt Detallada
CARTA GANTT DETALLADA – PROYECTO GATI
Planificación detallada del proyecto · Semanas S1 a S16 · Hitos H-01 a H-05
[16 empty] | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  |  |  |  | S8 |  |  |  |  | S9 |  |  |  |  | S10 |  |  |  |  | S11 |  |  |  |  | S12 |  |  |  |  | S13 |  |  |  |  | S14 |  |  |  |  | S15 |  |  |  |  | S16
ID Tarea | EDT | Nivel | Fase | Semana | Hito | Actividad / Entregable | Responsable | Inicio planificado | Fin planificado | Duración (días) | Estado | % avance real | Completado | Fecha término real | Observación | time axis 2026-08-10 to 2026-11-27
C-001 | GATI1.1 | 2 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definición de la problemática | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Problemática consolidada en la ficha de definición inicial. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-002 | GATI1.1.1 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Analizar contexto del área de Soporte Informático | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Contexto operacional inicial identificado. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-003 | GATI1.1.2 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Identificar problemática actual | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Problema central de gestión y trazabilidad definido. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-004 | GATI1.1.3 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Identificar causas principales | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Identificadas causas asociadas a información distribuida y falta de centralización. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-005 | GATI1.1.4 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Identificar consecuencias de la problemática | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Identificados efectos operacionales y de gestión. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-006 | GATI1.1.5 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Identificar actores involucrados preliminarmente | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Actores preliminares reconocidos para la definición inicial. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-007 | GATI1.1.6 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Consolidar planteamiento del problema | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Planteamiento consolidado y documentado. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-008 | GATI1.2 | 2 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definición de la propuesta de solución | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Solución inicial GATI establecida. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-009 | GATI1.2.1 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Analizar necesidad de centralización de información | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Se determinó la necesidad de una fuente central de información. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-010 | GATI1.2.2 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definir concepto general de GATI | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Concepto definido como solución web y móvil apoyada por API y base de datos central. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-011 | GATI1.2.3 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definir propuesta de valor | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Propuesta basada en centralización, trazabilidad y apoyo a la gestión. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-012 | GATI1.2.4 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Identificar beneficios esperados | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Beneficios definidos sin establecer porcentajes aún no medidos. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-013 | GATI1.2.5 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Establecer alcance preliminar de la solución | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Alcance preliminar del MVP documentado. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-014 | GATI1.2.6 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Identificar exclusiones preliminares | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Se delimitaron elementos fuera del MVP. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-015 | GATI1.3 | 2 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definición de objetivos del proyecto | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Objetivos formalizados en GATI-DOC-03. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-016 | GATI1.3.1 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definir objetivo general | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Objetivo general definido y vinculado al problema central. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-017 | GATI1.3.2 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definir objetivos específicos | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Se establecieron seis objetivos específicos verificables. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-018 | GATI1.3.3 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Validar coherencia problema–solución–objetivos | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Se documentó la cadena de coherencia entre problema, objetivos y evidencias. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-019 | GATI1.4 | 2 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definición metodológica | Carlos Araya / equipo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Estrategia tradicional en cascada formalizada. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-020 | GATI1.4.1 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Evaluar enfoque de desarrollo | Carlos Araya / equipo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Se evaluó el enfoque apropiado según características del proyecto. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-021 | GATI1.4.2 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Seleccionar metodología tradicional en cascada | Carlos Araya / equipo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Cascada seleccionada como metodología del proyecto. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-022 | GATI1.4.3 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definir fases generales del proyecto | Carlos Araya / equipo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Ciclo estructurado desde definición previa hasta aceptación y cierre. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-023 | GATI1.4.4 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Incorporar seguimiento semanal del proyecto | Carlos Araya / equipo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Seguimiento semanal establecido como control transversal. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-024 | GATI1.5 | 2 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Conformación y organización del equipo | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Equipo y organización inicial establecidos. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-025 | GATI1.5.1 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Identificar integrantes del proyecto | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Equipo compuesto por cuatro integrantes. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-026 | GATI1.5.2 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definir roles y responsabilidades iniciales | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Roles y responsabilidades iniciales documentados. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-027 | GATI1.5.3 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Establecer distribución inicial del trabajo | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Distribución inicial acordada procurando equilibrio de carga. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-028 | GATI1.5.4 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Establecer mecanismos de coordinación interna | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Mecanismo inicial de coordinación del equipo establecido. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-029 | GATI1.8 | 2 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Comunicación y presentación inicial | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Primera presentación semanal realizada. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-030 | GATI1.8.1 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Elaborar presentación inicial | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Presentación del Avance Semanal N.º 1 elaborada. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-031 | GATI1.8.2 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Incorporar problemática y contexto | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Contexto y problemática incorporados a la presentación. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-032 | GATI1.8.3 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Incorporar propuesta de solución | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Propuesta de GATI incorporada a la presentación. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-033 | GATI1.8.4 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Incorporar objetivos | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Objetivos incorporados al avance semanal. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-034 | GATI1.8.5 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Incorporar metodología | Carlos Araya / equipo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Metodología tradicional en cascada incorporada. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-035 | GATI1.8.6 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Presentar avance inicial | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Avance semanal presentado al docente. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-036 | GATI1.8.7 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Registrar observaciones recibidas | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Retroalimentación de la primera revisión registrada para trabajo posterior. | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
C-037 | GATI1.6 | 2 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Formalización del proyecto | Carlos Araya / equipo | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Formalización inicial desarrollada mediante Acta de Constitución y definición de lineamientos de gestión. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-038 | GATI1.6.1 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Elaborar Acta de Constitución | Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Acta desarrollada y sometida a revisión del equipo. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-039 | GATI1.6.2 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Revisar alcance formal del proyecto | Alejandro Gysling / equipo | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Alcance revisado internamente; validación con la contraparte pendiente. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-040 | GATI1.6.3 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Formalizar hitos principales del proyecto | Carlos Araya | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Hitos H-01 a H-05 establecidos con fechas objetivo y criterios generales de término. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-041 | GATI1.6.4 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Formalizar roles y responsabilidades | Carlos Araya / equipo | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Roles incorporados al Acta y alineados con la organización del equipo. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-042 | GATI1.6.5 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Establecer criterios generales de éxito | Carlos Araya / equipo | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Criterios definidos para alcance, cronograma, costo y calidad. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-043 | GATI1.7 | 2 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Consolidación de la planificación inicial | Carlos Araya | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Estructura inicial de planificación y seguimiento consolidada. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-044 | GATI1.7.1 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Definir Roadmap general del proyecto | Carlos Araya | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Roadmap estructurado en cinco hitos principales. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-045 | GATI1.7.2 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Definir cronograma general de hitos | Carlos Araya | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Fechas objetivo de los hitos incorporadas a la planificación. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-046 | GATI1.7.3 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Definir estructura de seguimiento semanal | Carlos Araya | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Seguimiento estructurado mediante tareas, compromisos, avance y observaciones. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-047 | GATI1.7.4 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Definir indicadores iniciales de avance | Carlos Araya | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Definidos indicadores de avance planificado, avance real y desviación. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-048 | GATI1.7.5 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Iniciar identificación de riesgos del proyecto | Carlos Araya / equipo | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Matriz inicial de riesgos e issues en elaboración. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-049 | GATI2.1 | 2 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Iniciar levantamiento y análisis del proceso actual | Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Inicio anticipado de H-02 para disponer de insumos para la ERS. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-050 | GATI2.1.1 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Analizar antecedentes entregados por Soporte Informático | Rubén Mansilla / Alejandro Gysling | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Antecedentes revisados como insumo para comprender el proceso y validar el alcance. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-051 | GATI2.1.2 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Identificar procesos relacionados con la gestión de activos | Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Gestión de activos tecnológicos ubicada dentro del mapa general de procesos del área. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-052 | GATI2.1.3 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Elaborar mapa preliminar del proceso de Soporte Informático | Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Mapa preliminar elaborado y validado internamente por el equipo. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-053 | GATI2.1.4 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Identificar proceso AS-IS preliminar | Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Proceso actual en levantamiento; requiere validación con la contraparte. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-054 | GATI2.2 | 2 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Iniciar Especificación de Requisitos de Software (ERS) | Eduardo Compan / Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | ERS iniciada; estructura general definida y contenidos en revisión. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-055 | GATI2.2.1 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Definir estructura inicial de la ERS | Eduardo Compan / Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Secciones principales de la ERS estructuradas. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-056 | GATI2.2.2 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Documentar propósito y ámbito preliminar del sistema | Eduardo Compan / Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Propósito y ámbito incorporados preliminarmente a la ERS. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-057 | GATI2.2.3 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Iniciar levantamiento de requisitos funcionales | Eduardo Compan / Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Levantamiento iniciado; requisitos aún sujetos a revisión y validación. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-058 | GATI2.2.4 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Iniciar levantamiento de requisitos no funcionales | Eduardo Compan / Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Identificación inicial de requisitos de calidad, seguridad e interfaces. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-059 | GATI2.2.5 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Identificar interfaces e integraciones preliminares | Eduardo Compan | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Se identifica preliminarmente la necesidad de integración mediante API con sistemas institucionales. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-060 | GATI2.2.6 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Incorporar proceso AS-IS preliminar a la ERS | Eduardo Compan / Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Mapa preliminar incorporado como insumo de la sección de contexto y procesos. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-061 | GATI1.8.8 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Incorporar ajustes derivados de la revisión de S1 | Equipo completo | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Se incorporaron ajustes documentales y de planificación derivados de la revisión anterior. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-062 | GATI1.8.9 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Actualizar presentación ejecutiva para Semana 2 | Carlos Araya | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Presentación actualizada con estado general, Roadmap, compromisos, riesgos y próximos trabajos. | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
C-063 | GATI2.1 | 2 | F1 - Análisis y Requisitos | S3 | H-02 | Levantamiento y análisis del proceso actual | Eduardo Compan / Equipo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-28 | Situación actual del proceso de gestión de activos analizada y comprendida como base para el modelamiento AS-IS. | bar: 2026-08-24 to 2026-08-28
C-064 | GATI2.1.1 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S3 | H-02 | Recopilar antecedentes del área de Soporte Informático | Alejandro Gysling | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-28 | Antecedentes disponibles del área recopilados como insumo para analizar el proceso actual. | bar: 2026-08-24 to 2026-08-28
C-065 | GATI2.1.2 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S3 | H-02 | Revisar documentación y antecedentes proporcionados | Alejandro Gysling | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-28 | Documentación y antecedentes revisados para identificar el funcionamiento actual de la gestión de activos. | bar: 2026-08-24 to 2026-08-28
C-066 | GATI2.1.3 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S3 | H-02 | Identificar actividades del proceso actual | Eduardo Compan | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-28 | Actividades que conforman el flujo operacional actual identificadas a partir del levantamiento realizado. | bar: 2026-08-24 to 2026-08-28
C-067 | GATI2.1.4 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S3 | H-02 | Identificar actores participantes del proceso actual | Eduardo Compan | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-28 | Se identificaron los actores que intervienen actualmente en el proceso, principalmente funcionario y Soporte Informático. | bar: 2026-08-24 to 2026-08-28
C-068 | GATI2.1.5 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S3 | H-02 | Identificar entradas, salidas y puntos de control | Eduardo Compan | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-28 | Entradas, salidas y controles del proceso actual identificados para estructurar posteriormente el modelo AS-IS. | bar: 2026-08-24 to 2026-08-28
C-069 | GATI2.1.6 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S3 | H-02 | Identificar problemas y oportunidades de mejora | Equipo completo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-28 | Se identificaron brechas asociadas al registro manual, uso de Excel, generación manual de actas y trazabilidad documental. | bar: 2026-08-24 to 2026-08-28
C-074 | GATI2.2.1 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S3 | H-02 | Identificar fuentes de requisitos | Rubén Mansilla | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-28 | Se identificaron como fuentes el proceso actual, antecedentes del área, usuarios involucrados y necesidades de Soporte Informático. | bar: 2026-08-24 to 2026-08-28
C-075 | GATI2.2.2 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S3 | H-02 | Identificar usuarios y actores del sistema | Rubén Mansilla | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-28 | Usuarios y actores preliminares identificados como insumo para el posterior levantamiento y modelamiento funcional. | bar: 2026-08-24 to 2026-08-28
C-070 | GATI2.1.7 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Elaborar mapa del proceso actual | Eduardo Compan | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | Mapa AS-IS elaborado anticipadamente durante S3; representa el flujo manual actual de solicitud, actualización en Excel, generación y firma de acta y almacenamiento documental. | bar: 2026-08-31 to 2026-09-04
C-076 | GATI2.2.3 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Levantar necesidades de los usuarios | Rubén Mansilla | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | Actividad dependiente del levantamiento de requisitos. Se dispone de información preliminar, pero debe completarse y consolidarse. | bar: 2026-08-31 to 2026-09-04
C-080 | GATI2.3.1 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Identificar actores del sistema | Carlos Araya | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | Identificación formal de actores pendiente de consolidación de requisitos y necesidades de usuario. | bar: 2026-08-31 to 2026-09-04
C-081 | GATI2.3.2 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Identificar casos de uso principales | Carlos Araya | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | Debe derivarse de los actores, requisitos funcionales y procesos AS-IS/TO-BE. | bar: 2026-08-31 to 2026-09-04
C-082 | GATI2.3.3 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Relacionar actores con casos de uso | Carlos Araya | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | Pendiente de completar la identificación de actores y casos de uso principales. | bar: 2026-08-31 to 2026-09-04
C-087 | GATI2.4.1 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Definir estructura de la ERS | Rubén Mansilla | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | Estructura inicial de la ERS definida; el documento se mantiene en construcción y debe continuar depurándose. | bar: 2026-08-31 to 2026-09-04
C-088 | GATI2.4.2 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Documentar propósito y alcance de la ERS | Rubén Mansilla | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-04
C-096 | GATI2.5 | 2 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Iniciar definición del proceso TO-BE | Alejandro Gysling | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | Modelo TO-BE preliminar desarrollado anticipadamente durante S3. | bar: 2026-08-31 to 2026-09-04
C-097 | GATI2.5.1 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Analizar oportunidades de mejora del proceso actual | Alejandro Gysling | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | Oportunidades identificadas a partir del AS-IS: eliminación de registros manuales redundantes, automatización documental y mejora de trazabilidad. | bar: 2026-08-31 to 2026-09-04
C-098 | GATI2.5.2 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Definir flujo optimizado de gestión de activos | Alejandro Gysling | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | Flujo TO-BE preliminar definido anticipadamente, incorporando QR, API, asignación/devolución y actualización automática de historial e inventario. | bar: 2026-08-31 to 2026-09-04
C-071 | GATI2.1.8 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Documentar proceso AS-IS | Eduardo Compan | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-10 | Proceso AS-IS documentado anticipadamente durante S3, representando el flujo actual de gestión de activos tecnológicos. | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
C-072 | GATI2.1.9 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Validar proceso AS-IS con la contraparte | Eduardo Compan / Equipo | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-12 | El modelo AS-IS se encuentra elaborado; queda pendiente su validación formal con la contraparte. | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
C-073 | GATI2.1.10 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Incorporar observaciones al proceso AS-IS | Eduardo Compan | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-12 | Actividad condicionada a la validación del AS-IS con la contraparte. | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
C-077 | GATI2.2.4 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Levantar requisitos funcionales | Rubén Mansilla | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-12 | Levantamiento iniciado anticipadamente; debe completarse y consolidarse durante S5. | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
C-078 | GATI2.2.5 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Levantar requisitos no funcionales | Rubén Mansilla | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-12 | Deben definirse y documentarse requisitos asociados a seguridad, rendimiento, disponibilidad, usabilidad, mantenibilidad e integración. | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
C-079 | GATI2.2.6 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Consolidar requisitos levantados | Rubén Mansilla | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-12 | Requiere completar previamente el levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales. | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
C-083 | GATI2.3.4 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Describir casos de uso principales | Carlos Araya | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-12 | La descripción formal depende de la consolidación de actores, requisitos funcionales y casos de uso identificados. | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
C-084 | GATI2.3.5 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Definir relaciones entre casos de uso | Carlos Araya | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-12 | Se deberán establecer relaciones y dependencias entre los casos de uso identificados. | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
C-085 | GATI2.3.6 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Elaborar diagrama general de casos de uso | Carlos Araya | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-12 | Diagrama pendiente de la definición y descripción de los casos de uso principales. | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
C-089 | GATI2.4.3 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Incorporar requisitos funcionales a la ERS | Rubén Mansilla | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-13 | La incorporación definitiva depende del cierre del levantamiento de requisitos funcionales. | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
C-090 | GATI2.4.4 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Incorporar requisitos no funcionales a la ERS | Rubén Mansilla | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-13 | Pendiente de completar y consolidar los requisitos no funcionales. | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
C-091 | GATI2.4.5 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Incorporar actores y casos de uso a la ERS | Rubén Mansilla / Carlos Araya | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-13 | Depende del cierre de identificación, descripción y modelamiento de los casos de uso. | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
C-099 | GATI2.5.3 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Detallar proceso TO-BE | Alejandro Gysling | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-13 | Existe un modelo TO-BE preliminar desarrollado anticipadamente; corresponde completar su especificación y detalle. | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
C-100 | GATI2.5.4 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Validar coherencia entre AS-IS, TO-BE y solución GATI | Alejandro Gysling / Equipo | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-13 | Debe verificarse que las mejoras del TO-BE respondan directamente a las brechas identificadas en el AS-IS y al alcance de GATI. | bar: 2026-09-07 to 2026-09-11
C-086 | GATI2.3.7 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S6 | H-02 | Validar casos de uso principales | Carlos Araya / Equipo | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Requiere disponer previamente de actores, casos de uso y relaciones suficientemente definidos. | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
C-092 | GATI2.4.6 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S6 | H-02 | Consolidar ERS | Rubén Mansilla | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Consolidación condicionada al cierre de requisitos funcionales, no funcionales y casos de uso. | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
C-101 | GATI2.5.5 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S6 | H-02 | Documentar proceso TO-BE | Alejandro Gysling | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Existe un modelo TO-BE preliminar; corresponde completar su documentación y alinearlo con los requisitos consolidados. | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
C-102 | GATI2.5.6 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S6 | H-02 | Validar proceso TO-BE con requisitos del sistema | Alejandro Gysling / Equipo | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Debe comprobarse la trazabilidad entre las mejoras propuestas en TO-BE y los requisitos de GATI. | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
C-103 | GATI2.6 | 2 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Iniciar diseño de arquitectura de la solución | Carlos Araya | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Inicio del diseño técnico de GATI a partir de requisitos y procesos definidos. | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
C-104 | GATI2.6.1 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Identificar componentes principales de la solución | Carlos Araya | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Identificar los componentes Web, aplicación móvil, API/backend, base de datos e integraciones requeridas. | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
C-105 | GATI2.6.2 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Definir arquitectura lógica preliminar | Carlos Araya | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Definir distribución lógica de responsabilidades y comunicación entre los componentes principales. | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
C-106 | GATI2.6.3 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Definir interacción Web–API–BD | Carlos Araya | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Especificar el flujo de comunicación entre plataforma web, servicios backend/API y base de datos central. | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
C-107 | GATI2.6.4 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Definir interacción App móvil–API–BD | Carlos Araya | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Especificar comunicación de la aplicación móvil con backend/API y persistencia centralizada. | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
C-108 | GATI2.6.5 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Definir integración preliminar con OCS Inventory | Carlos Araya / Equipo | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Determinar mecanismo preliminar mediante el cual GATI consumirá información proveniente de OCS Inventory. | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
C-109 | GATI2.6.6 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Elaborar diagrama preliminar de arquitectura | Carlos Araya | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Representar gráficamente componentes, relaciones, interfaces y principales flujos de información. | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
C-110 | GATI2.7 | 2 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Iniciar diseño del modelo de datos | Eduardo Compan | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Inicio del modelamiento de datos requerido por la solución. | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
C-111 | GATI2.7.1 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Identificar entidades principales | Eduardo Compan | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Identificar entidades derivadas del dominio: activos, usuarios, asignaciones, devoluciones, historial y demás elementos definidos por los requisitos. | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
C-112 | GATI2.7.2 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Identificar atributos principales de las entidades | Eduardo Compan | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Determinar atributos necesarios sin cerrar todavía el diseño físico de la base de datos. | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
C-113 | GATI2.7.3 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Definir relaciones preliminares entre entidades | Eduardo Compan | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Establecer relaciones iniciales de acuerdo con los procesos de asignación, devolución y trazabilidad. | bar: 2026-09-14 to 2026-09-18
C-114 | GATI2.6.7 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Consolidar arquitectura de la solución | Carlos Araya | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-21 | Consolidar arquitectura Web, móvil, backend/API, base de datos e integraciones a partir del diseño preliminar. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-115 | GATI2.6.8 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Documentar arquitectura del software | Carlos Araya | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-21 | Formalizar componentes, responsabilidades, relaciones, interfaces y decisiones arquitectónicas de GATI. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-116 | GATI2.6.9 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Validar arquitectura respecto de los requisitos | Carlos Araya / Equipo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-21 | Verificar que la arquitectura permita satisfacer los requisitos funcionales y no funcionales consolidados. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-117 | GATI2.7.4 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Elaborar modelo lógico de datos | Eduardo Compan | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-21 | Construir modelo lógico a partir de entidades, atributos y relaciones identificadas. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-118 | GATI2.7.5 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Definir claves y restricciones de integridad | Eduardo Compan | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-21 | Establecer identificadores, relaciones y restricciones necesarias para mantener consistencia de los datos. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-119 | GATI2.7.6 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Elaborar diagrama entidad–relación | Eduardo Compan | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-21 | Representar gráficamente las entidades y relaciones principales del modelo de datos de GATI. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-120 | GATI2.7.7 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Validar modelo de datos con requisitos y procesos | Eduardo Compan / Equipo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-21 | Comprobar cobertura de activos, usuarios, asignaciones, movimientos, actas, licencias y trazabilidad. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-121 | GATI2.8 | 2 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Definir diseño de interfaces de usuario | Alejandro Gysling | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-22 | Definir estructura general de las interfaces necesarias para plataforma web y aplicación móvil. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-122 | GATI2.8.1 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Identificar pantallas principales | Alejandro Gysling | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-22 | Identificar vistas necesarias según procesos, actores, requisitos y casos de uso definidos. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-123 | GATI2.8.2 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Definir navegación y flujo entre interfaces | Alejandro Gysling | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-22 | Establecer navegación coherente con los flujos operacionales definidos en TO-BE. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-124 | GATI2.8.3 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Elaborar prototipos de interfaces principales | Alejandro Gysling | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-22 | Elaborar prototipos suficientes para representar las principales operaciones del sistema. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-125 | GATI2.8.4 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Validar interfaces respecto de casos de uso | Alejandro Gysling / Equipo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-22 | Comprobar que las interfaces permitan ejecutar los casos de uso definidos. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-126 | GATI2.9 | 2 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Definir modelo de seguridad y control de acceso | Carlos Araya / Eduardo Compan | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-22 | Definir esquema de autenticación, autorización y control de acceso de GATI. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-127 | GATI2.9.1 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Identificar roles del sistema | Carlos Araya | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-22 | Identificar roles requeridos según actores, responsabilidades y operaciones permitidas. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-128 | GATI2.9.2 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Definir permisos por rol | Carlos Araya / Eduardo Compan | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Determinar acciones permitidas para cada rol sobre módulos y recursos del sistema. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-129 | GATI2.9.3 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Elaborar matriz de roles y permisos | Carlos Araya | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Documentar formalmente la relación entre roles, módulos, operaciones y permisos. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-130 | GATI2.9.4 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Definir lineamientos de seguridad | Carlos Araya / Eduardo Compan | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Establecer lineamientos de autenticación, autorización, comunicaciones y protección de información. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-131 | GATI2.10 | 2 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Definir integración mediante API | Eduardo Compan | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Definir técnicamente la capa de integración requerida por GATI. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-132 | GATI2.10.1 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Identificar datos requeridos desde el sistema origen | Eduardo Compan | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Identificar información necesaria para incorporar compras y activos al flujo de GATI. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-133 | GATI2.10.2 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Definir contrato preliminar de integración API | Eduardo Compan | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Especificar recursos, datos, solicitudes, respuestas y reglas principales de intercambio. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-134 | GATI2.10.3 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Definir estrategia ante indisponibilidad de API institucional | Eduardo Compan / Carlos Araya | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Establecer uso de servicio simulado autorizado si no existe acceso al servicio institucional real. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-135 | GATI2.11 | 2 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Consolidar entregables de requisitos, diseño y arquitectura | Equipo completo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Integrar y revisar los productos desarrollados durante H-02 antes de establecer la línea base. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-136 | GATI2.11.1 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Realizar revisión cruzada de entregables de H-02 | Equipo completo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Cada entregable crítico debe ser revisado por un integrante distinto de su autor. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-137 | GATI2.11.2 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Corregir observaciones de revisión | Responsables de cada entregable | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Incorporar observaciones detectadas durante la revisión cruzada antes del cierre del hito. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-138 | GATI2.11.3 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Establecer línea base de requisitos y diseño | Carlos Araya / Equipo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-24 | Formalizar como línea base los requisitos, arquitectura y diseños aprobados que regirán la construcción. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-139 | GATI2.11.4 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Verificar criterios de cierre de H-02 | Carlos Araya / Equipo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-24 | Verificar que los entregables obligatorios estén completos, revisados y sin observaciones críticas pendientes. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-140 | GATI2.11.5 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Cerrar H-02 Requisitos, diseño y arquitectura | Carlos Araya / Equipo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-24 | Cierre condicionado al cumplimiento de los criterios del hito y autorización para avanzar a construcción. | bar: 2026-09-21 to 2026-09-25
C-179 | GATI3.1 | 2 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Preparación técnica del desarrollo | Equipo completo | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 100% | TRUE |  | Preparar el entorno base necesario para iniciar la construcción técnica de GATI. | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
C-180 | GATI3.1.1 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Consolidar arquitectura técnica aprobada | Carlos Araya / Equipo | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar la arquitectura aprobada en H-02 y dejarla preparada como referencia para la implementación. | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
C-181 | GATI3.1.2 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Crear y configurar repositorios del proyecto | Carlos Araya | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Crear los repositorios necesarios y habilitar el acceso del equipo para el desarrollo colaborativo. | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
C-182 | GATI3.1.3 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Definir estructura inicial del backend | Carlos Araya | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Inicializar la estructura técnica del backend conforme a la arquitectura aprobada. | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
C-183 | GATI3.1.4 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Definir estructura inicial de aplicación web | Alejandro Gysling | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Inicializar el proyecto web y establecer su estructura base para comenzar el desarrollo de interfaces. | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
C-184 | GATI3.1.5 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Definir estructura inicial de aplicación móvil | Rubén Mansilla | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Inicializar el proyecto móvil de acuerdo con la arquitectura y tecnología seleccionadas. | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
C-185 | GATI3.1.6 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Configurar variables y ambientes de desarrollo | Carlos Araya / Equipo | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Configurar ambientes locales y variables necesarias para ejecutar backend, web y aplicación móvil. | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
C-186 | GATI3.1.7 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Establecer estrategia de ramas y control de versiones | Carlos Araya / Equipo | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Definir flujo Git, ramas de trabajo y criterios básicos para integración de cambios. | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
C-187 | GATI3.2 | 2 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Implementación inicial de base de datos | Eduardo Compan | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Iniciar implementación de la persistencia utilizando como entrada el modelo de datos aprobado en H-02. | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
C-188 | GATI3.2.1 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Revisar modelo lógico definido en H-02 | Eduardo Compan / Carlos Araya | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar que el modelo lógico consolidado en H-02 esté preparado para transformarse en modelo físico. | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
C-189 | GATI3.2.2 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Construir modelo físico de datos | Eduardo Compan | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Transformar el modelo lógico aprobado en una estructura física implementable en el SGBD seleccionado. | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
C-190 | GATI3.2.3 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Crear esquema inicial de base de datos | Eduardo Compan | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Crear la base/esquema inicial sobre el cual se implementarán las estructuras persistentes de GATI. | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
C-191 | GATI3.2.4 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Crear tablas principales | Eduardo Compan | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Crear las tablas principales definidas en el modelo físico para habilitar la persistencia inicial. | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
C-192 | GATI3.2.5 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Implementar claves y relaciones | Eduardo Compan | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar claves primarias, foráneas y relaciones necesarias para asegurar integridad referencial. | bar: 2026-09-28 to 2026-10-02
C-193 | GATI3.3 | 2 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Construcción funcional inicial del sistema | Equipo completo | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Inicio de la construcción funcional sobre la base técnica preparada en S8. | bar: 2026-10-05 to 2026-10-09
C-194 | GATI3.3.1 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Implementar autenticación y control de acceso inicial | Eduardo | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar autenticación, sesión y validación de acceso de acuerdo con los roles definidos. | bar: 2026-10-05 to 2026-10-07
C-195 | GATI3.3.2 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Implementar estructura funcional del módulo de inventario | Carlos / Eduardo | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 4 | No Iniciado | 100% | TRUE |  | Construir la base funcional para el registro, consulta y gestión de activos tecnológicos. | bar: 2026-10-05 to 2026-10-08
C-196 | GATI3.3.3 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Implementar registro y consulta de Órdenes de Compra | Carlos / Eduardo | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar las funciones iniciales necesarias para registrar y consultar información de OC en GATI. | bar: 2026-10-06 to 2026-10-09
C-197 | GATI3.3.4 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Implementar individualización de activos tecnológicos | Eduardo | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | No Iniciado | 100% | TRUE |  | Relacionar cada activo individual con su información de inventario y Orden de Compra de origen. | bar: 2026-10-06 to 2026-10-09
C-198 | GATI3.3.5 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Desarrollar interfaces iniciales de inventario y consulta | Alejandro | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Construir las interfaces iniciales conforme a los prototipos y requisitos aprobados. | bar: 2026-10-05 to 2026-10-09
C-199 | GATI3.3.6 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Implementar servicios iniciales para gestión de inventario | Carlos | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar las operaciones necesarias entre interfaz, lógica de negocio y persistencia de datos. | bar: 2026-10-06 to 2026-10-09
C-200 | GATI3.3.7 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Preparar estructura de integración con Sistema Institucional de Compras | Eduardo | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Preparar la estructura técnica necesaria para la integración definida, sin asumir mecanismos aún no confirmados. | bar: 2026-10-07 to 2026-10-09
C-201 | GATI3.3.8 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Diseñar casos de prueba de los componentes desarrollados | Alejandro | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Preparar casos de prueba para autenticación, inventario, OC e individualización de activos. | bar: 2026-10-06 to 2026-10-09
C-202 | GATI3.3.9 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Actualizar trazabilidad entre requisitos y componentes implementados | Rubén / Alejandro | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Relacionar los requisitos abordados con los componentes implementados y las evidencias disponibles. | bar: 2026-10-08 to 2026-10-09
C-203 | GATI3.3.10 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Revisar cumplimiento funcional de los requisitos abordados en S9 | Rubén | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar la correspondencia entre la implementación realizada y la ERS vigente. | bar: 2026-10-08 to 2026-10-09
C-204 | GATI3.3.11 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Integrar y validar construcción funcional de S9 | Equipo completo | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar conjuntamente los componentes desarrollados y registrar ajustes pendientes para S10. | bar: 2026-10-09
C-205 | GATI3.4 | 2 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Construcción del flujo de asignación y generación de actas | Equipo completo | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Desarrollo del flujo funcional asociado a usuarios, asignación de activos y generación inicial de actas. | bar: 2026-10-12 to 2026-10-16
C-206 | GATI3.4.1 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Implementar gestión de usuarios y funcionarios | Carlos / Eduardo | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar las operaciones necesarias para consultar y utilizar funcionarios en los procesos de asignación. | bar: 2026-10-12 to 2026-10-14
C-207 | GATI3.4.2 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Implementar consulta de activos disponibles para asignación | Eduardo | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Identificar activos disponibles y validar su estado antes de iniciar una asignación. | bar: 2026-10-12 to 2026-10-14
C-208 | GATI3.4.3 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Implementar lógica de asignación de activos a funcionarios | Carlos / Eduardo | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Registrar la relación entre funcionario y activo y actualizar el estado y responsable correspondiente. | bar: 2026-10-13 to 2026-10-16
C-209 | GATI3.4.4 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Registrar movimiento de asignación en el historial | Eduardo | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Registrar la operación de asignación y los antecedentes necesarios para su trazabilidad. | bar: 2026-10-14 to 2026-10-16
C-210 | GATI3.4.5 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Implementar generación inicial de actas de entrega | Carlos / Eduardo | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Generar el acta utilizando los antecedentes disponibles de la asignación, funcionario y activos involucrados. | bar: 2026-10-13 to 2026-10-16
C-211 | GATI3.4.6 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Desarrollar interfaz del flujo de asignación | Alejandro | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar la interfaz necesaria para seleccionar funcionario, activo y gestionar la operación de asignación. | bar: 2026-10-12 to 2026-10-16
C-212 | GATI3.4.7 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Desarrollar vista previa del acta de entrega | Alejandro / Carlos | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Presentar la información generada para revisión antes de completar el flujo definido para el acta. | bar: 2026-10-14 to 2026-10-16
C-213 | GATI3.4.8 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Aplicar validaciones y permisos al flujo de asignación | Eduardo | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Validar disponibilidad del activo, información requerida y autorización del usuario que ejecuta la operación. | bar: 2026-10-14 to 2026-10-16
C-214 | GATI3.4.9 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Ejecutar pruebas técnicas iniciales del flujo de asignación | Alejandro | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Comprobar técnicamente el funcionamiento inicial de asignación, actualización de estado, historial y generación de acta. | bar: 2026-10-15 to 2026-10-16
C-215 | GATI3.4.10 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Verificar correspondencia con requisitos de asignación y actas | Rubén / Alejandro | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar la correspondencia de la construcción principalmente con RF-08, RF-09 y RF-10. | bar: 2026-10-15 to 2026-10-16
C-216 | GATI3.4.11 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Actualizar matriz de trazabilidad y documentación técnica | Rubén / Eduardo | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Actualizar las relaciones entre requisitos, componentes desarrollados y evidencias disponibles. | bar: 2026-10-16
C-217 | GATI3.4.12 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Integrar y validar entregables funcionales de S10 | Equipo completo | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar conjuntamente los componentes desarrollados durante S10 e identificar ajustes pendientes. | bar: 2026-10-16
C-218 | GATI3.4.13 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Verificar criterios de cierre de H-03 | Carlos / Equipo completo | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar que los entregables comprometidos para Desarrollo inicial se encuentren implementados o con sus resultados y pendientes identificados. | bar: 2026-10-16
C-219 | GATI3.4.14 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Cerrar H-03 Desarrollo inicial | Carlos | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Registrar el cierre del hito y los antecedentes necesarios para iniciar H-04 Desarrollo final y verificación. | bar: 2026-10-16
C-220 | GATI4.1 | 2 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Desarrollo final de funcionalidades del ciclo de vida de activos | Equipo completo | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Continuar la construcción funcional incorporando devolución, reasignación, baja e historial de activos. | bar: 2026-10-19 to 2026-10-23
C-221 | GATI4.1.1 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Implementar lógica de devolución de activos | Carlos / Eduardo | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Registrar la devolución de un activo asociado a una asignación vigente y actualizar su estado correspondiente. | bar: 2026-10-19 to 2026-10-21
C-222 | GATI4.1.2 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Implementar generación de acta de devolución | Carlos / Eduardo | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Generar el acta utilizando los antecedentes disponibles del funcionario, activo y operación realizada. | bar: 2026-10-20 to 2026-10-22
C-223 | GATI4.1.3 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Desarrollar interfaz del flujo de devolución | Alejandro | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar la interfaz necesaria para consultar una asignación vigente y gestionar su devolución. | bar: 2026-10-19 to 2026-10-22
C-224 | GATI4.1.4 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Implementar reasignación de activos disponibles | Eduardo | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Permitir una nueva asignación de un activo previamente devuelto y disponible, conservando sus movimientos anteriores. | bar: 2026-10-20 to 2026-10-23
C-225 | GATI4.1.5 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Implementar registro de baja de activos | Carlos / Eduardo | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Registrar la baja y actualizar el estado del activo sin eliminar sus antecedentes históricos. | bar: 2026-10-20 to 2026-10-23
C-226 | GATI4.1.6 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Consolidar registro de movimientos del ciclo de vida | Eduardo | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar los movimientos de asignación, devolución, reasignación y baja para mantener la trazabilidad del activo. | bar: 2026-10-19 to 2026-10-23
C-227 | GATI4.1.7 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Implementar consulta del historial de activos | Carlos | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Permitir la consulta cronológica de los movimientos registrados para un activo. | bar: 2026-10-21 to 2026-10-23
C-228 | GATI4.1.8 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Desarrollar interfaz de historial y trazabilidad | Alejandro | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Presentar el estado actual y los movimientos registrados del activo al usuario autorizado. | bar: 2026-10-21 to 2026-10-23
C-229 | GATI4.1.9 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Aplicar validaciones de estado al ciclo de vida del activo | Eduardo | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Controlar operaciones incompatibles con el estado actual del activo. | bar: 2026-10-21 to 2026-10-23
C-230 | GATI4.2 | 2 | F4 - Pruebas y Transición | S11 | H-04 | Inicio de verificación funcional e integración | Alejandro / Equipo completo | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Inicio formal de la verificación de los componentes desarrollados e integrados. | bar: 2026-10-21 to 2026-10-23
C-231 | GATI4.2.1 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S11 | H-04 | Ejecutar pruebas funcionales de asignación y devolución | Alejandro | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar los flujos de asignación y devolución considerando resultados esperados y situaciones excepcionales definidas. | bar: 2026-10-21 to 2026-10-23
C-232 | GATI4.2.2 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S11 | H-04 | Ejecutar pruebas de integración inicial Web–API–BD | Alejandro / Eduardo | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar la comunicación entre interfaz web, servicios y persistencia de datos en los componentes disponibles. | bar: 2026-10-22 to 2026-10-23
C-233 | GATI4.2.3 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S11 | H-04 | Registrar defectos e incidencias detectadas | Alejandro | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Documentar los defectos e incidencias identificados durante las pruebas para su seguimiento y corrección. | bar: 2026-10-21 to 2026-10-23
C-234 | GATI4.2.4 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S11 | H-04 | Corregir defectos iniciales detectados | Carlos / Eduardo / Alejandro | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Corregir los defectos priorizados que puedan resolverse durante la semana y preparar los restantes para continuidad. | bar: 2026-10-22 to 2026-10-23
C-235 | GATI4.2.5 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S11 | H-04 | Verificar requisitos asociados al ciclo de vida de activos | Rubén / Alejandro | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar la correspondencia de las funcionalidades y evidencias principalmente con RF-06, RF-09, RF-10 y RF-11. | bar: 2026-10-22 to 2026-10-23
C-236 | GATI4.2.6 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S11 | H-04 | Actualizar matriz de trazabilidad con evidencias de verificación | Rubén / Alejandro | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Incorporar resultados y evidencias de las verificaciones realizadas durante S11. | bar: 2026-10-23
C-237 | GATI4.2.7 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S11 | H-04 | Consolidar resultados de desarrollo y verificación de S11 | Equipo completo | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar el avance de H-04, funcionalidades completadas, resultados de pruebas, defectos y pendientes para S12. | bar: 2026-10-23
C-238 | GATI4.3 | 2 | F3 - Construcción e Integración | S12 | H-04 | Finalización de funcionalidades e integración del sistema | Equipo completo | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Completar funcionalidades pendientes e incrementar la integración entre los componentes desarrollados. | bar: 2026-10-26 to 2026-10-30
C-239 | GATI4.3.1 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S12 | H-04 | Implementar gestión de licencias de software | Carlos / Eduardo | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar registro, consulta y gestión de licencias de software conforme a los requisitos definidos. | bar: 2026-10-26 to 2026-10-29
C-240 | GATI4.3.2 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S12 | H-04 | Desarrollar interfaz de gestión de licencias | Alejandro | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar las interfaces necesarias para consultar y gestionar la información de licencias. | bar: 2026-10-26 to 2026-10-29
C-241 | GATI4.3.3 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S12 | H-04 | Implementar búsqueda y consulta multicriterio | Carlos / Eduardo | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Permitir búsquedas utilizando los criterios disponibles definidos para activos, usuarios y registros relacionados. | bar: 2026-10-26 to 2026-10-29
C-242 | GATI4.3.4 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S12 | H-04 | Desarrollar interfaz de búsqueda y consulta | Alejandro | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar la presentación y utilización de los criterios de búsqueda disponibles. | bar: 2026-10-27 to 2026-10-30
C-243 | GATI4.3.5 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S12 | H-04 | Completar integración con Sistema Institucional de Compras | Eduardo / Carlos | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Completar la integración conforme al mecanismo autorizado y a la información disponible del sistema institucional. | bar: 2026-10-26 to 2026-10-30
C-244 | GATI4.3.6 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S12 | H-04 | Integrar componentes web, servicios y base de datos | Carlos / Eduardo | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar la comunicación entre interfaces, lógica de negocio, servicios y persistencia de datos. | bar: 2026-10-27 to 2026-10-30
C-245 | GATI4.3.7 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S12 | H-04 | Completar funcionalidades pendientes de aplicación móvil | Alejandro / Eduardo | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Completar las capacidades móviles contempladas dentro del alcance vigente del proyecto. | bar: 2026-10-27 to 2026-10-30
C-246 | GATI4.4 | 2 | F4 - Pruebas y Transición | S12 | H-04 | Verificación funcional e integración del sistema | Alejandro / Equipo completo | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Ampliar la verificación sobre los componentes funcionales e integraciones disponibles. | bar: 2026-10-26 to 2026-10-30
C-247 | GATI4.4.1 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S12 | H-04 | Ejecutar pruebas funcionales de licencias y búsqueda | Alejandro | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar las funcionalidades incorporadas para gestión de licencias y búsqueda multicriterio. | bar: 2026-10-28 to 2026-10-30
C-248 | GATI4.4.2 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S12 | H-04 | Ejecutar pruebas de integración Web–API–BD | Alejandro / Eduardo | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar el intercambio de información entre los componentes web, servicios y base de datos. | bar: 2026-10-27 to 2026-10-30
C-249 | GATI4.4.3 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S12 | H-04 | Ejecutar pruebas de integración de aplicación móvil | Alejandro / Eduardo | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar la comunicación de las funcionalidades móviles implementadas con los servicios disponibles. | bar: 2026-10-28 to 2026-10-30
C-250 | GATI4.4.4 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S12 | H-04 | Verificar integración con Sistema Institucional de Compras | Eduardo / Alejandro | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar el comportamiento de la integración conforme al mecanismo y condiciones efectivamente disponibles. | bar: 2026-10-29 to 2026-10-30
C-251 | GATI4.4.5 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S12 | H-04 | Registrar y priorizar defectos detectados | Alejandro | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Mantener registro de incidencias y clasificarlas para orientar su corrección. | bar: 2026-10-26 to 2026-10-30
C-252 | GATI4.4.6 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S12 | H-04 | Corregir defectos priorizados | Carlos / Eduardo / Alejandro | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Corregir los defectos priorizados identificados durante las verificaciones de S11 y S12. | bar: 2026-10-28 to 2026-10-30
C-253 | GATI4.4.7 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S12 | H-04 | Actualizar matriz de trazabilidad con resultados de pruebas | Rubén / Alejandro | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Incorporar evidencias y resultados de verificación asociados a los requisitos abordados. | bar: 2026-10-30
C-254 | GATI4.4.8 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S12 | H-04 | Consolidar resultados de desarrollo y verificación de S12 | Equipo completo | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar funcionalidades terminadas, integraciones verificadas, defectos y pendientes para S13. | bar: 2026-10-30
C-255 | GATI4.5 | 2 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Estabilización y verificación integral del sistema | Equipo completo | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar la verificación del sistema y preparar una versión estable para la etapa de aceptación. | bar: 2026-11-02 to 2026-11-06
C-256 | GATI4.5.1 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Consolidar resultados de pruebas ejecutadas | Alejandro | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar los resultados obtenidos en las pruebas funcionales y de integración realizadas durante H-04. | bar: 2026-11-02 to 2026-11-03
C-257 | GATI4.5.2 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Revisar y priorizar defectos pendientes | Alejandro / Carlos | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar las incidencias abiertas y establecer su prioridad para el cierre técnico del hito. | bar: 2026-11-02 to 2026-11-03
C-258 | GATI4.5.3 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S13 | H-04 | Corregir defectos funcionales priorizados | Carlos / Eduardo | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar las correcciones necesarias sobre los defectos priorizados identificados durante la verificación. | bar: 2026-11-02 to 2026-11-04
C-259 | GATI4.5.4 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S13 | H-04 | Corregir defectos de interfaces e integración | Alejandro / Eduardo | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Resolver incidencias priorizadas relacionadas con interfaces e integración entre componentes. | bar: 2026-11-02 to 2026-11-04
C-260 | GATI4.5.5 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Ejecutar pruebas de regresión | Alejandro | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar que las correcciones realizadas no afecten negativamente las funcionalidades previamente verificadas. | bar: 2026-11-04 to 2026-11-05
C-261 | GATI4.5.6 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Ejecutar verificación integral de flujos principales | Alejandro / Rubén | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar los principales flujos de inventario, asignación, devolución, reasignación, baja, historial, licencias y consultas. | bar: 2026-11-04 to 2026-11-05
C-262 | GATI4.5.7 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Verificar integración entre componentes del sistema | Alejandro / Eduardo | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar la operación conjunta de los componentes disponibles de interfaz, servicios, aplicación móvil y persistencia. | bar: 2026-11-04 to 2026-11-05
C-263 | GATI4.5.8 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Consolidar evidencias de pruebas y verificación | Alejandro / Rubén | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Organizar resultados, incidencias, correcciones y evidencias obtenidas durante las actividades de verificación. | bar: 2026-11-05 to 2026-11-06
C-264 | GATI4.5.9 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Actualizar matriz de trazabilidad final de H-04 | Rubén | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Actualizar la relación entre requisitos, funcionalidades implementadas y evidencias disponibles al cierre del hito. | bar: 2026-11-05 to 2026-11-06
C-265 | GATI4.5.10 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Consolidar versión candidata para aceptación | Carlos / Equipo completo | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar una versión estable del sistema para iniciar las actividades de aceptación de H-05. | bar: 2026-11-05 to 2026-11-06
C-266 | GATI4.5.11 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Verificar criterios de cierre de H-04 | Carlos / Equipo completo | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar funcionalidades, integraciones, pruebas, defectos pendientes y evidencias antes del cierre del hito. | bar: 2026-11-06
C-267 | GATI4.5.12 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Cerrar H-04 Desarrollo final y verificación | Carlos | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Registrar el cierre de H-04 y los antecedentes necesarios para iniciar H-05 Aceptación y cierre. | bar: 2026-11-06
C-268 | GATI5.1 | 2 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Validación y aceptación inicial de la solución | Equipo completo | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Iniciar la validación de la versión candidata obtenida al cierre de H-04 con usuarios y contraparte. | bar: 2026-11-09 to 2026-11-13
C-269 | GATI5.1.1 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Preparar ambiente y versión para validación | Carlos / Eduardo | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Disponer una versión estable y los componentes necesarios para ejecutar las actividades de validación. | bar: 2026-11-09 to 2026-11-10
C-270 | GATI5.1.2 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Preparar escenarios y criterios de aceptación | Rubén / Alejandro | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar escenarios de validación y criterios de aceptación asociados a los requisitos definidos. | bar: 2026-11-09 to 2026-11-10
C-271 | GATI5.1.3 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Ejecutar validación de flujos principales con usuarios o contraparte | Equipo completo | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Validar los principales flujos funcionales de la solución con los participantes definidos para la aceptación. | bar: 2026-11-10 to 2026-11-12
C-272 | GATI5.1.4 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Validar gestión de inventario y Órdenes de Compra | Rubén / Alejandro | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar que los flujos relacionados con inventario y OC respondan a los criterios definidos. | bar: 2026-11-10 to 2026-11-11
C-273 | GATI5.1.5 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Validar asignación, devolución, reasignación y baja | Rubén / Alejandro | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Validar el ciclo operacional de los activos y su correspondencia con los requisitos establecidos. | bar: 2026-11-11 to 2026-11-12
C-274 | GATI5.1.6 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Validar actas, historial y trazabilidad | Rubén / Alejandro | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Validar generación de actas y disponibilidad de antecedentes asociados al historial y trazabilidad. | bar: 2026-11-11 to 2026-11-12
C-275 | GATI5.1.7 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Validar licencias, búsqueda y consultas | Rubén / Alejandro | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Validar las funcionalidades implementadas para licencias y mecanismos de búsqueda y consulta. | bar: 2026-11-12 to 2026-11-13
C-276 | GATI5.1.8 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Registrar observaciones de usuarios y contraparte | Rubén | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Documentar las observaciones obtenidas durante la validación para mantener su trazabilidad y posterior resolución. | bar: 2026-11-10 to 2026-11-13
C-277 | GATI5.1.9 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Clasificar y priorizar observaciones de validación | Carlos / Rubén / Alejandro | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Analizar las observaciones registradas y determinar cuáles requieren corrección, ajuste o aclaración. | bar: 2026-11-12 to 2026-11-13
C-278 | GATI5.1.10 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Verificar cobertura de requisitos en la validación | Rubén / Alejandro | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar que los requisitos incluidos en el alcance dispongan de evidencia de validación o tengan pendientes identificados. | bar: 2026-11-12 to 2026-11-13
C-279 | GATI5.1.11 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Actualizar matriz de trazabilidad con resultados de aceptación | Rubén | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Incorporar resultados, observaciones y evidencias obtenidas durante la validación. | bar: 2026-11-13
C-280 | GATI5.1.12 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Consolidar resultados y pendientes de S14 | Equipo completo | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar resultados de validación, observaciones priorizadas y actividades requeridas para S15. | bar: 2026-11-13
C-281 | GATI5.2 | 2 | F4 - Pruebas y Transición | S15 | H-05 | Resolución de observaciones y consolidación de versión final | Equipo completo | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Resolver las observaciones priorizadas durante la validación y consolidar la versión destinada a aceptación final. | bar: 2026-11-16 to 2026-11-20
C-282 | GATI5.2.1 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S15 | H-05 | Revisar observaciones pendientes de validación | Carlos / Rubén / Alejandro | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar las observaciones registradas en S14 y confirmar las acciones requeridas para su resolución. | bar: 2026-11-16
C-283 | GATI5.2.2 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S15 | H-05 | Implementar correcciones funcionales priorizadas | Carlos / Eduardo | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Aplicar los ajustes funcionales derivados de las observaciones priorizadas durante la validación. | bar: 2026-11-16 to 2026-11-18
C-284 | GATI5.2.3 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S15 | H-05 | Implementar ajustes de interfaces priorizados | Alejandro | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Aplicar los ajustes necesarios en las interfaces derivados de la validación realizada. | bar: 2026-11-16 to 2026-11-18
C-285 | GATI5.2.4 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S15 | H-05 | Verificar correcciones implementadas | Alejandro / Rubén | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Comprobar que las observaciones abordadas hayan sido resueltas conforme a los criterios establecidos. | bar: 2026-11-18 to 2026-11-19
C-286 | GATI5.2.5 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S15 | H-05 | Ejecutar pruebas de regresión sobre versión ajustada | Alejandro | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar que los ajustes realizados no afecten funcionalidades previamente validadas. | bar: 2026-11-18 to 2026-11-19
C-287 | GATI5.2.6 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S15 | H-05 | Actualizar estado de observaciones y evidencias | Rubén / Alejandro | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Registrar la resolución o estado de cada observación y asociar las evidencias disponibles. | bar: 2026-11-19 to 2026-11-20
C-288 | GATI5.2.7 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S15 | H-05 | Consolidar versión final candidata a aceptación | Carlos / Equipo completo | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar una versión estable que incorpore las correcciones verificadas y quede preparada para la aceptación final. | bar: 2026-11-20
C-289 | GATI5.3 | 2 | F5 - Cierre del Proyecto | S15 | H-05 | Preparación de documentación y transferencia | Equipo completo | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar la documentación necesaria para la entrega, operación, soporte y cierre del proyecto. | bar: 2026-11-16 to 2026-11-20
C-290 | GATI5.3.1 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S15 | H-05 | Elaborar y consolidar Manual de Usuario | Rubén / Alejandro | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Documentar las principales funcionalidades y procedimientos de uso de la solución. | bar: 2026-11-16 to 2026-11-19
C-291 | GATI5.3.2 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S15 | H-05 | Elaborar y consolidar Manual Técnico | Carlos / Eduardo | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Documentar arquitectura, componentes, configuración y antecedentes técnicos necesarios para soporte y mantenimiento. | bar: 2026-11-16 to 2026-11-20
C-292 | GATI5.3.3 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S15 | H-05 | Elaborar y consolidar Guía de Despliegue | Carlos / Eduardo | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Documentar los pasos, configuraciones y consideraciones necesarias para desplegar la solución. | bar: 2026-11-17 to 2026-11-20
C-293 | GATI5.3.4 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S15 | H-05 | Consolidar documentación técnica del proyecto | Carlos / Rubén | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar y organizar la documentación técnica generada durante el desarrollo para su entrega final. | bar: 2026-11-18 to 2026-11-20
C-294 | GATI5.3.5 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S15 | H-05 | Actualizar matriz de trazabilidad para cierre | Rubén | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar la trazabilidad entre requisitos, implementación, pruebas, validación y evidencias disponibles. | bar: 2026-11-19 to 2026-11-20
C-295 | GATI5.3.6 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S15 | H-05 | Preparar material para transferencia de conocimiento | Equipo completo | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Preparar los antecedentes y materiales necesarios para presentar y transferir el conocimiento de la solución. | bar: 2026-11-19 to 2026-11-20
C-296 | GATI5.3.7 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S15 | H-05 | Consolidar entregables y pendientes para S16 | Carlos / Equipo completo | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar versión final candidata, documentación, evidencias y pendientes antes de iniciar las actividades finales de cierre. | bar: 2026-11-20
C-297 | GATI5.4 | 2 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Aceptación final y cierre del proyecto | Equipo completo | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Ejecutar las actividades finales de aceptación, entrega, transferencia y cierre del proyecto GATI. | bar: 2026-11-23 to 2026-11-27
C-298 | GATI5.4.1 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Verificar versión final candidata a aceptación | Carlos / Alejandro | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Confirmar que la versión preparada en S15 incorpora las correcciones verificadas y se encuentra disponible para la aceptación final. | bar: 2026-11-23
C-299 | GATI5.4.2 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Verificar resolución de observaciones pendientes | Rubén / Alejandro | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar el estado final de las observaciones levantadas durante la validación y sus respectivas evidencias. | bar: 2026-11-23 to 2026-11-24
C-300 | GATI5.4.3 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Ejecutar validación final con usuarios o contraparte | Equipo completo | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Presentar y validar la versión final de la solución utilizando los criterios de aceptación establecidos. | bar: 2026-11-24 to 2026-11-25
C-301 | GATI5.4.4 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Registrar resultado de aceptación final | Carlos / Rubén | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Documentar el resultado de la aceptación, incluyendo observaciones finales si correspondiera. | bar: 2026-11-25
C-302 | GATI5.4.5 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Consolidar versión final del sistema | Carlos / Eduardo | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Identificar y consolidar la versión final del producto entregado como resultado del proyecto. | bar: 2026-11-25 to 2026-11-26
C-303 | GATI5.4.6 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Consolidar documentación final del proyecto | Equipo completo | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar y consolidar los documentos técnicos, funcionales y de gestión que forman parte de la entrega final. | bar: 2026-11-23 to 2026-11-26
C-304 | GATI5.4.7 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Finalizar Manual de Usuario | Rubén / Alejandro | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Incorporar ajustes finales y preparar el Manual de Usuario para su entrega. | bar: 2026-11-23 to 2026-11-25
C-305 | GATI5.4.8 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Finalizar Manual Técnico y Guía de Despliegue | Carlos / Eduardo | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Incorporar ajustes finales y preparar la documentación técnica y de despliegue para su entrega. | bar: 2026-11-23 to 2026-11-25
C-306 | GATI5.4.9 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Ejecutar transferencia de conocimiento | Equipo completo | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Presentar el funcionamiento general de la solución y entregar los antecedentes necesarios para su comprensión, operación y soporte. | bar: 2026-11-25 to 2026-11-26
C-307 | GATI5.4.10 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Entregar producto y documentación final | Carlos / Equipo completo | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar y entregar la versión final del sistema junto con la documentación definida para el proyecto. | bar: 2026-11-26
C-308 | GATI5.4.11 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Consolidar matriz de trazabilidad final | Rubén | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar la relación final entre requisitos, implementación, pruebas, validación y evidencias disponibles. | bar: 2026-11-26
C-309 | GATI5.4.12 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Documentar lecciones aprendidas | Equipo completo | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Registrar experiencias, resultados, dificultades y aprendizajes relevantes obtenidos durante la ejecución del proyecto. | bar: 2026-11-26 to 2026-11-27
C-310 | GATI5.4.13 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Verificar cumplimiento de entregables finales | Carlos / Equipo completo | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Comprobar que los entregables definidos para el cierre se encuentren disponibles y con su estado registrado. | bar: 2026-11-27
C-311 | GATI5.4.14 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Verificar criterios de cierre de H-05 | Carlos / Equipo completo | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar aceptación, entrega, documentación, transferencia y demás antecedentes necesarios para cerrar el hito. | bar: 2026-11-27
C-312 | GATI5.4.15 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Cerrar H-05 y proyecto GATI | Carlos | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Registrar el cierre de H-05 y la finalización del proyecto GATI conforme a los entregables y resultados obtenidos. | bar: 2026-11-27

## Matriz con Fase
ID Tarea | EDT | Nivel | Fase | Semana | Hito | Actividad / Entregable | Responsable | Inicio planificado | Fin planificado | Duración (días) | Estado | % avance real | Completado | Fecha término real | Observación
C-001 | GATI1.1 | 2 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definición de la problemática | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Problemática consolidada en la ficha de definición inicial.
C-002 | GATI1.1.1 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Analizar contexto del área de Soporte Informático | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Contexto operacional inicial identificado.
C-003 | GATI1.1.2 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Identificar problemática actual | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Problema central de gestión y trazabilidad definido.
C-004 | GATI1.1.3 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Identificar causas principales | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Identificadas causas asociadas a información distribuida y falta de centralización.
C-005 | GATI1.1.4 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Identificar consecuencias de la problemática | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Identificados efectos operacionales y de gestión.
C-006 | GATI1.1.5 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Identificar actores involucrados preliminarmente | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Actores preliminares reconocidos para la definición inicial.
C-007 | GATI1.1.6 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Consolidar planteamiento del problema | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Planteamiento consolidado y documentado.
C-008 | GATI1.2 | 2 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definición de la propuesta de solución | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Solución inicial GATI establecida.
C-009 | GATI1.2.1 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Analizar necesidad de centralización de información | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Se determinó la necesidad de una fuente central de información.
C-010 | GATI1.2.2 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definir concepto general de GATI | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Concepto definido como solución web y móvil apoyada por API y base de datos central.
C-011 | GATI1.2.3 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definir propuesta de valor | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Propuesta basada en centralización, trazabilidad y apoyo a la gestión.
C-012 | GATI1.2.4 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Identificar beneficios esperados | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Beneficios definidos sin establecer porcentajes aún no medidos.
C-013 | GATI1.2.5 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Establecer alcance preliminar de la solución | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Alcance preliminar del MVP documentado.
C-014 | GATI1.2.6 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Identificar exclusiones preliminares | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Se delimitaron elementos fuera del MVP.
C-015 | GATI1.3 | 2 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definición de objetivos del proyecto | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Objetivos formalizados en GATI-DOC-03.
C-016 | GATI1.3.1 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definir objetivo general | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Objetivo general definido y vinculado al problema central.
C-017 | GATI1.3.2 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definir objetivos específicos | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Se establecieron seis objetivos específicos verificables.
C-018 | GATI1.3.3 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Validar coherencia problema–solución–objetivos | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Se documentó la cadena de coherencia entre problema, objetivos y evidencias.
C-019 | GATI1.4 | 2 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definición metodológica | Carlos Araya / equipo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Estrategia tradicional en cascada formalizada.
C-020 | GATI1.4.1 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Evaluar enfoque de desarrollo | Carlos Araya / equipo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Se evaluó el enfoque apropiado según características del proyecto.
C-021 | GATI1.4.2 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Seleccionar metodología tradicional en cascada | Carlos Araya / equipo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Cascada seleccionada como metodología del proyecto.
C-022 | GATI1.4.3 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definir fases generales del proyecto | Carlos Araya / equipo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Ciclo estructurado desde definición previa hasta aceptación y cierre.
C-023 | GATI1.4.4 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Incorporar seguimiento semanal del proyecto | Carlos Araya / equipo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Seguimiento semanal establecido como control transversal.
C-024 | GATI1.5 | 2 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Conformación y organización del equipo | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Equipo y organización inicial establecidos.
C-025 | GATI1.5.1 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Identificar integrantes del proyecto | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Equipo compuesto por cuatro integrantes.
C-026 | GATI1.5.2 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Definir roles y responsabilidades iniciales | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Roles y responsabilidades iniciales documentados.
C-027 | GATI1.5.3 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Establecer distribución inicial del trabajo | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Distribución inicial acordada procurando equilibrio de carga.
C-028 | GATI1.5.4 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Establecer mecanismos de coordinación interna | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Mecanismo inicial de coordinación del equipo establecido.
C-029 | GATI1.8 | 2 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Comunicación y presentación inicial | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Primera presentación semanal realizada.
C-030 | GATI1.8.1 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Elaborar presentación inicial | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Presentación del Avance Semanal N.º 1 elaborada.
C-031 | GATI1.8.2 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Incorporar problemática y contexto | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Contexto y problemática incorporados a la presentación.
C-032 | GATI1.8.3 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Incorporar propuesta de solución | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Propuesta de GATI incorporada a la presentación.
C-033 | GATI1.8.4 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Incorporar objetivos | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Objetivos incorporados al avance semanal.
C-034 | GATI1.8.5 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Incorporar metodología | Carlos Araya / equipo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Metodología tradicional en cascada incorporada.
C-035 | GATI1.8.6 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Presentar avance inicial | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Avance semanal presentado al docente.
C-036 | GATI1.8.7 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S1 | H-01 | Registrar observaciones recibidas | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-13 | Retroalimentación de la primera revisión registrada para trabajo posterior.
C-037 | GATI1.6 | 2 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Formalización del proyecto | Carlos Araya / equipo | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Formalización inicial desarrollada mediante Acta de Constitución y definición de lineamientos de gestión.
C-038 | GATI1.6.1 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Elaborar Acta de Constitución | Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Acta desarrollada y sometida a revisión del equipo.
C-039 | GATI1.6.2 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Revisar alcance formal del proyecto | Alejandro Gysling / equipo | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Alcance revisado internamente; validación con la contraparte pendiente.
C-040 | GATI1.6.3 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Formalizar hitos principales del proyecto | Carlos Araya | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Hitos H-01 a H-05 establecidos con fechas objetivo y criterios generales de término.
C-041 | GATI1.6.4 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Formalizar roles y responsabilidades | Carlos Araya / equipo | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Roles incorporados al Acta y alineados con la organización del equipo.
C-042 | GATI1.6.5 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Establecer criterios generales de éxito | Carlos Araya / equipo | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Criterios definidos para alcance, cronograma, costo y calidad.
C-043 | GATI1.7 | 2 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Consolidación de la planificación inicial | Carlos Araya | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Estructura inicial de planificación y seguimiento consolidada.
C-044 | GATI1.7.1 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Definir Roadmap general del proyecto | Carlos Araya | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Roadmap estructurado en cinco hitos principales.
C-045 | GATI1.7.2 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Definir cronograma general de hitos | Carlos Araya | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Fechas objetivo de los hitos incorporadas a la planificación.
C-046 | GATI1.7.3 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Definir estructura de seguimiento semanal | Carlos Araya | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Seguimiento estructurado mediante tareas, compromisos, avance y observaciones.
C-047 | GATI1.7.4 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Definir indicadores iniciales de avance | Carlos Araya | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Definidos indicadores de avance planificado, avance real y desviación.
C-048 | GATI1.7.5 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Iniciar identificación de riesgos del proyecto | Carlos Araya / equipo | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Matriz inicial de riesgos e issues en elaboración.
C-049 | GATI2.1 | 2 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Iniciar levantamiento y análisis del proceso actual | Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Inicio anticipado de H-02 para disponer de insumos para la ERS.
C-050 | GATI2.1.1 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Analizar antecedentes entregados por Soporte Informático | Rubén Mansilla / Alejandro Gysling | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Antecedentes revisados como insumo para comprender el proceso y validar el alcance.
C-051 | GATI2.1.2 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Identificar procesos relacionados con la gestión de activos | Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Gestión de activos tecnológicos ubicada dentro del mapa general de procesos del área.
C-052 | GATI2.1.3 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Elaborar mapa preliminar del proceso de Soporte Informático | Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Mapa preliminar elaborado y validado internamente por el equipo.
C-053 | GATI2.1.4 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Identificar proceso AS-IS preliminar | Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Proceso actual en levantamiento; requiere validación con la contraparte.
C-054 | GATI2.2 | 2 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Iniciar Especificación de Requisitos de Software (ERS) | Eduardo Compan / Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | ERS iniciada; estructura general definida y contenidos en revisión.
C-055 | GATI2.2.1 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Definir estructura inicial de la ERS | Eduardo Compan / Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Secciones principales de la ERS estructuradas.
C-056 | GATI2.2.2 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Documentar propósito y ámbito preliminar del sistema | Eduardo Compan / Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Propósito y ámbito incorporados preliminarmente a la ERS.
C-057 | GATI2.2.3 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Iniciar levantamiento de requisitos funcionales | Eduardo Compan / Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Levantamiento iniciado; requisitos aún sujetos a revisión y validación.
C-058 | GATI2.2.4 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Iniciar levantamiento de requisitos no funcionales | Eduardo Compan / Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Identificación inicial de requisitos de calidad, seguridad e interfaces.
C-059 | GATI2.2.5 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Identificar interfaces e integraciones preliminares | Eduardo Compan | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Se identifica preliminarmente la necesidad de integración mediante API con sistemas institucionales.
C-060 | GATI2.2.6 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S2 | H-02 | Incorporar proceso AS-IS preliminar a la ERS | Eduardo Compan / Rubén Mansilla | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Mapa preliminar incorporado como insumo de la sección de contexto y procesos.
C-061 | GATI1.8.8 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Incorporar ajustes derivados de la revisión de S1 | Equipo completo | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Se incorporaron ajustes documentales y de planificación derivados de la revisión anterior.
C-062 | GATI1.8.9 | 3 | FG - Gestión del Proyecto | S2 | H-01 | Actualizar presentación ejecutiva para Semana 2 | Carlos Araya | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-20 | Presentación actualizada con estado general, Roadmap, compromisos, riesgos y próximos trabajos.
C-063 | GATI2.1 | 2 | F1 - Análisis y Requisitos | S3 | H-02 | Levantamiento y análisis del proceso actual | Eduardo Compan / Equipo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-28 | Situación actual del proceso de gestión de activos analizada y comprendida como base para el modelamiento AS-IS.
C-064 | GATI2.1.1 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S3 | H-02 | Recopilar antecedentes del área de Soporte Informático | Alejandro Gysling | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-28 | Antecedentes disponibles del área recopilados como insumo para analizar el proceso actual.
C-065 | GATI2.1.2 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S3 | H-02 | Revisar documentación y antecedentes proporcionados | Alejandro Gysling | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-28 | Documentación y antecedentes revisados para identificar el funcionamiento actual de la gestión de activos.
C-066 | GATI2.1.3 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S3 | H-02 | Identificar actividades del proceso actual | Eduardo Compan | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-28 | Actividades que conforman el flujo operacional actual identificadas a partir del levantamiento realizado.
C-067 | GATI2.1.4 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S3 | H-02 | Identificar actores participantes del proceso actual | Eduardo Compan | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-28 | Se identificaron los actores que intervienen actualmente en el proceso, principalmente funcionario y Soporte Informático.
C-068 | GATI2.1.5 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S3 | H-02 | Identificar entradas, salidas y puntos de control | Eduardo Compan | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-28 | Entradas, salidas y controles del proceso actual identificados para estructurar posteriormente el modelo AS-IS.
C-069 | GATI2.1.6 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S3 | H-02 | Identificar problemas y oportunidades de mejora | Equipo completo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-28 | Se identificaron brechas asociadas al registro manual, uso de Excel, generación manual de actas y trazabilidad documental.
C-074 | GATI2.2.1 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S3 | H-02 | Identificar fuentes de requisitos | Rubén Mansilla | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-28 | Se identificaron como fuentes el proceso actual, antecedentes del área, usuarios involucrados y necesidades de Soporte Informático.
C-075 | GATI2.2.2 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S3 | H-02 | Identificar usuarios y actores del sistema | Rubén Mansilla | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-08-28 | Usuarios y actores preliminares identificados como insumo para el posterior levantamiento y modelamiento funcional.
C-070 | GATI2.1.7 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Elaborar mapa del proceso actual | Eduardo Compan | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | Mapa AS-IS elaborado anticipadamente durante S3; representa el flujo manual actual de solicitud, actualización en Excel, generación y firma de acta y almacenamiento documental.
C-076 | GATI2.2.3 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Levantar necesidades de los usuarios | Rubén Mansilla | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | Actividad dependiente del levantamiento de requisitos. Se dispone de información preliminar, pero debe completarse y consolidarse.
C-080 | GATI2.3.1 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Identificar actores del sistema | Carlos Araya | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | Identificación formal de actores pendiente de consolidación de requisitos y necesidades de usuario.
C-081 | GATI2.3.2 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Identificar casos de uso principales | Carlos Araya | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | Debe derivarse de los actores, requisitos funcionales y procesos AS-IS/TO-BE.
C-082 | GATI2.3.3 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Relacionar actores con casos de uso | Carlos Araya | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | Pendiente de completar la identificación de actores y casos de uso principales.
C-087 | GATI2.4.1 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Definir estructura de la ERS | Rubén Mansilla | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | Estructura inicial de la ERS definida; el documento se mantiene en construcción y debe continuar depurándose.
C-088 | GATI2.4.2 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Documentar propósito y alcance de la ERS | Rubén Mansilla | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04
C-096 | GATI2.5 | 2 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Iniciar definición del proceso TO-BE | Alejandro Gysling | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | Modelo TO-BE preliminar desarrollado anticipadamente durante S3.
C-097 | GATI2.5.1 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Analizar oportunidades de mejora del proceso actual | Alejandro Gysling | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | Oportunidades identificadas a partir del AS-IS: eliminación de registros manuales redundantes, automatización documental y mejora de trazabilidad.
C-098 | GATI2.5.2 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S4 | H-02 | Definir flujo optimizado de gestión de activos | Alejandro Gysling | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-04 | Flujo TO-BE preliminar definido anticipadamente, incorporando QR, API, asignación/devolución y actualización automática de historial e inventario.
C-071 | GATI2.1.8 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Documentar proceso AS-IS | Eduardo Compan | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-10 | Proceso AS-IS documentado anticipadamente durante S3, representando el flujo actual de gestión de activos tecnológicos.
C-072 | GATI2.1.9 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Validar proceso AS-IS con la contraparte | Eduardo Compan / Equipo | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-12 | El modelo AS-IS se encuentra elaborado; queda pendiente su validación formal con la contraparte.
C-073 | GATI2.1.10 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Incorporar observaciones al proceso AS-IS | Eduardo Compan | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-12 | Actividad condicionada a la validación del AS-IS con la contraparte.
C-077 | GATI2.2.4 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Levantar requisitos funcionales | Rubén Mansilla | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-12 | Levantamiento iniciado anticipadamente; debe completarse y consolidarse durante S5.
C-078 | GATI2.2.5 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Levantar requisitos no funcionales | Rubén Mansilla | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-12 | Deben definirse y documentarse requisitos asociados a seguridad, rendimiento, disponibilidad, usabilidad, mantenibilidad e integración.
C-079 | GATI2.2.6 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Consolidar requisitos levantados | Rubén Mansilla | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-12 | Requiere completar previamente el levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales.
C-083 | GATI2.3.4 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Describir casos de uso principales | Carlos Araya | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-12 | La descripción formal depende de la consolidación de actores, requisitos funcionales y casos de uso identificados.
C-084 | GATI2.3.5 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Definir relaciones entre casos de uso | Carlos Araya | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-12 | Se deberán establecer relaciones y dependencias entre los casos de uso identificados.
C-085 | GATI2.3.6 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Elaborar diagrama general de casos de uso | Carlos Araya | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-12 | Diagrama pendiente de la definición y descripción de los casos de uso principales.
C-089 | GATI2.4.3 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Incorporar requisitos funcionales a la ERS | Rubén Mansilla | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-13 | La incorporación definitiva depende del cierre del levantamiento de requisitos funcionales.
C-090 | GATI2.4.4 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Incorporar requisitos no funcionales a la ERS | Rubén Mansilla | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-13 | Pendiente de completar y consolidar los requisitos no funcionales.
C-091 | GATI2.4.5 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Incorporar actores y casos de uso a la ERS | Rubén Mansilla / Carlos Araya | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-13 | Depende del cierre de identificación, descripción y modelamiento de los casos de uso.
C-099 | GATI2.5.3 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Detallar proceso TO-BE | Alejandro Gysling | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-13 | Existe un modelo TO-BE preliminar desarrollado anticipadamente; corresponde completar su especificación y detalle.
C-100 | GATI2.5.4 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S5 | H-02 | Validar coherencia entre AS-IS, TO-BE y solución GATI | Alejandro Gysling / Equipo | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-13 | Debe verificarse que las mejoras del TO-BE respondan directamente a las brechas identificadas en el AS-IS y al alcance de GATI.
C-086 | GATI2.3.7 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S6 | H-02 | Validar casos de uso principales | Carlos Araya / Equipo | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Requiere disponer previamente de actores, casos de uso y relaciones suficientemente definidos.
C-092 | GATI2.4.6 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S6 | H-02 | Consolidar ERS | Rubén Mansilla | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Consolidación condicionada al cierre de requisitos funcionales, no funcionales y casos de uso.
C-101 | GATI2.5.5 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S6 | H-02 | Documentar proceso TO-BE | Alejandro Gysling | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Existe un modelo TO-BE preliminar; corresponde completar su documentación y alinearlo con los requisitos consolidados.
C-102 | GATI2.5.6 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S6 | H-02 | Validar proceso TO-BE con requisitos del sistema | Alejandro Gysling / Equipo | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Debe comprobarse la trazabilidad entre las mejoras propuestas en TO-BE y los requisitos de GATI.
C-103 | GATI2.6 | 2 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Iniciar diseño de arquitectura de la solución | Carlos Araya | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Inicio del diseño técnico de GATI a partir de requisitos y procesos definidos.
C-104 | GATI2.6.1 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Identificar componentes principales de la solución | Carlos Araya | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Identificar los componentes Web, aplicación móvil, API/backend, base de datos e integraciones requeridas.
C-105 | GATI2.6.2 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Definir arquitectura lógica preliminar | Carlos Araya | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Definir distribución lógica de responsabilidades y comunicación entre los componentes principales.
C-106 | GATI2.6.3 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Definir interacción Web–API–BD | Carlos Araya | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Especificar el flujo de comunicación entre plataforma web, servicios backend/API y base de datos central.
C-107 | GATI2.6.4 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Definir interacción App móvil–API–BD | Carlos Araya | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Especificar comunicación de la aplicación móvil con backend/API y persistencia centralizada.
C-108 | GATI2.6.5 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Definir integración preliminar con OCS Inventory | Carlos Araya / Equipo | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Determinar mecanismo preliminar mediante el cual GATI consumirá información proveniente de OCS Inventory.
C-109 | GATI2.6.6 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Elaborar diagrama preliminar de arquitectura | Carlos Araya | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Representar gráficamente componentes, relaciones, interfaces y principales flujos de información.
C-110 | GATI2.7 | 2 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Iniciar diseño del modelo de datos | Eduardo Compan | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Inicio del modelamiento de datos requerido por la solución.
C-111 | GATI2.7.1 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Identificar entidades principales | Eduardo Compan | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Identificar entidades derivadas del dominio: activos, usuarios, asignaciones, devoluciones, historial y demás elementos definidos por los requisitos.
C-112 | GATI2.7.2 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Identificar atributos principales de las entidades | Eduardo Compan | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Determinar atributos necesarios sin cerrar todavía el diseño físico de la base de datos.
C-113 | GATI2.7.3 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S6 | H-02 | Definir relaciones preliminares entre entidades | Eduardo Compan | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-16 | Establecer relaciones iniciales de acuerdo con los procesos de asignación, devolución y trazabilidad.
C-114 | GATI2.6.7 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Consolidar arquitectura de la solución | Carlos Araya | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-21 | Consolidar arquitectura Web, móvil, backend/API, base de datos e integraciones a partir del diseño preliminar.
C-115 | GATI2.6.8 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Documentar arquitectura del software | Carlos Araya | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-21 | Formalizar componentes, responsabilidades, relaciones, interfaces y decisiones arquitectónicas de GATI.
C-116 | GATI2.6.9 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Validar arquitectura respecto de los requisitos | Carlos Araya / Equipo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-21 | Verificar que la arquitectura permita satisfacer los requisitos funcionales y no funcionales consolidados.
C-117 | GATI2.7.4 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Elaborar modelo lógico de datos | Eduardo Compan | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-21 | Construir modelo lógico a partir de entidades, atributos y relaciones identificadas.
C-118 | GATI2.7.5 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Definir claves y restricciones de integridad | Eduardo Compan | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-21 | Establecer identificadores, relaciones y restricciones necesarias para mantener consistencia de los datos.
C-119 | GATI2.7.6 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Elaborar diagrama entidad–relación | Eduardo Compan | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-21 | Representar gráficamente las entidades y relaciones principales del modelo de datos de GATI.
C-120 | GATI2.7.7 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Validar modelo de datos con requisitos y procesos | Eduardo Compan / Equipo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-21 | Comprobar cobertura de activos, usuarios, asignaciones, movimientos, actas, licencias y trazabilidad.
C-121 | GATI2.8 | 2 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Definir diseño de interfaces de usuario | Alejandro Gysling | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-22 | Definir estructura general de las interfaces necesarias para plataforma web y aplicación móvil.
C-122 | GATI2.8.1 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Identificar pantallas principales | Alejandro Gysling | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-22 | Identificar vistas necesarias según procesos, actores, requisitos y casos de uso definidos.
C-123 | GATI2.8.2 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Definir navegación y flujo entre interfaces | Alejandro Gysling | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-22 | Establecer navegación coherente con los flujos operacionales definidos en TO-BE.
C-124 | GATI2.8.3 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Elaborar prototipos de interfaces principales | Alejandro Gysling | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-22 | Elaborar prototipos suficientes para representar las principales operaciones del sistema.
C-125 | GATI2.8.4 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Validar interfaces respecto de casos de uso | Alejandro Gysling / Equipo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-22 | Comprobar que las interfaces permitan ejecutar los casos de uso definidos.
C-126 | GATI2.9 | 2 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Definir modelo de seguridad y control de acceso | Carlos Araya / Eduardo Compan | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-22 | Definir esquema de autenticación, autorización y control de acceso de GATI.
C-127 | GATI2.9.1 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Identificar roles del sistema | Carlos Araya | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-22 | Identificar roles requeridos según actores, responsabilidades y operaciones permitidas.
C-128 | GATI2.9.2 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Definir permisos por rol | Carlos Araya / Eduardo Compan | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Determinar acciones permitidas para cada rol sobre módulos y recursos del sistema.
C-129 | GATI2.9.3 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Elaborar matriz de roles y permisos | Carlos Araya | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Documentar formalmente la relación entre roles, módulos, operaciones y permisos.
C-130 | GATI2.9.4 | 3 | F2 - Diseño y Arquitectura | S7 | H-02 | Definir lineamientos de seguridad | Carlos Araya / Eduardo Compan | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Establecer lineamientos de autenticación, autorización, comunicaciones y protección de información.
C-131 | GATI2.10 | 2 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Definir integración mediante API | Eduardo Compan | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Definir técnicamente la capa de integración requerida por GATI.
C-132 | GATI2.10.1 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Identificar datos requeridos desde el sistema origen | Eduardo Compan | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Identificar información necesaria para incorporar compras y activos al flujo de GATI.
C-133 | GATI2.10.2 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Definir contrato preliminar de integración API | Eduardo Compan | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Especificar recursos, datos, solicitudes, respuestas y reglas principales de intercambio.
C-134 | GATI2.10.3 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Definir estrategia ante indisponibilidad de API institucional | Eduardo Compan / Carlos Araya | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Establecer uso de servicio simulado autorizado si no existe acceso al servicio institucional real.
C-135 | GATI2.11 | 2 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Consolidar entregables de requisitos, diseño y arquitectura | Equipo completo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Integrar y revisar los productos desarrollados durante H-02 antes de establecer la línea base.
C-136 | GATI2.11.1 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Realizar revisión cruzada de entregables de H-02 | Equipo completo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Cada entregable crítico debe ser revisado por un integrante distinto de su autor.
C-137 | GATI2.11.2 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Corregir observaciones de revisión | Responsables de cada entregable | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-23 | Incorporar observaciones detectadas durante la revisión cruzada antes del cierre del hito.
C-138 | GATI2.11.3 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Establecer línea base de requisitos y diseño | Carlos Araya / Equipo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-24 | Formalizar como línea base los requisitos, arquitectura y diseños aprobados que regirán la construcción.
C-139 | GATI2.11.4 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Verificar criterios de cierre de H-02 | Carlos Araya / Equipo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-24 | Verificar que los entregables obligatorios estén completos, revisados y sin observaciones críticas pendientes.
C-140 | GATI2.11.5 | 3 | F1 - Análisis y Requisitos | S7 | H-02 | Cerrar H-02 Requisitos, diseño y arquitectura | Carlos Araya / Equipo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | Terminado | 100% | TRUE | 2026-09-24 | Cierre condicionado al cumplimiento de los criterios del hito y autorización para avanzar a construcción.
C-179 | GATI3.1 | 2 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Preparación técnica del desarrollo | Equipo completo | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 100% | TRUE |  | Preparar el entorno base necesario para iniciar la construcción técnica de GATI.
C-180 | GATI3.1.1 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Consolidar arquitectura técnica aprobada | Carlos Araya / Equipo | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar la arquitectura aprobada en H-02 y dejarla preparada como referencia para la implementación.
C-181 | GATI3.1.2 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Crear y configurar repositorios del proyecto | Carlos Araya | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Crear los repositorios necesarios y habilitar el acceso del equipo para el desarrollo colaborativo.
C-182 | GATI3.1.3 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Definir estructura inicial del backend | Carlos Araya | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Inicializar la estructura técnica del backend conforme a la arquitectura aprobada.
C-183 | GATI3.1.4 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Definir estructura inicial de aplicación web | Alejandro Gysling | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Inicializar el proyecto web y establecer su estructura base para comenzar el desarrollo de interfaces.
C-184 | GATI3.1.5 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Definir estructura inicial de aplicación móvil | Rubén Mansilla | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Inicializar el proyecto móvil de acuerdo con la arquitectura y tecnología seleccionadas.
C-185 | GATI3.1.6 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Configurar variables y ambientes de desarrollo | Carlos Araya / Equipo | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Configurar ambientes locales y variables necesarias para ejecutar backend, web y aplicación móvil.
C-186 | GATI3.1.7 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Establecer estrategia de ramas y control de versiones | Carlos Araya / Equipo | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Definir flujo Git, ramas de trabajo y criterios básicos para integración de cambios.
C-187 | GATI3.2 | 2 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Implementación inicial de base de datos | Eduardo Compan | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Iniciar implementación de la persistencia utilizando como entrada el modelo de datos aprobado en H-02.
C-188 | GATI3.2.1 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Revisar modelo lógico definido en H-02 | Eduardo Compan / Carlos Araya | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar que el modelo lógico consolidado en H-02 esté preparado para transformarse en modelo físico.
C-189 | GATI3.2.2 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Construir modelo físico de datos | Eduardo Compan | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Transformar el modelo lógico aprobado en una estructura física implementable en el SGBD seleccionado.
C-190 | GATI3.2.3 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Crear esquema inicial de base de datos | Eduardo Compan | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Crear la base/esquema inicial sobre el cual se implementarán las estructuras persistentes de GATI.
C-191 | GATI3.2.4 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Crear tablas principales | Eduardo Compan | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Crear las tablas principales definidas en el modelo físico para habilitar la persistencia inicial.
C-192 | GATI3.2.5 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S8 | H-03 | Implementar claves y relaciones | Eduardo Compan | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar claves primarias, foráneas y relaciones necesarias para asegurar integridad referencial.
C-193 | GATI3.3 | 2 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Construcción funcional inicial del sistema | Equipo completo | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Inicio de la construcción funcional sobre la base técnica preparada en S8.
C-194 | GATI3.3.1 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Implementar autenticación y control de acceso inicial | Eduardo | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar autenticación, sesión y validación de acceso de acuerdo con los roles definidos.
C-195 | GATI3.3.2 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Implementar estructura funcional del módulo de inventario | Carlos / Eduardo | 2026-10-05 | 2026-10-08 | 4 | No Iniciado | 100% | TRUE |  | Construir la base funcional para el registro, consulta y gestión de activos tecnológicos.
C-196 | GATI3.3.3 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Implementar registro y consulta de Órdenes de Compra | Carlos / Eduardo | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar las funciones iniciales necesarias para registrar y consultar información de OC en GATI.
C-197 | GATI3.3.4 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Implementar individualización de activos tecnológicos | Eduardo | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | No Iniciado | 100% | TRUE |  | Relacionar cada activo individual con su información de inventario y Orden de Compra de origen.
C-198 | GATI3.3.5 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Desarrollar interfaces iniciales de inventario y consulta | Alejandro | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Construir las interfaces iniciales conforme a los prototipos y requisitos aprobados.
C-199 | GATI3.3.6 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Implementar servicios iniciales para gestión de inventario | Carlos | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar las operaciones necesarias entre interfaz, lógica de negocio y persistencia de datos.
C-200 | GATI3.3.7 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Preparar estructura de integración con Sistema Institucional de Compras | Eduardo | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Preparar la estructura técnica necesaria para la integración definida, sin asumir mecanismos aún no confirmados.
C-201 | GATI3.3.8 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Diseñar casos de prueba de los componentes desarrollados | Alejandro | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Preparar casos de prueba para autenticación, inventario, OC e individualización de activos.
C-202 | GATI3.3.9 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Actualizar trazabilidad entre requisitos y componentes implementados | Rubén / Alejandro | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Relacionar los requisitos abordados con los componentes implementados y las evidencias disponibles.
C-203 | GATI3.3.10 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Revisar cumplimiento funcional de los requisitos abordados en S9 | Rubén | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar la correspondencia entre la implementación realizada y la ERS vigente.
C-204 | GATI3.3.11 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S9 | H-03 | Integrar y validar construcción funcional de S9 | Equipo completo | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar conjuntamente los componentes desarrollados y registrar ajustes pendientes para S10.
C-205 | GATI3.4 | 2 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Construcción del flujo de asignación y generación de actas | Equipo completo | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Desarrollo del flujo funcional asociado a usuarios, asignación de activos y generación inicial de actas.
C-206 | GATI3.4.1 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Implementar gestión de usuarios y funcionarios | Carlos / Eduardo | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar las operaciones necesarias para consultar y utilizar funcionarios en los procesos de asignación.
C-207 | GATI3.4.2 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Implementar consulta de activos disponibles para asignación | Eduardo | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Identificar activos disponibles y validar su estado antes de iniciar una asignación.
C-208 | GATI3.4.3 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Implementar lógica de asignación de activos a funcionarios | Carlos / Eduardo | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Registrar la relación entre funcionario y activo y actualizar el estado y responsable correspondiente.
C-209 | GATI3.4.4 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Registrar movimiento de asignación en el historial | Eduardo | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Registrar la operación de asignación y los antecedentes necesarios para su trazabilidad.
C-210 | GATI3.4.5 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Implementar generación inicial de actas de entrega | Carlos / Eduardo | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Generar el acta utilizando los antecedentes disponibles de la asignación, funcionario y activos involucrados.
C-211 | GATI3.4.6 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Desarrollar interfaz del flujo de asignación | Alejandro | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar la interfaz necesaria para seleccionar funcionario, activo y gestionar la operación de asignación.
C-212 | GATI3.4.7 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Desarrollar vista previa del acta de entrega | Alejandro / Carlos | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Presentar la información generada para revisión antes de completar el flujo definido para el acta.
C-213 | GATI3.4.8 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Aplicar validaciones y permisos al flujo de asignación | Eduardo | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Validar disponibilidad del activo, información requerida y autorización del usuario que ejecuta la operación.
C-214 | GATI3.4.9 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Ejecutar pruebas técnicas iniciales del flujo de asignación | Alejandro | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Comprobar técnicamente el funcionamiento inicial de asignación, actualización de estado, historial y generación de acta.
C-215 | GATI3.4.10 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Verificar correspondencia con requisitos de asignación y actas | Rubén / Alejandro | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar la correspondencia de la construcción principalmente con RF-08, RF-09 y RF-10.
C-216 | GATI3.4.11 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Actualizar matriz de trazabilidad y documentación técnica | Rubén / Eduardo | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Actualizar las relaciones entre requisitos, componentes desarrollados y evidencias disponibles.
C-217 | GATI3.4.12 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Integrar y validar entregables funcionales de S10 | Equipo completo | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar conjuntamente los componentes desarrollados durante S10 e identificar ajustes pendientes.
C-218 | GATI3.4.13 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Verificar criterios de cierre de H-03 | Carlos / Equipo completo | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar que los entregables comprometidos para Desarrollo inicial se encuentren implementados o con sus resultados y pendientes identificados.
C-219 | GATI3.4.14 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S10 | H-03 | Cerrar H-03 Desarrollo inicial | Carlos | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Registrar el cierre del hito y los antecedentes necesarios para iniciar H-04 Desarrollo final y verificación.
C-220 | GATI4.1 | 2 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Desarrollo final de funcionalidades del ciclo de vida de activos | Equipo completo | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Continuar la construcción funcional incorporando devolución, reasignación, baja e historial de activos.
C-221 | GATI4.1.1 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Implementar lógica de devolución de activos | Carlos / Eduardo | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Registrar la devolución de un activo asociado a una asignación vigente y actualizar su estado correspondiente.
C-222 | GATI4.1.2 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Implementar generación de acta de devolución | Carlos / Eduardo | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Generar el acta utilizando los antecedentes disponibles del funcionario, activo y operación realizada.
C-223 | GATI4.1.3 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Desarrollar interfaz del flujo de devolución | Alejandro | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar la interfaz necesaria para consultar una asignación vigente y gestionar su devolución.
C-224 | GATI4.1.4 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Implementar reasignación de activos disponibles | Eduardo | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Permitir una nueva asignación de un activo previamente devuelto y disponible, conservando sus movimientos anteriores.
C-225 | GATI4.1.5 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Implementar registro de baja de activos | Carlos / Eduardo | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Registrar la baja y actualizar el estado del activo sin eliminar sus antecedentes históricos.
C-226 | GATI4.1.6 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Consolidar registro de movimientos del ciclo de vida | Eduardo | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar los movimientos de asignación, devolución, reasignación y baja para mantener la trazabilidad del activo.
C-227 | GATI4.1.7 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Implementar consulta del historial de activos | Carlos | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Permitir la consulta cronológica de los movimientos registrados para un activo.
C-228 | GATI4.1.8 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Desarrollar interfaz de historial y trazabilidad | Alejandro | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Presentar el estado actual y los movimientos registrados del activo al usuario autorizado.
C-229 | GATI4.1.9 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S11 | H-04 | Aplicar validaciones de estado al ciclo de vida del activo | Eduardo | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Controlar operaciones incompatibles con el estado actual del activo.
C-230 | GATI4.2 | 2 | F4 - Pruebas y Transición | S11 | H-04 | Inicio de verificación funcional e integración | Alejandro / Equipo completo | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Inicio formal de la verificación de los componentes desarrollados e integrados.
C-231 | GATI4.2.1 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S11 | H-04 | Ejecutar pruebas funcionales de asignación y devolución | Alejandro | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar los flujos de asignación y devolución considerando resultados esperados y situaciones excepcionales definidas.
C-232 | GATI4.2.2 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S11 | H-04 | Ejecutar pruebas de integración inicial Web–API–BD | Alejandro / Eduardo | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar la comunicación entre interfaz web, servicios y persistencia de datos en los componentes disponibles.
C-233 | GATI4.2.3 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S11 | H-04 | Registrar defectos e incidencias detectadas | Alejandro | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Documentar los defectos e incidencias identificados durante las pruebas para su seguimiento y corrección.
C-234 | GATI4.2.4 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S11 | H-04 | Corregir defectos iniciales detectados | Carlos / Eduardo / Alejandro | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Corregir los defectos priorizados que puedan resolverse durante la semana y preparar los restantes para continuidad.
C-235 | GATI4.2.5 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S11 | H-04 | Verificar requisitos asociados al ciclo de vida de activos | Rubén / Alejandro | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar la correspondencia de las funcionalidades y evidencias principalmente con RF-06, RF-09, RF-10 y RF-11.
C-236 | GATI4.2.6 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S11 | H-04 | Actualizar matriz de trazabilidad con evidencias de verificación | Rubén / Alejandro | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Incorporar resultados y evidencias de las verificaciones realizadas durante S11.
C-237 | GATI4.2.7 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S11 | H-04 | Consolidar resultados de desarrollo y verificación de S11 | Equipo completo | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar el avance de H-04, funcionalidades completadas, resultados de pruebas, defectos y pendientes para S12.
C-238 | GATI4.3 | 2 | F3 - Construcción e Integración | S12 | H-04 | Finalización de funcionalidades e integración del sistema | Equipo completo | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Completar funcionalidades pendientes e incrementar la integración entre los componentes desarrollados.
C-239 | GATI4.3.1 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S12 | H-04 | Implementar gestión de licencias de software | Carlos / Eduardo | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar registro, consulta y gestión de licencias de software conforme a los requisitos definidos.
C-240 | GATI4.3.2 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S12 | H-04 | Desarrollar interfaz de gestión de licencias | Alejandro | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar las interfaces necesarias para consultar y gestionar la información de licencias.
C-241 | GATI4.3.3 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S12 | H-04 | Implementar búsqueda y consulta multicriterio | Carlos / Eduardo | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Permitir búsquedas utilizando los criterios disponibles definidos para activos, usuarios y registros relacionados.
C-242 | GATI4.3.4 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S12 | H-04 | Desarrollar interfaz de búsqueda y consulta | Alejandro | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar la presentación y utilización de los criterios de búsqueda disponibles.
C-243 | GATI4.3.5 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S12 | H-04 | Completar integración con Sistema Institucional de Compras | Eduardo / Carlos | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Completar la integración conforme al mecanismo autorizado y a la información disponible del sistema institucional.
C-244 | GATI4.3.6 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S12 | H-04 | Integrar componentes web, servicios y base de datos | Carlos / Eduardo | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar la comunicación entre interfaces, lógica de negocio, servicios y persistencia de datos.
C-245 | GATI4.3.7 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S12 | H-04 | Completar funcionalidades pendientes de aplicación móvil | Alejandro / Eduardo | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Completar las capacidades móviles contempladas dentro del alcance vigente del proyecto.
C-246 | GATI4.4 | 2 | F4 - Pruebas y Transición | S12 | H-04 | Verificación funcional e integración del sistema | Alejandro / Equipo completo | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Ampliar la verificación sobre los componentes funcionales e integraciones disponibles.
C-247 | GATI4.4.1 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S12 | H-04 | Ejecutar pruebas funcionales de licencias y búsqueda | Alejandro | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar las funcionalidades incorporadas para gestión de licencias y búsqueda multicriterio.
C-248 | GATI4.4.2 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S12 | H-04 | Ejecutar pruebas de integración Web–API–BD | Alejandro / Eduardo | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar el intercambio de información entre los componentes web, servicios y base de datos.
C-249 | GATI4.4.3 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S12 | H-04 | Ejecutar pruebas de integración de aplicación móvil | Alejandro / Eduardo | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar la comunicación de las funcionalidades móviles implementadas con los servicios disponibles.
C-250 | GATI4.4.4 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S12 | H-04 | Verificar integración con Sistema Institucional de Compras | Eduardo / Alejandro | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar el comportamiento de la integración conforme al mecanismo y condiciones efectivamente disponibles.
C-251 | GATI4.4.5 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S12 | H-04 | Registrar y priorizar defectos detectados | Alejandro | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Mantener registro de incidencias y clasificarlas para orientar su corrección.
C-252 | GATI4.4.6 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S12 | H-04 | Corregir defectos priorizados | Carlos / Eduardo / Alejandro | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Corregir los defectos priorizados identificados durante las verificaciones de S11 y S12.
C-253 | GATI4.4.7 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S12 | H-04 | Actualizar matriz de trazabilidad con resultados de pruebas | Rubén / Alejandro | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Incorporar evidencias y resultados de verificación asociados a los requisitos abordados.
C-254 | GATI4.4.8 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S12 | H-04 | Consolidar resultados de desarrollo y verificación de S12 | Equipo completo | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar funcionalidades terminadas, integraciones verificadas, defectos y pendientes para S13.
C-255 | GATI4.5 | 2 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Estabilización y verificación integral del sistema | Equipo completo | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar la verificación del sistema y preparar una versión estable para la etapa de aceptación.
C-256 | GATI4.5.1 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Consolidar resultados de pruebas ejecutadas | Alejandro | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar los resultados obtenidos en las pruebas funcionales y de integración realizadas durante H-04.
C-257 | GATI4.5.2 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Revisar y priorizar defectos pendientes | Alejandro / Carlos | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar las incidencias abiertas y establecer su prioridad para el cierre técnico del hito.
C-258 | GATI4.5.3 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S13 | H-04 | Corregir defectos funcionales priorizados | Carlos / Eduardo | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Implementar las correcciones necesarias sobre los defectos priorizados identificados durante la verificación.
C-259 | GATI4.5.4 | 3 | F3 - Construcción e Integración | S13 | H-04 | Corregir defectos de interfaces e integración | Alejandro / Eduardo | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Resolver incidencias priorizadas relacionadas con interfaces e integración entre componentes.
C-260 | GATI4.5.5 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Ejecutar pruebas de regresión | Alejandro | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar que las correcciones realizadas no afecten negativamente las funcionalidades previamente verificadas.
C-261 | GATI4.5.6 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Ejecutar verificación integral de flujos principales | Alejandro / Rubén | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar los principales flujos de inventario, asignación, devolución, reasignación, baja, historial, licencias y consultas.
C-262 | GATI4.5.7 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Verificar integración entre componentes del sistema | Alejandro / Eduardo | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar la operación conjunta de los componentes disponibles de interfaz, servicios, aplicación móvil y persistencia.
C-263 | GATI4.5.8 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Consolidar evidencias de pruebas y verificación | Alejandro / Rubén | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Organizar resultados, incidencias, correcciones y evidencias obtenidas durante las actividades de verificación.
C-264 | GATI4.5.9 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Actualizar matriz de trazabilidad final de H-04 | Rubén | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Actualizar la relación entre requisitos, funcionalidades implementadas y evidencias disponibles al cierre del hito.
C-265 | GATI4.5.10 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Consolidar versión candidata para aceptación | Carlos / Equipo completo | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar una versión estable del sistema para iniciar las actividades de aceptación de H-05.
C-266 | GATI4.5.11 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Verificar criterios de cierre de H-04 | Carlos / Equipo completo | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar funcionalidades, integraciones, pruebas, defectos pendientes y evidencias antes del cierre del hito.
C-267 | GATI4.5.12 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S13 | H-04 | Cerrar H-04 Desarrollo final y verificación | Carlos | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Registrar el cierre de H-04 y los antecedentes necesarios para iniciar H-05 Aceptación y cierre.
C-268 | GATI5.1 | 2 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Validación y aceptación inicial de la solución | Equipo completo | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Iniciar la validación de la versión candidata obtenida al cierre de H-04 con usuarios y contraparte.
C-269 | GATI5.1.1 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Preparar ambiente y versión para validación | Carlos / Eduardo | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Disponer una versión estable y los componentes necesarios para ejecutar las actividades de validación.
C-270 | GATI5.1.2 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Preparar escenarios y criterios de aceptación | Rubén / Alejandro | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar escenarios de validación y criterios de aceptación asociados a los requisitos definidos.
C-271 | GATI5.1.3 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Ejecutar validación de flujos principales con usuarios o contraparte | Equipo completo | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Validar los principales flujos funcionales de la solución con los participantes definidos para la aceptación.
C-272 | GATI5.1.4 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Validar gestión de inventario y Órdenes de Compra | Rubén / Alejandro | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar que los flujos relacionados con inventario y OC respondan a los criterios definidos.
C-273 | GATI5.1.5 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Validar asignación, devolución, reasignación y baja | Rubén / Alejandro | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Validar el ciclo operacional de los activos y su correspondencia con los requisitos establecidos.
C-274 | GATI5.1.6 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Validar actas, historial y trazabilidad | Rubén / Alejandro | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Validar generación de actas y disponibilidad de antecedentes asociados al historial y trazabilidad.
C-275 | GATI5.1.7 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Validar licencias, búsqueda y consultas | Rubén / Alejandro | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Validar las funcionalidades implementadas para licencias y mecanismos de búsqueda y consulta.
C-276 | GATI5.1.8 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Registrar observaciones de usuarios y contraparte | Rubén | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Documentar las observaciones obtenidas durante la validación para mantener su trazabilidad y posterior resolución.
C-277 | GATI5.1.9 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Clasificar y priorizar observaciones de validación | Carlos / Rubén / Alejandro | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Analizar las observaciones registradas y determinar cuáles requieren corrección, ajuste o aclaración.
C-278 | GATI5.1.10 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Verificar cobertura de requisitos en la validación | Rubén / Alejandro | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar que los requisitos incluidos en el alcance dispongan de evidencia de validación o tengan pendientes identificados.
C-279 | GATI5.1.11 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Actualizar matriz de trazabilidad con resultados de aceptación | Rubén | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Incorporar resultados, observaciones y evidencias obtenidas durante la validación.
C-280 | GATI5.1.12 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S14 | H-05 | Consolidar resultados y pendientes de S14 | Equipo completo | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar resultados de validación, observaciones priorizadas y actividades requeridas para S15.
C-281 | GATI5.2 | 2 | F4 - Pruebas y Transición | S15 | H-05 | Resolución de observaciones y consolidación de versión final | Equipo completo | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Resolver las observaciones priorizadas durante la validación y consolidar la versión destinada a aceptación final.
C-282 | GATI5.2.1 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S15 | H-05 | Revisar observaciones pendientes de validación | Carlos / Rubén / Alejandro | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar las observaciones registradas en S14 y confirmar las acciones requeridas para su resolución.
C-283 | GATI5.2.2 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S15 | H-05 | Implementar correcciones funcionales priorizadas | Carlos / Eduardo | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Aplicar los ajustes funcionales derivados de las observaciones priorizadas durante la validación.
C-284 | GATI5.2.3 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S15 | H-05 | Implementar ajustes de interfaces priorizados | Alejandro | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Aplicar los ajustes necesarios en las interfaces derivados de la validación realizada.
C-285 | GATI5.2.4 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S15 | H-05 | Verificar correcciones implementadas | Alejandro / Rubén | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Comprobar que las observaciones abordadas hayan sido resueltas conforme a los criterios establecidos.
C-286 | GATI5.2.5 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S15 | H-05 | Ejecutar pruebas de regresión sobre versión ajustada | Alejandro | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar que los ajustes realizados no afecten funcionalidades previamente validadas.
C-287 | GATI5.2.6 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S15 | H-05 | Actualizar estado de observaciones y evidencias | Rubén / Alejandro | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Registrar la resolución o estado de cada observación y asociar las evidencias disponibles.
C-288 | GATI5.2.7 | 3 | F4 - Pruebas y Transición | S15 | H-05 | Consolidar versión final candidata a aceptación | Carlos / Equipo completo | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar una versión estable que incorpore las correcciones verificadas y quede preparada para la aceptación final.
C-289 | GATI5.3 | 2 | F5 - Cierre del Proyecto | S15 | H-05 | Preparación de documentación y transferencia | Equipo completo | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar la documentación necesaria para la entrega, operación, soporte y cierre del proyecto.
C-290 | GATI5.3.1 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S15 | H-05 | Elaborar y consolidar Manual de Usuario | Rubén / Alejandro | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Documentar las principales funcionalidades y procedimientos de uso de la solución.
C-291 | GATI5.3.2 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S15 | H-05 | Elaborar y consolidar Manual Técnico | Carlos / Eduardo | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Documentar arquitectura, componentes, configuración y antecedentes técnicos necesarios para soporte y mantenimiento.
C-292 | GATI5.3.3 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S15 | H-05 | Elaborar y consolidar Guía de Despliegue | Carlos / Eduardo | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Documentar los pasos, configuraciones y consideraciones necesarias para desplegar la solución.
C-293 | GATI5.3.4 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S15 | H-05 | Consolidar documentación técnica del proyecto | Carlos / Rubén | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar y organizar la documentación técnica generada durante el desarrollo para su entrega final.
C-294 | GATI5.3.5 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S15 | H-05 | Actualizar matriz de trazabilidad para cierre | Rubén | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar la trazabilidad entre requisitos, implementación, pruebas, validación y evidencias disponibles.
C-295 | GATI5.3.6 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S15 | H-05 | Preparar material para transferencia de conocimiento | Equipo completo | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Preparar los antecedentes y materiales necesarios para presentar y transferir el conocimiento de la solución.
C-296 | GATI5.3.7 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S15 | H-05 | Consolidar entregables y pendientes para S16 | Carlos / Equipo completo | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar versión final candidata, documentación, evidencias y pendientes antes de iniciar las actividades finales de cierre.
C-297 | GATI5.4 | 2 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Aceptación final y cierre del proyecto | Equipo completo | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Ejecutar las actividades finales de aceptación, entrega, transferencia y cierre del proyecto GATI.
C-298 | GATI5.4.1 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Verificar versión final candidata a aceptación | Carlos / Alejandro | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Confirmar que la versión preparada en S15 incorpora las correcciones verificadas y se encuentra disponible para la aceptación final.
C-299 | GATI5.4.2 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Verificar resolución de observaciones pendientes | Rubén / Alejandro | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar el estado final de las observaciones levantadas durante la validación y sus respectivas evidencias.
C-300 | GATI5.4.3 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Ejecutar validación final con usuarios o contraparte | Equipo completo | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Presentar y validar la versión final de la solución utilizando los criterios de aceptación establecidos.
C-301 | GATI5.4.4 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Registrar resultado de aceptación final | Carlos / Rubén | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Documentar el resultado de la aceptación, incluyendo observaciones finales si correspondiera.
C-302 | GATI5.4.5 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Consolidar versión final del sistema | Carlos / Eduardo | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Identificar y consolidar la versión final del producto entregado como resultado del proyecto.
C-303 | GATI5.4.6 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Consolidar documentación final del proyecto | Equipo completo | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 4 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Revisar y consolidar los documentos técnicos, funcionales y de gestión que forman parte de la entrega final.
C-304 | GATI5.4.7 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Finalizar Manual de Usuario | Rubén / Alejandro | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Incorporar ajustes finales y preparar el Manual de Usuario para su entrega.
C-305 | GATI5.4.8 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Finalizar Manual Técnico y Guía de Despliegue | Carlos / Eduardo | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 3 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Incorporar ajustes finales y preparar la documentación técnica y de despliegue para su entrega.
C-306 | GATI5.4.9 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Ejecutar transferencia de conocimiento | Equipo completo | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Presentar el funcionamiento general de la solución y entregar los antecedentes necesarios para su comprensión, operación y soporte.
C-307 | GATI5.4.10 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Entregar producto y documentación final | Carlos / Equipo completo | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar y entregar la versión final del sistema junto con la documentación definida para el proyecto.
C-308 | GATI5.4.11 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Consolidar matriz de trazabilidad final | Rubén | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Consolidar la relación final entre requisitos, implementación, pruebas, validación y evidencias disponibles.
C-309 | GATI5.4.12 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Documentar lecciones aprendidas | Equipo completo | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Registrar experiencias, resultados, dificultades y aprendizajes relevantes obtenidos durante la ejecución del proyecto.
C-310 | GATI5.4.13 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Verificar cumplimiento de entregables finales | Carlos / Equipo completo | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Comprobar que los entregables definidos para el cierre se encuentren disponibles y con su estado registrado.
C-311 | GATI5.4.14 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Verificar criterios de cierre de H-05 | Carlos / Equipo completo | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Verificar aceptación, entrega, documentación, transferencia y demás antecedentes necesarios para cerrar el hito.
C-312 | GATI5.4.15 | 3 | F5 - Cierre del Proyecto | S16 | H-05 | Cerrar H-05 y proyecto GATI | Carlos | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 1 | No Iniciado | 0% | FALSE |  | Registrar el cierre de H-05 y la finalización del proyecto GATI conforme a los entregables y resultados obtenidos.
Formulas:
Duración (días) = IF(OR([Inicio planificado]="",[Fin planificado]=""),"",NETWORKDAYS([Inicio planificado],[Fin planificado]))

## Resumen
RESUMEN DE PLANIFICACIÓN GATI · S1–S16
| Indicador | Valor |  |  | Hito | Tareas | Completadas | Avance
| Total de tareas | 271 |  |  | H-01 | 50 | 50 | 100%
| Tareas completadas | 137 |  |  | H-02 | 87 | 87 | 100%
| Tareas no iniciadas | 134 |  |  | H-03 | 41 | 0 | 0%
| Avance global | 50.55% |  |  | H-04 | 48 | 0 | 0%
| Semana vigente en archivo | S8 |  |  | H-05 | 45 | 0 | 0%
Semana | Tareas | Completadas | Pendientes | Cumplimiento | Inicio semana
S1 | 36 | 36 | 0 | 100% | 2026-08-10
S2 | 26 | 26 | 0 | 100% | 2026-08-17
S3 | 9 | 9 | 0 | 100% | 2026-08-24
S4 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2026-08-31
S5 | 14 | 14 | 0 | 100% | 2026-09-07
S6 | 15 | 15 | 0 | 100% | 2026-09-14
S7 | 27 | 27 | 0 | 100% | 2026-09-21
S8 | 14 | 0 | 14 | 0% | 2026-09-28
S9 | 12 | 0 | 12 | 0% | 2026-10-05
S10 | 15 | 0 | 15 | 0% | 2026-10-12
S11 | 18 | 0 | 18 | 0% | 2026-10-19
S12 | 17 | 0 | 17 | 0% | 2026-10-26
S13 | 13 | 0 | 13 | 0% | 2026-11-02
S14 | 13 | 0 | 13 | 0% | 2026-11-09
S15 | 16 | 0 | 16 | 0% | 2026-11-16
S16 | 16 | 0 | 16 | 0% | 2026-11-23
|  |  |  | Fase | Tareas | Completadas | Avance
|  |  |  | FG - Gestión del Proyecto | 50 | 50 | 100%
|  |  |  | F1 - Análisis y Requisitos | 59 | 59 | 100%
|  |  |  | F2 - Diseño y Arquitectura | 28 | 28 | 100%
|  |  |  | F3 - Construcción e Integración | 61 | 0 | 0%
|  |  |  | F4 - Pruebas y Transición | 49 | 0 | 0%
|  |  |  | F5 - Cierre del Proyecto | 24 | 0 | 0%