## Sheet1
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
GATI - Gestion de Activos Tecnologicos e Informaticos
Version: 1.1.1
ID Proyecto | EDT | Paquete de trabajo / actividad | Resultado esperado | Dependencia | Fase proyecto
GATI | GATI1.1 | Definición de la problemática | Necesidad que origina GATI claramente establecida | — | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.1.1 | Analizar contexto del área de Soporte Informático | Contexto inicial identificado | — | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.1.2 | Identificar problemática actual | Problema central definido | GATI1.1.1 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.1.3 | Identificar causas principales | Causas preliminares identificadas | GATI1.1.2 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.1.4 | Identificar consecuencias de la problemática | Impactos preliminares identificados | GATI1.1.2 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.1.5 | Identificar actores involucrados preliminarmente | Stakeholders iniciales reconocidos | GATI1.1.1, GATI1.1.2 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.1.6 | Consolidar planteamiento del problema | Problemática documentada | GATI1.1.3, GATI1.1.4, GATI1.1.5 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.2 | Definición de la propuesta de solución | Solución inicial del proyecto establecida | GATI1.1 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.2.1 | Analizar necesidad de centralización de información | Necesidad funcional identificada | GATI1.1.6 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.2.2 | Definir concepto general de GATI | Solución propuesta definida | GATI1.2.1 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.2.3 | Definir propuesta de valor | Valor esperado de la solución establecido | GATI1.2.2 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.2.4 | Identificar beneficios esperados | Beneficios preliminares documentados | GATI1.2.3 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.2.5 | Establecer alcance preliminar de la solución | Límites iniciales definidos | GATI1.2.2, GATI1.2.3 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.2.6 | Identificar exclusiones preliminares | Elementos fuera del alcance identificados | GATI1.2.5 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.3 | Definición de objetivos | Objetivos formalizados | GATI1.1, GATI1.2 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.3.1 | Definir objetivo general | Objetivo general establecido | GATI1.1.6, GATI1.2.3 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.3.2 | Definir objetivos específicos | Objetivos específicos establecidos | GATI1.3.1 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.3.3 | Validar coherencia problema–solución–objetivos | Trazabilidad conceptual comprobada | GATI1.3.1, GATI1.3.2 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.4 | Definición metodológica | Estrategia de desarrollo establecida | GATI1.3 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.4.1 | Evaluar enfoque de desarrollo | Alternativas consideradas | GATI1.3.3 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.4.2 | Seleccionar metodología tradicional en cascada | Metodología definida | GATI1.4.1 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.4.3 | Definir fases generales del proyecto | Ciclo de desarrollo estructurado | GATI1.4.2 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.4.4 | Incorporar seguimiento semanal del proyecto | Mecanismo de control definido | GATI1.4.3 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.5 | Conformación y organización del equipo | Equipo formalmente organizado | — | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.5.1 | Identificar integrantes del proyecto | Equipo definido | — | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.5.2 | Definir roles y responsabilidades iniciales | Responsabilidades asignadas | GATI1.5.1 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.5.3 | Establecer distribución inicial del trabajo | Organización de actividades definida | GATI1.5.2 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.5.4 | Establecer mecanismos de coordinación interna | Forma de trabajo acordada | GATI1.5.2, GATI1.5.3 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.6 | Formalización del proyecto | Proyecto formalmente constituido | GATI1.1, GATI1.2, GATI1.3, GATI1.5 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.6.1 | Elaborar Acta de Constitución | Acta desarrollada | GATI1.3.3, GATI1.5.2 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.6.2 | Documentar propósito y justificación | Justificación formalizada | GATI1.1.6, GATI1.2.3 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.6.3 | Documentar alcance preliminar | Alcance incorporado al acta | GATI1.2.5, GATI1.2.6 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.6.4 | Identificar interesados principales | Stakeholders documentados | GATI1.1.5 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.6.5 | Identificar supuestos y restricciones iniciales | Condiciones iniciales registradas | GATI1.6.3, GATI1.6.4 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.6.6 | Identificar riesgos iniciales | Riesgos preliminares registrados | GATI1.6.5 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.6.7 | Establecer criterios iniciales de éxito | Criterios documentados | GATI1.3.3, GATI1.6.3 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.6.8 | Revisar y consolidar Acta de Constitución | Acta preparada para aprobación | GATI1.6.1–GATI1.6.7 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.7 | Planificación inicial del proyecto | Línea base inicial establecida | GATI1.4, GATI1.5, GATI1.6 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.7.1 | Definir hitos principales | H-01 a H-05 establecidos | GATI1.4.3, GATI1.6.8 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.7.2 | Definir cronograma preliminar de hitos | Fechas objetivo establecidas | GATI1.7.1 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.7.3 | Construir EDT inicial | Trabajo estructurado jerárquicamente | GATI1.7.1 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.7.4 | Construir Plan Maestro | Actividades planificadas | GATI1.7.2, GATI1.7.3 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.7.5 | Definir responsables | Responsabilidad distribuida | GATI1.5.2, GATI1.7.4 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.7.6 | Definir mecanismo de seguimiento semanal | Control semanal establecido | GATI1.4.4, GATI1.7.4 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.7.7 | Definir medición Planificado vs. Real | Indicador de avance establecido | GATI1.7.6 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.7.8 | Definir criterio de desviación | Tolerancias de control establecidas | GATI1.7.7 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.7.9 | Construir roadmap general | Vista de alto nivel disponible | GATI1.7.1, GATI1.7.2, GATI1.7.4 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.8 | Comunicación y presentación inicial | Proyecto presentado y comunicado | GATI1.1–GATI1.7 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.8.1 | Elaborar presentación inicial | Presentación desarrollada | GATI1.1, GATI1.2, GATI1.3, GATI1.4 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.8.2 | Incorporar problemática y contexto | Contexto comunicado | GATI1.1.6, GATI1.8.1 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.8.3 | Incorporar propuesta de solución | Solución comunicada | GATI1.2.6, GATI1.8.1 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.8.4 | Incorporar objetivos | Objetivos comunicados | GATI1.3.3, GATI1.8.1 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.8.5 | Incorporar metodología | Metodología comunicada | GATI1.4.4, GATI1.8.1 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.8.6 | Presentar avance inicial | Primera revisión realizada | GATI1.8.2–GATI1.8.5 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.8.7 | Registrar observaciones recibidas | Retroalimentación identificada | GATI1.8.6 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.8.8 | Incorporar ajustes derivados de la revisión | Definición inicial mejorada | GATI1.8.7 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.9 | Cierre de H-01 | Hito inicial completado | GATI1.6, GATI1.7, GATI1.8 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.9.1 | Verificar entregables obligatorios | Entregables comprobados | GATI1.6.8, GATI1.7.9, GATI1.8.8 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.9.2 | Verificar planificación inicial | Planificación revisada | GATI1.7.4–GATI1.7.9 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.9.3 | Registrar pendientes trasladados a H-02 | Pendientes identificados | GATI1.9.1, GATI1.9.2 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.9.4 | Validar criterio de cierre del hito | H-01 preparado para cierre | GATI1.9.1–GATI1.9.3 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI1.9.5 | Cerrar H-01 Propuesta e inicio | Hito completado | GATI1.9.4 | H-01 Propuesta e inicio
GATI | GATI2.1 | Levantamiento y análisis del proceso actual | Situación actual comprendida y documentada | H-01 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.1.1 | Recopilar antecedentes del área de Soporte Informático | Información base disponible | H-01 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.1.2 | Revisar documentación y antecedentes proporcionados | Fuentes analizadas | GATI2.1.1 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.1.3 | Identificar actividades del proceso actual | Flujo operacional identificado | GATI2.1.2 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.1.4 | Identificar actores participantes del proceso actual | Actores reconocidos | GATI2.1.2 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.1.5 | Identificar entradas, salidas y puntos de control | Elementos del proceso identificados | GATI2.1.3, GATI2.1.4 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.1.6 | Identificar problemas y oportunidades de mejora | Brechas del proceso identificadas | GATI2.1.3, GATI2.1.5 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.1.7 | Elaborar mapa del proceso actual | Representación AS-IS disponible | GATI2.1.3–GATI2.1.6 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.1.8 | Documentar proceso AS-IS | Proceso actual formalizado | GATI2.1.7 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.1.9 | Validar proceso AS-IS con la contraparte | AS-IS validado | GATI2.1.8 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.2 | Levantamiento de requisitos | Necesidades del sistema identificadas | GATI2.1 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.2.1 | Identificar fuentes de requisitos | Fuentes definidas | GATI2.1.2 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.2.2 | Identificar usuarios y actores del sistema | Actores preliminares definidos | GATI2.1.4, GATI2.2.1 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.2.3 | Levantar necesidades de los usuarios | Necesidades documentadas | GATI2.2.1, GATI2.2.2 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.2.4 | Levantar requisitos funcionales | RF identificados | GATI2.2.3 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.2.5 | Levantar requisitos no funcionales | RNF identificados | GATI2.2.3 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.2.6 | Identificar reglas de negocio | Reglas documentadas | GATI2.2.3, GATI2.2.4 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.2.7 | Identificar restricciones técnicas y operacionales | Restricciones documentadas | GATI2.2.3, GATI2.2.5 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.2.8 | Identificar requisitos de seguridad y acceso | Necesidades de seguridad definidas | GATI2.2.5, GATI2.2.7 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.2.9 | Identificar requisitos de trazabilidad | Necesidades de seguimiento definidas | GATI2.2.4, GATI2.2.5 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.2.10 | Consolidar catálogo inicial de requisitos | Requisitos centralizados | GATI2.2.4–GATI2.2.9 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.3 | Análisis y especificación de requisitos | Requisitos estructurados y verificables | GATI2.2 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.3.1 | Clasificar requisitos funcionales y no funcionales | Requisitos organizados | GATI2.2.10 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.3.2 | Asignar identificadores únicos a los requisitos | Trazabilidad habilitada | GATI2.3.1 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.3.3 | Redactar requisitos de manera verificable | Requisitos formalizados | GATI2.3.1, GATI2.3.2 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.3.4 | Establecer prioridad de requisitos | Prioridades definidas | GATI2.3.3 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.3.5 | Definir criterios de aceptación | Condiciones de cumplimiento establecidas | GATI2.3.3, GATI2.3.4 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.3.6 | Detectar requisitos ambiguos o duplicados | Inconsistencias identificadas | GATI2.3.3 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.3.7 | Resolver inconsistencias de requisitos | Catálogo depurado | GATI2.3.6 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.3.8 | Analizar dependencias entre requisitos | Dependencias identificadas | GATI2.3.4, GATI2.3.7 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.3.9 | Construir matriz de trazabilidad inicial | Trazabilidad documentada | GATI2.3.2, GATI2.3.5, GATI2.3.8 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.4 | Especificación de Requisitos de Software (ERS) | ERS consolidada | GATI2.2, GATI2.3 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.4.1 | Definir estructura de la ERS | Documento estructurado | GATI2.2.1 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.4.2 | Documentar propósito y alcance del sistema | Contexto de la ERS establecido | H-01, GATI2.4.1 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.4.3 | Incorporar actores y características de usuarios | Usuarios documentados | GATI2.2.2, GATI2.4.1 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.4.4 | Incorporar requisitos funcionales | RF consolidados | GATI2.3.7 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.4.5 | Incorporar requisitos no funcionales | RNF consolidados | GATI2.3.7 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.4.6 | Incorporar reglas de negocio | Reglas integradas | GATI2.2.6 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.4.7 | Incorporar restricciones y dependencias | Condiciones documentadas | GATI2.2.7, GATI2.3.8 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.4.8 | Incorporar criterios de aceptación | Validación futura definida | GATI2.3.5 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.4.9 | Revisar consistencia interna de la ERS | Documento revisado | GATI2.4.2–GATI2.4.8 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.4.10 | Validar ERS con contraparte/equipo | ERS preparada para línea base | GATI2.4.9 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.5 | Modelamiento del proceso futuro TO-BE | Proceso objetivo definido | GATI2.1, GATI2.2 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.5.1 | Analizar brechas identificadas en AS-IS | Mejoras requeridas determinadas | GATI2.1.9 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.5.2 | Identificar actividades susceptibles de automatización | Automatizaciones identificadas | GATI2.5.1, GATI2.2.4 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.5.3 | Definir flujo futuro soportado por GATI | Proceso objetivo establecido | GATI2.5.2 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.5.4 | Definir responsabilidades dentro del proceso futuro | Participación de actores definida | GATI2.2.2, GATI2.5.3 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.5.5 | Elaborar modelo TO-BE preliminar | Modelo futuro disponible | GATI2.5.3, GATI2.5.4 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.5.6 | Contrastar TO-BE con requisitos levantados | Coherencia comprobada | GATI2.5.5, GATI2.2.10 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.5.7 | Ajustar modelo TO-BE | Modelo refinado | GATI2.5.6 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.5.8 | Validar proceso TO-BE | Proceso futuro consolidado | GATI2.5.7 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.6 | Modelamiento funcional y casos de uso | Comportamiento esperado del sistema modelado | GATI2.2, GATI2.5 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.6.1 | Consolidar actores del sistema | Actores definitivos identificados | GATI2.2.2, GATI2.5.8 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.6.2 | Identificar casos de uso principales | Funcionalidades principales identificadas | GATI2.2.4, GATI2.6.1 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.6.3 | Relacionar actores con casos de uso | Interacciones definidas | GATI2.6.1, GATI2.6.2 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.6.4 | Elaborar diagrama general de casos de uso | Modelo funcional disponible | GATI2.6.3 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.6.5 | Especificar casos de uso prioritarios | Flujos documentados | GATI2.6.4, GATI2.3.4 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.6.6 | Definir precondiciones y postcondiciones | Condiciones documentadas | GATI2.6.5 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.6.7 | Definir flujo principal | Comportamiento normal documentado | GATI2.6.5 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.6.8 | Definir flujos alternativos y excepciones | Comportamientos alternativos documentados | GATI2.6.7 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.6.9 | Vincular casos de uso con requisitos | Trazabilidad funcional establecida | GATI2.3.9, GATI2.6.5–GATI2.6.8 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.6.10 | Revisar y validar casos de uso | Casos de uso consolidados | GATI2.6.9 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.7 | Diseño inicial de datos | Estructura de información definida | GATI2.2, GATI2.6 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.7.1 | Identificar entidades principales | Entidades identificadas | GATI2.2.4, GATI2.6.5 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.7.2 | Identificar atributos principales | Información requerida definida | GATI2.7.1 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.7.3 | Identificar relaciones entre entidades | Relaciones establecidas | GATI2.7.1, GATI2.7.2 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.7.4 | Elaborar modelo conceptual de datos | Modelo conceptual disponible | GATI2.7.1–GATI2.7.3 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.7.5 | Transformar modelo conceptual a modelo lógico | Modelo lógico disponible | GATI2.7.4 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.7.6 | Definir claves y restricciones principales | Integridad de datos diseñada | GATI2.7.5 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.7.7 | Normalizar estructura cuando corresponda | Modelo depurado | GATI2.7.5, GATI2.7.6 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.7.8 | Contrastar modelo con requisitos y casos de uso | Coherencia funcional validada | GATI2.3.9, GATI2.6.10, GATI2.7.7 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.7.9 | Documentar diccionario preliminar de datos | Elementos de datos documentados | GATI2.7.8 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.8 | Diseño funcional de interfaces | Experiencia e interfaces principales definidas | GATI2.6 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.8.1 | Identificar vistas principales de la solución web | Interfaces web requeridas identificadas | GATI2.6.10 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.8.2 | Identificar vistas principales de la aplicación móvil | Interfaces móviles requeridas identificadas | GATI2.6.10 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.8.3 | Definir navegación general | Flujo de navegación establecido | GATI2.8.1, GATI2.8.2 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.8.4 | Elaborar wireframes/prototipos preliminares | Diseño visual inicial disponible | GATI2.8.3 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.8.5 | Relacionar interfaces con casos de uso | Trazabilidad UI-funcional | GATI2.6.9, GATI2.8.4 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.8.6 | Revisar consistencia entre web y móvil | Experiencia coherente | GATI2.8.4, GATI2.8.5 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.8.7 | Validar diseño funcional inicial | Base visual para desarrollo disponible | GATI2.8.6 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.9 | Definición de arquitectura de software | Arquitectura técnica definida | GATI2.3, GATI2.6, GATI2.7 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.9.1 | Identificar componentes principales de GATI | Componentes establecidos | GATI2.6.10, GATI2.7.8 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.9.2 | Definir arquitectura general de la solución | Arquitectura lógica definida | GATI2.9.1 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.9.3 | Definir interacción aplicación web–backend | Comunicación web diseñada | GATI2.9.2, GATI2.8.1 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.9.4 | Definir interacción aplicación móvil–backend | Comunicación móvil diseñada | GATI2.9.2, GATI2.8.2 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.9.5 | Definir API/servicios compartidos | Capa de servicios definida | GATI2.9.3, GATI2.9.4 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.9.6 | Definir acceso compartido a base de datos mediante backend | Persistencia centralizada diseñada | GATI2.7.8, GATI2.9.5 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.9.7 | Definir componentes de autenticación y autorización | Seguridad arquitectónica inicial | GATI2.2.8, GATI2.9.2 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.9.8 | Definir separación de responsabilidades por capas | Estructura técnica establecida | GATI2.9.2–GATI2.9.7 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.9.9 | Elaborar diagrama de arquitectura | Arquitectura representada | GATI2.9.8 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.9.10 | Documentar decisiones arquitectónicas principales | Decisiones técnicas justificadas | GATI2.9.9 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.10 | Definición tecnológica | Stack tecnológico establecido | GATI2.9 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.10.1 | Evaluar tecnologías para backend | Alternativas analizadas | GATI2.9.2 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.10.2 | Seleccionar tecnología backend | Tecnología definida | GATI2.10.1 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.10.3 | Evaluar y seleccionar tecnología web | Tecnología web definida | GATI2.9.3 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.10.4 | Evaluar y seleccionar tecnología móvil | Tecnología móvil definida | GATI2.9.4 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.10.5 | Seleccionar motor de base de datos | SGBD definido | GATI2.7.8, GATI2.9.6 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.10.6 | Definir mecanismos de comunicación mediante API | Integración tecnológica definida | GATI2.9.5, GATI2.10.2–GATI2.10.4 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.10.7 | Definir herramientas de desarrollo y versionamiento | Toolchain establecido | GATI2.10.2–GATI2.10.5 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.10.8 | Documentar stack tecnológico | Decisiones tecnológicas consolidadas | GATI2.10.2–GATI2.10.7 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.11 | Validación integral del diseño | Diseño preparado para desarrollo | GATI2.4–GATI2.10 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.11.1 | Verificar trazabilidad problema–requisito–caso de uso | Coherencia comprobada | GATI2.3.9, GATI2.6.10 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.11.2 | Verificar trazabilidad requisito–interfaz | Cobertura funcional comprobada | GATI2.6.9, GATI2.8.7 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.11.3 | Verificar trazabilidad requisito–datos | Cobertura de información comprobada | GATI2.3.9, GATI2.7.9 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.11.4 | Verificar compatibilidad arquitectura–requisitos | Factibilidad técnica comprobada | GATI2.4.10, GATI2.9.10, GATI2.10.8 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.11.5 | Identificar inconsistencias y pendientes | Pendientes registrados | GATI2.11.1–GATI2.11.4 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.11.6 | Aplicar correcciones al diseño | Diseño ajustado | GATI2.11.5 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.12 | Cierre de H-02 | Línea base preparada para H-03 | GATI2.11 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.12.1 | Consolidar entregables de requisitos | Documentación de requisitos preparada | GATI2.4.10 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.12.2 | Consolidar documentación AS-IS y TO-BE | Procesos consolidados | GATI2.1.9, GATI2.5.8 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.12.3 | Consolidar casos de uso | Modelo funcional consolidado | GATI2.6.10 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.12.4 | Consolidar modelo de datos | Diseño de datos preparado | GATI2.7.9 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.12.5 | Consolidar arquitectura | Arquitectura preparada | GATI2.9.10, GATI2.10.8 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.12.6 | Registrar pendientes técnicos | Pendientes controlados | GATI2.11.6, GATI2.12.1–GATI2.12.5 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.12.7 | Revisar criterios de cierre de H-02 | Cumplimiento evaluado | GATI2.12.1–GATI2.12.6 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI2.12.8 | Autorizar transición a H-03 | Desarrollo inicial habilitado | GATI2.12.7 | H-02 Requisitos, diseño y arquitectura
GATI | GATI3.1 | Preparación técnica del desarrollo | Entorno base operativo | GATI2.12.8 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.1.1 | Consolidar arquitectura técnica aprobada | Arquitectura lista para implementación | GATI2.12.8 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.1.2 | Crear y configurar repositorios del proyecto | Repositorios disponibles para el equipo | GATI3.1.1 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.1.3 | Definir estructura inicial del backend | Proyecto backend inicializado | GATI3.1.1 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.1.4 | Definir estructura inicial de aplicación web | Proyecto web inicializado | GATI3.1.1 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.1.5 | Definir estructura inicial de aplicación móvil | Proyecto móvil inicializado | GATI3.1.1 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.1.6 | Configurar variables y ambientes de desarrollo | Configuración local funcional | GATI3.1.2, GATI3.1.3, GATI3.1.4, GATI3.1.5 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.1.7 | Establecer estrategia de ramas y control de versiones | Flujo Git definido | GATI3.1.2 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.2 | Implementación inicial de base de datos | Persistencia inicial disponible | GATI3.1 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.2.1 | Revisar modelo lógico definido en H-02 | Modelo validado para implementación | GATI2.12.4 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.2.2 | Construir modelo físico de datos | Modelo físico implementable | GATI3.2.1 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.2.3 | Crear esquema inicial de base de datos | BD inicial operativa | GATI3.2.2, GATI3.1.6 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.2.4 | Crear tablas principales | Estructuras principales creadas | GATI3.2.3 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.2.5 | Implementar claves y relaciones | Integridad referencial implementada | GATI3.2.4 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.2.6 | Incorporar datos iniciales necesarios | Datos base disponibles | GATI3.2.5 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.2.7 | Validar conexión backend–base de datos | Persistencia comprobada | GATI3.1.3, GATI3.2.6 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.3 | Desarrollo inicial del backend/API | Servicios centrales disponibles | GATI3.1, GATI3.2 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.3.1 | Configurar conexión y acceso a datos | Backend conectado a BD | GATI3.2.7 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.3.2 | Implementar estructura de servicios/controladores | Capa de servicios inicial | GATI3.3.1 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.3.3 | Implementar autenticación | Acceso de usuarios funcional | GATI3.3.2 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.3.4 | Implementar autorización y roles | Acceso según perfil | GATI3.3.3 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.3.5 | Implementar gestión inicial de usuarios | CRUD/servicios correspondientes | GATI3.3.4 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.3.6 | Implementar servicios del módulo principal de activos | API inicial de activos | GATI3.3.2, GATI3.2.5 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.3.7 | Implementar validaciones de datos | Reglas básicas aplicadas | GATI3.3.5, GATI3.3.6 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.3.8 | Implementar manejo inicial de errores | Respuestas controladas de API | GATI3.3.7 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.3.9 | Documentar endpoints iniciales | API documentada | GATI3.3.8 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.4 | Desarrollo inicial aplicación web | Primer incremento web funcional | GATI3.3 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.4.1 | Implementar estructura y navegación base | Navegación web disponible | GATI3.1.4, GATI3.1.6 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.4.2 | Implementar interfaz de inicio de sesión | Login web disponible | GATI3.4.1 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.4.3 | Integrar autenticación web con API | Login conectado al backend | GATI3.4.2, GATI3.3.3 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.4.4 | Implementar layout/panel principal | Interfaz principal disponible | GATI3.4.1 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.4.5 | Implementar vistas según roles iniciales | Acceso diferenciado | GATI3.3.4, GATI3.4.4 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.4.6 | Implementar interfaz inicial de gestión de activos | Módulo principal visible | GATI3.3.6, GATI3.4.4 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.4.7 | Integrar módulo de activos con API | Operaciones web persistentes | GATI3.4.6, GATI3.3.6 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.4.8 | Implementar validaciones básicas de formularios | Entrada de datos controlada | GATI3.4.7 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.5 | Desarrollo inicial aplicación móvil | Primer incremento móvil funcional | GATI3.3 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.5.1 | Implementar estructura y navegación móvil | Navegación base disponible | GATI3.1.5, GATI3.1.6 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.5.2 | Implementar pantalla de autenticación | Login móvil disponible | GATI3.5.1 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.5.3 | Integrar autenticación móvil con API | Acceso conectado al backend | GATI3.5.2, GATI3.3.3 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.5.4 | Implementar pantalla principal | Inicio móvil disponible | GATI3.5.1 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.5.5 | Implementar consulta inicial de activos | Visualización de activos | GATI3.3.6, GATI3.5.4 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.5.6 | Integrar módulo móvil con API | Datos compartidos con plataforma web | GATI3.5.5, GATI3.3.6 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.5.7 | Implementar validaciones básicas | Entrada móvil controlada | GATI3.5.6 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.6 | Integración del incremento inicial | Web, móvil, API y BD integrados | GATI3.2, GATI3.3, GATI3.4, GATI3.5 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.6.1 | Validar flujo Web → API → BD | Integración web comprobada | GATI3.2.7, GATI3.3, GATI3.4 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.6.2 | Validar flujo Móvil → API → BD | Integración móvil comprobada | GATI3.2.7, GATI3.3, GATI3.5 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.6.3 | Validar consistencia de datos entre plataformas | Información sincronizada | GATI3.6.1, GATI3.6.2 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.6.4 | Corregir incidencias críticas de integración | Incremento estabilizado | GATI3.6.3 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.7 | Pruebas técnicas iniciales | Incremento técnicamente validado | GATI3.6 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.7.1 | Ejecutar pruebas iniciales del backend | Servicios principales comprobados | GATI3.3.9, GATI3.6.4 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.7.2 | Ejecutar pruebas funcionales web iniciales | Funciones web comprobadas | GATI3.4.8, GATI3.6.4 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.7.3 | Ejecutar pruebas funcionales móviles iniciales | Funciones móviles comprobadas | GATI3.5.7, GATI3.6.4 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.7.4 | Registrar defectos e incidencias | Evidencia de pruebas | GATI3.7.1, GATI3.7.2, GATI3.7.3 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.7.5 | Corregir defectos críticos del incremento | Versión inicial estable | GATI3.7.4 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.7.6 | Ejecutar pruebas de regresión básicas | Correcciones verificadas | GATI3.7.5 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.8 | Documentación y cierre de H-03 | Hito preparado para transición a H-04 | GATI3.7 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.8.1 | Actualizar documentación técnica | Documentación consistente con desarrollo | GATI3.7.6 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.8.2 | Actualizar modelo físico de BD según implementación | Modelo final del incremento | GATI3.2.7, GATI3.7.6 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.8.3 | Consolidar documentación de API | Endpoints implementados documentados | GATI3.3.9, GATI3.7.6 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.8.4 | Registrar resultados de pruebas | Evidencias consolidadas | GATI3.7.6 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.8.5 | Registrar pendientes para H-04 | Backlog técnico de continuidad | GATI3.7.4, GATI3.7.6 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.8.6 | Revisar cumplimiento de criterios de H-03 | Evaluación del hito | GATI3.8.1–GATI3.8.5 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI3.8.7 | Cerrar H-03 Desarrollo inicial | Hito cerrado | GATI3.8.6 | H-03 Desarrollo inicial
GATI | GATI4.1 | Revisión del incremento desarrollado en H-03 | Línea base de desarrollo revisada | GATI3.8.7 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.1.1 | Revisar funcionalidades implementadas en H-03 | Estado funcional identificado | GATI3.8.7 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.1.2 | Revisar incidencias y pendientes registrados | Pendientes consolidados | GATI4.1.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.1.3 | Revisar deuda técnica identificada | Correcciones técnicas priorizadas | GATI4.1.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.1.4 | Contrastar avance con requisitos de la ERS | Cobertura funcional determinada | GATI4.1.1, GATI2.4.10 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.1.5 | Identificar funcionalidades faltantes | Trabajo restante definido | GATI4.1.2, GATI4.1.4 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.1.6 | Priorizar actividades para completar el MVP | Desarrollo final organizado | GATI4.1.3, GATI4.1.5 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.2 | Completar desarrollo del backend/API | Backend funcional completo | GATI4.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.2.1 | Completar servicios pendientes de la API | Endpoints requeridos disponibles | GATI4.1.6 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.2.2 | Completar reglas de negocio | Lógica de negocio implementada | GATI4.2.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.2.3 | Completar validaciones de datos | Datos controlados | GATI4.2.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.2.4 | Completar manejo de errores y excepciones | Respuestas controladas | GATI4.2.3 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.2.5 | Completar autenticación y autorización | Control de acceso consolidado | GATI4.2.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.2.6 | Completar gestión de roles y permisos | Accesos según perfil | GATI4.2.5 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.2.7 | Optimizar consultas críticas a base de datos | Acceso a datos mejorado | GATI4.2.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.2.8 | Completar documentación de endpoints | API documentada | GATI4.2.1–GATI4.2.7 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.3 | Completar desarrollo de plataforma web | Aplicación web funcional | GATI4.1, GATI4.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.3.1 | Completar interfaces pendientes | Vistas requeridas implementadas | GATI4.1.6 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.3.2 | Completar gestión de activos tecnológicos | Módulo principal completado | GATI4.2.1, GATI4.3.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.3.3 | Completar operaciones de registro y actualización | Gestión de información funcional | GATI4.3.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.3.4 | Implementar búsquedas y filtros requeridos | Consulta disponible | GATI4.3.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.3.5 | Completar funcionalidades según roles | Comportamiento diferenciado | GATI4.2.6, GATI4.3.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.3.6 | Completar validaciones de formularios | Entrada controlada | GATI4.3.3 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.3.7 | Completar integración de vistas con API | Aplicación conectada | GATI4.2, GATI4.3.2–GATI4.3.6 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.3.8 | Ajustar navegación y experiencia de usuario | Flujo web consistente | GATI4.3.7 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.4 | Completar desarrollo de aplicación móvil | Aplicación móvil funcional | GATI4.1, GATI4.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.4.1 | Completar pantallas pendientes | Interfaces disponibles | GATI4.1.6 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.4.2 | Completar navegación móvil | Flujo consolidado | GATI4.4.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.4.3 | Completar consulta de activos | Información disponible | GATI4.2.1, GATI4.4.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.4.4 | Implementar operaciones móviles restantes | Funcionalidades completas | GATI4.2, GATI4.4.3 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.4.5 | Completar integración móvil con API | Comunicación consolidada | GATI4.2, GATI4.4.4 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.4.6 | Completar validaciones de entrada | Datos controlados | GATI4.4.4 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.4.7 | Implementar manejo de errores de comunicación | Errores controlados | GATI4.4.5 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.4.8 | Ajustar experiencia de usuario móvil | Aplicación consistente | GATI4.4.5–GATI4.4.7 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.5 | Implementación de identificación mediante QR | Identificación mediante QR funcional | GATI4.2, GATI4.4 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.5.1 | Definir estructura de identificación QR | Información asociada establecida | GATI2.2.9, GATI4.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.5.2 | Implementar generación de códigos QR | QR generado por activo | GATI4.5.1, GATI4.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.5.3 | Asociar QR con identificador único del activo | Relación QR–activo establecida | GATI4.5.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.5.4 | Implementar lectura de QR desde aplicación móvil | Escaneo disponible | GATI4.4, GATI4.5.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.5.5 | Consultar información del activo mediante QR | Consulta funcional | GATI4.5.3, GATI4.5.4 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.5.6 | Validar códigos inexistentes o inválidos | Excepciones controladas | GATI4.5.5 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.5.7 | Validar flujo generación–lectura–consulta | QR verificado | GATI4.5.2–GATI4.5.6 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.6 | Implementación de trazabilidad del activo | Historial verificable disponible | GATI4.2, GATI2.2.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.6.1 | Definir eventos sujetos a trazabilidad | Eventos identificados | GATI2.2.9, GATI4.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.6.2 | Registrar creación del activo | Evento inicial registrado | GATI4.6.1, GATI4.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.6.3 | Registrar modificaciones relevantes | Cambios almacenados | GATI4.6.1, GATI4.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.6.4 | Registrar cambios de estado | Historial de estados disponible | GATI4.6.1, GATI4.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.6.5 | Registrar movimientos/asignaciones definidos | Movimientos trazables | GATI4.6.1, GATI4.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.6.6 | Registrar usuario responsable | Responsabilidad identificada | GATI4.2.5, GATI4.6.2–GATI4.6.5 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.6.7 | Registrar fecha y hora de eventos | Temporalidad registrada | GATI4.6.2–GATI4.6.5 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.6.8 | Implementar consulta del historial | Trazabilidad visible | GATI4.6.2–GATI4.6.7 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.6.9 | Integrar historial con interfaz web | Consulta web disponible | GATI4.3, GATI4.6.8 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.6.10 | Integrar historial con aplicación móvil | Consulta móvil disponible | GATI4.4, GATI4.6.8 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.6.11 | Validar integridad del historial | Trazabilidad verificada | GATI4.6.8–GATI4.6.10 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.7 | Consolidación de base de datos | Modelo de datos definitivo del MVP | GATI4.2, GATI4.5, GATI4.6 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.7.1 | Revisar cambios surgidos durante el desarrollo | Ajustes identificados | GATI4.2, GATI4.5, GATI4.6 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.7.2 | Aplicar modificaciones necesarias al esquema | BD actualizada | GATI4.7.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.7.3 | Revisar claves y relaciones | Integridad referencial verificada | GATI4.7.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.7.4 | Revisar restricciones de datos | Reglas verificadas | GATI4.7.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.7.5 | Revisar consistencia de información | Datos consistentes | GATI4.7.3, GATI4.7.4 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.7.6 | Optimizar consultas necesarias | Rendimiento mejorado | GATI4.7.5 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.7.7 | Actualizar modelo físico | Modelo alineado | GATI4.7.2–GATI4.7.6 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.7.8 | Actualizar diccionario de datos | Documentación actualizada | GATI4.7.7 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.8 | Integración completa de la solución | Ecosistema GATI integrado | GATI4.2–GATI4.7 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.8.1 | Integrar plataforma web con API | Flujo web completo | GATI4.2, GATI4.3 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.8.2 | Integrar aplicación móvil con API | Flujo móvil completo | GATI4.2, GATI4.4 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.8.3 | Integrar API con base de datos | Persistencia consolidada | GATI4.2, GATI4.7 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.8.4 | Integrar autenticación entre componentes | Acceso consistente | GATI4.2.5, GATI4.3, GATI4.4 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.8.5 | Integrar gestión de activos | Flujo funcional completo | GATI4.8.1–GATI4.8.3 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.8.6 | Integrar QR con gestión de activos | Identificación integrada | GATI4.5, GATI4.8.5 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.8.7 | Integrar trazabilidad con operaciones | Historial automático | GATI4.6, GATI4.8.5 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.8.8 | Validar consistencia Web–Móvil–API–BD | Ecosistema sincronizado | GATI4.8.1–GATI4.8.7 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.8.9 | Resolver incidencias de integración | Integración estabilizada | GATI4.8.8 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.9 | Preparación de pruebas y verificación | Proceso de pruebas estructurado | GATI2.3.5, GATI4.8 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.9.1 | Revisar criterios de aceptación | Base de verificación disponible | GATI2.3.5, GATI2.4.10 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.9.2 | Definir casos de prueba | Pruebas documentadas | GATI4.9.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.9.3 | Relacionar casos de prueba con requisitos | Trazabilidad establecida | GATI4.9.2, GATI2.3.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.9.4 | Preparar datos de prueba | Datos disponibles | GATI4.9.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.9.5 | Preparar ambiente de pruebas | Entorno disponible | GATI4.8.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.9.6 | Definir resultados esperados | Criterios establecidos | GATI4.9.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.9.7 | Preparar registro de evidencias | Evidencias estructuradas | GATI4.9.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.10 | Pruebas funcionales | Funcionalidades verificadas | GATI4.8, GATI4.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.10.1 | Probar autenticación y cierre de sesión | Acceso verificado | GATI4.8.4, GATI4.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.10.2 | Probar roles y permisos | Autorización verificada | GATI4.10.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.10.3 | Probar gestión de usuarios | Funcionalidad verificada | GATI4.8, GATI4.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.10.4 | Probar gestión de activos | Funcionalidad verificada | GATI4.8.5, GATI4.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.10.5 | Probar búsquedas y consultas | Consultas verificadas | GATI4.8.5, GATI4.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.10.6 | Probar funcionalidades QR | QR verificado | GATI4.8.6, GATI4.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.10.7 | Probar trazabilidad | Historial verificado | GATI4.8.7, GATI4.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.10.8 | Probar funcionalidades web restantes | Web verificada | GATI4.8.1, GATI4.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.10.9 | Probar funcionalidades móviles restantes | Móvil verificada | GATI4.8.2, GATI4.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.10.10 | Registrar resultados y evidencias | Evidencias disponibles | GATI4.10.1–GATI4.10.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.11 | Pruebas de integración | Comunicación entre componentes verificada | GATI4.8, GATI4.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.11.1 | Probar Web → API | Integración verificada | GATI4.8.1, GATI4.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.11.2 | Probar Móvil → API | Integración verificada | GATI4.8.2, GATI4.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.11.3 | Probar API → BD | Persistencia verificada | GATI4.8.3, GATI4.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.11.4 | Probar consistencia Web ↔ Móvil | Datos compartidos verificados | GATI4.11.1–GATI4.11.3 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.11.5 | Probar QR → API → BD | Flujo QR verificado | GATI4.8.6, GATI4.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.11.6 | Probar operaciones que generan trazabilidad | Registro verificado | GATI4.8.7, GATI4.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.11.7 | Registrar incidencias de integración | Defectos identificados | GATI4.11.1–GATI4.11.6 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.12 | Verificación de requisitos no funcionales | RNF prioritarios evaluados | GATI4.8, GATI4.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.12.1 | Verificar controles de acceso | Seguridad básica evaluada | GATI4.8.4, GATI4.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.12.2 | Verificar operaciones según roles | Autorización evaluada | GATI4.12.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.12.3 | Verificar manejo de errores | Robustez evaluada | GATI4.2.4, GATI4.8 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.12.4 | Verificar tiempos de respuesta principales | Rendimiento básico evaluado | GATI4.8, GATI4.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.12.5 | Verificar compatibilidad de interfaces | Compatibilidad evaluada | GATI4.3.8, GATI4.4.8 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.12.6 | Verificar usabilidad básica | Experiencia evaluada | GATI4.3.8, GATI4.4.8 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.12.7 | Verificar trazabilidad requerida | Trazabilidad evaluada | GATI4.6.11, GATI4.8.7 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.12.8 | Registrar resultados | Evidencias disponibles | GATI4.12.1–GATI4.12.7 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.13 | Gestión y corrección de defectos | Versión estabilizada | GATI4.10, GATI4.11, GATI4.12 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.13.1 | Consolidar defectos detectados | Registro único | GATI4.10.10, GATI4.11.7, GATI4.12.8 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.13.2 | Clasificar defectos por severidad | Prioridades definidas | GATI4.13.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.13.3 | Priorizar defectos críticos y altos | Correcciones organizadas | GATI4.13.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.13.4 | Corregir defectos críticos | Bloqueos eliminados | GATI4.13.3 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.13.5 | Corregir defectos altos | Funcionalidades estabilizadas | GATI4.13.3 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.13.6 | Corregir defectos medios priorizados | Calidad mejorada | GATI4.13.4, GATI4.13.5 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.13.7 | Documentar defectos no corregidos | Pendientes controlados | GATI4.13.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.14 | Pruebas de regresión | Correcciones verificadas | GATI4.13 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.14.1 | Reejecutar pruebas afectadas | Cambios comprobados | GATI4.13.4–GATI4.13.6 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.14.2 | Verificar funcionalidades previamente aprobadas | Regresiones identificadas | GATI4.14.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.14.3 | Reejecutar pruebas de integración críticas | Integración comprobada | GATI4.14.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.14.4 | Revalidar QR y trazabilidad | Funciones críticas comprobadas | GATI4.14.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.14.5 | Registrar resultados finales | Evidencia consolidada | GATI4.14.1–GATI4.14.4 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.14.6 | Confirmar ausencia de defectos bloqueantes | Versión candidata estable | GATI4.14.5 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.15 | Verificación de cobertura de requisitos | Cobertura del MVP demostrada | GATI4.10–GATI4.14, GATI2.3.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.15.1 | Contrastar RF con implementación | Cobertura RF determinada | GATI4.10, GATI2.4.4 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.15.2 | Contrastar RNF con resultados | Cobertura RNF determinada | GATI4.12, GATI2.4.5 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.15.3 | Actualizar matriz de trazabilidad | Trazabilidad completa | GATI4.15.1, GATI4.15.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.15.4 | Identificar requisitos no cubiertos | Brechas registradas | GATI4.15.3 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.15.5 | Justificar o resolver brechas | Cobertura controlada | GATI4.15.4 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.15.6 | Consolidar evidencia requisito–implementación–prueba | Verificación demostrable | GATI4.15.5 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.16 | Documentación técnica final del desarrollo | Documentación alineada con MVP | GATI4.7–GATI4.15 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.16.1 | Actualizar documentación de arquitectura | Arquitectura implementada documentada | GATI4.8 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.16.2 | Actualizar documentación de API | API final documentada | GATI4.2.8 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.16.3 | Actualizar documentación de BD | Persistencia documentada | GATI4.7.8 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.16.4 | Documentar configuración de solución | Configuración reproducible | GATI4.8.9 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.16.5 | Documentar componentes web | Web documentada | GATI4.3.8 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.16.6 | Documentar componentes móviles | Móvil documentada | GATI4.4.8 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.16.7 | Consolidar evidencias de pruebas | Evidencia técnica disponible | GATI4.10–GATI4.15 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.17 | Preparación de versión candidata | MVP preparado para aceptación | GATI4.14–GATI4.16 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.17.1 | Generar versión candidata | Release identificable | GATI4.14.6, GATI4.15.6 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.17.2 | Verificar configuración de versión | Versión reproducible | GATI4.17.1 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.17.3 | Ejecutar prueba rápida de estabilidad | Build validado | GATI4.17.2 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.17.4 | Consolidar incidencias conocidas | Limitaciones documentadas | GATI4.13.7, GATI4.17.3 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.17.5 | Preparar paquete para validación | Solución disponible para H-05 | GATI4.16.7, GATI4.17.4 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.18 | Cierre de H-04 | Desarrollo y verificación completados | GATI4.17 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.18.1 | Revisar entregables obligatorios | Entregables comprobados | GATI4.17.5 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.18.2 | Revisar resultados de pruebas | Calidad evaluada | GATI4.14.5, GATI4.15.6 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.18.3 | Verificar ausencia de defectos bloqueantes | Condición comprobada | GATI4.14.6 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.18.4 | Revisar cobertura de requisitos | Cobertura evaluada | GATI4.15.6 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.18.5 | Registrar pendientes aceptados para H-05 | Pendientes controlados | GATI4.18.1–GATI4.18.4 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.18.6 | Verificar criterio de cierre de H-04 | Hito preparado para cierre | GATI4.18.1–GATI4.18.5 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI4.18.7 | Cerrar H-04 Desarrollo final y verificación | Hito completado | GATI4.18.6 | H-04 Desarrollo final y verificación
GATI | GATI5.1 | Preparación del proceso de aceptación | Proceso de aceptación preparado | GATI4.18.7 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.1.1 | Revisar versión candidata generada en H-04 | Versión candidata confirmada | GATI4.18.7 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.1.2 | Revisar criterios de aceptación definidos en la ERS | Criterios disponibles | GATI5.1.1, GATI2.3.5, GATI2.4.8 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.1.3 | Revisar cobertura de requisitos obtenida en H-04 | Cobertura confirmada | GATI5.1.1, GATI4.15.6 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.1.4 | Identificar funcionalidades que serán validadas | Alcance de aceptación definido | GATI5.1.2, GATI5.1.3 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.1.5 | Definir escenarios de aceptación | Escenarios preparados | GATI5.1.4 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.1.6 | Preparar datos necesarios para validación | Datos disponibles | GATI5.1.5 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.1.7 | Preparar ambiente para aceptación | Entorno disponible | GATI5.1.1 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.1.8 | Preparar registro de resultados y observaciones | Evidencias estructuradas | GATI5.1.5 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.2 | Validación funcional con usuarios/contraparte | Solución evaluada desde perspectiva del usuario | GATI5.1 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.2.1 | Presentar versión candidata de GATI | Solución disponible para evaluación | GATI5.1 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.2.2 | Ejecutar escenarios de aceptación | Funcionalidades evaluadas | GATI5.2.1, GATI5.1.6, GATI5.1.7 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.2.3 | Validar flujo principal de gestión de activos | Proceso principal validado | GATI5.2.2 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.2.4 | Validar funcionamiento de plataforma web | Web evaluada | GATI5.2.2 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.2.5 | Validar funcionamiento de aplicación móvil | Móvil evaluada | GATI5.2.2 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.2.6 | Validar identificación mediante QR | Funcionalidad QR evaluada | GATI5.2.2 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.2.7 | Validar trazabilidad de activos | Historial evaluado | GATI5.2.2 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.2.8 | Validar comportamiento según roles y permisos | Accesos evaluados | GATI5.2.2 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.2.9 | Registrar resultados de aceptación | Resultados documentados | GATI5.2.3–GATI5.2.8 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.3 | Gestión de observaciones de aceptación | Observaciones controladas y resueltas | GATI5.2 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.3.1 | Consolidar observaciones recibidas | Registro único de observaciones | GATI5.2.9 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.3.2 | Clasificar observaciones | Observaciones categorizadas | GATI5.3.1 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.3.3 | Evaluar impacto de observaciones | Impacto determinado | GATI5.3.2 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.3.4 | Identificar observaciones que impiden aceptación | Bloqueantes identificados | GATI5.3.3 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.3.5 | Priorizar correcciones necesarias | Correcciones organizadas | GATI5.3.4 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.3.6 | Corregir observaciones bloqueantes | Bloqueos eliminados | GATI5.3.5 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.3.7 | Corregir observaciones menores priorizadas | Solución refinada | GATI5.3.5 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.3.8 | Documentar observaciones no incorporadas | Pendientes justificados | GATI5.3.3 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.4 | Revalidación de correcciones | Correcciones de aceptación verificadas | GATI5.3 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.4.1 | Identificar funcionalidades afectadas por correcciones | Alcance de revalidación definido | GATI5.3.6, GATI5.3.7 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.4.2 | Reejecutar escenarios afectados | Correcciones comprobadas | GATI5.4.1 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.4.3 | Verificar que correcciones no afecten funciones relacionadas | Estabilidad comprobada | GATI5.4.2 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.4.4 | Revalidar observaciones bloqueantes | Bloqueantes cerrados | GATI5.4.2 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.4.5 | Registrar evidencias de revalidación | Evidencias disponibles | GATI5.4.2–GATI5.4.4 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.4.6 | Confirmar resolución de observaciones críticas | Solución preparada para aceptación | GATI5.4.5 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.5 | Consolidación de versión final | Versión definitiva de GATI disponible | GATI5.4 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.5.1 | Incorporar correcciones aceptadas | Código actualizado | GATI5.4.6 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.5.2 | Revisar configuración final | Configuración comprobada | GATI5.5.1 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.5.3 | Actualizar versión de base de datos cuando corresponda | BD final alineada | GATI5.5.1 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.5.4 | Generar versión final de plataforma web | Web final disponible | GATI5.5.1 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.5.5 | Generar versión final de aplicación móvil | Móvil final disponible | GATI5.5.1 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.5.6 | Generar versión final del backend/API | Backend final disponible | GATI5.5.1 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.5.7 | Etiquetar versión final en repositorio | Release identificable | GATI5.5.4–GATI5.5.6 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.5.8 | Ejecutar comprobación final de estabilidad | Versión final verificada | GATI5.5.7 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.6 | Consolidación de documentación técnica | Documentación técnica final disponible | GATI5.5, GATI4.16 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.6.1 | Revisar documentación técnica generada en H-04 | Documentación revisada | GATI4.16.7, GATI4.18.7 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.6.2 | Actualizar arquitectura según versión final | Arquitectura definitiva documentada | GATI5.5 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.6.3 | Actualizar modelo y diccionario de datos | Datos documentados | GATI5.5.3 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.6.4 | Actualizar documentación de API | Servicios finales documentados | GATI5.5.6 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.6.5 | Documentar configuración final de la solución | Configuración documentada | GATI5.5.2 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.6.6 | Consolidar documentación de instalación/despliegue | Procedimiento disponible | GATI5.5.2, GATI5.5.7 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.6.7 | Consolidar documentación técnica final | Paquete técnico completo | GATI5.6.1–GATI5.6.6 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.7 | Documentación para usuario | Material de apoyo disponible | GATI5.5 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.7.1 | Identificar funciones que requieren orientación de usuario | Alcance del manual definido | GATI5.5 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.7.2 | Elaborar manual de usuario | Manual disponible | GATI5.7.1 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.7.3 | Documentar acceso y autenticación | Procedimiento documentado | GATI5.7.2 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.7.4 | Documentar gestión de activos | Procedimiento documentado | GATI5.7.2 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.7.5 | Documentar uso de QR | Procedimiento documentado | GATI5.7.2 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.7.6 | Documentar consulta de trazabilidad | Procedimiento documentado | GATI5.7.2 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.7.7 | Incorporar capturas y ejemplos de uso | Manual complementado | GATI5.7.3–GATI5.7.6 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.7.8 | Revisar y consolidar manual de usuario | Manual final disponible | GATI5.7.7 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.8 | Preparación y transferencia de la solución | Entrega técnica preparada | GATI5.5–GATI5.7 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.8.1 | Consolidar código fuente | Código preparado para entrega | GATI5.5 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.8.2 | Consolidar estructura de repositorios | Repositorios organizados | GATI5.8.1 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.8.3 | Consolidar scripts y estructura de base de datos | Recursos de BD disponibles | GATI5.5.3 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.8.4 | Consolidar archivos de configuración requeridos | Configuración disponible | GATI5.6.5 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.8.5 | Consolidar documentación técnica | Documentación preparada | GATI5.6.7 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.8.6 | Consolidar documentación de usuario | Manual preparado | GATI5.7.8 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.8.7 | Verificar integridad del paquete de entrega | Entrega completa | GATI5.8.1–GATI5.8.6 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.9 | Capacitación / transferencia de conocimiento | Usuarios o contraparte preparados para utilizar GATI | GATI5.7, GATI5.8 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.9.1 | Definir contenidos de capacitación | Temario establecido | GATI5.7 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.9.2 | Preparar material de apoyo | Material disponible | GATI5.9.1, GATI5.7.8 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.9.3 | Preparar demostración del sistema | Demostración disponible | GATI5.5.8 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.9.4 | Realizar sesión de transferencia/capacitación | Conocimiento transferido | GATI5.9.2, GATI5.9.3, GATI5.8.7 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.9.5 | Resolver consultas de usuarios | Dudas abordadas | GATI5.9.4 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.9.6 | Registrar realización de la capacitación | Evidencia disponible | GATI5.9.4 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.10 | Aceptación de la solución | Aceptación formal documentada | GATI5.2–GATI5.9 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.10.1 | Revisar cumplimiento de criterios de aceptación | Cumplimiento comprobado | GATI5.4.6, GATI5.5.8 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.10.2 | Revisar observaciones pendientes | Pendientes controlados | GATI5.3.8, GATI5.4.6 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.10.3 | Presentar versión final de GATI | Solución final presentada | GATI5.5.8 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.10.4 | Presentar documentación y evidencias | Entregables presentados | GATI5.6.7, GATI5.7.8, GATI5.8.7 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.10.5 | Obtener validación de la contraparte | Conformidad obtenida | GATI5.10.1–GATI5.10.4 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.10.6 | Registrar aceptación de la solución | Aceptación documentada | GATI5.10.5 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.11 | Evaluación final del proyecto | Resultado global del proyecto evaluado | GATI5.10 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.11.1 | Comparar alcance planificado con alcance entregado | Cumplimiento de alcance evaluado | GATI5.10.6 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.11.2 | Comparar planificación con ejecución real | Desviación final determinada | GATI5.10.6 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.11.3 | Evaluar cumplimiento de hitos | Desempeño temporal evaluado | GATI5.11.2 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.11.4 | Evaluar cumplimiento de objetivos específicos | Objetivos evaluados | GATI5.11.1 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.11.5 | Evaluar cumplimiento del objetivo general | Resultado global evaluado | GATI5.11.4 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.11.6 | Consolidar indicadores finales del proyecto | Métricas finales disponibles | GATI5.11.1–GATI5.11.5 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.12 | Lecciones aprendidas | Experiencia del proyecto documentada | GATI5.11 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.12.1 | Identificar aspectos positivos del proyecto | Buenas prácticas identificadas | GATI5.11 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.12.2 | Identificar dificultades y desviaciones | Problemas identificados | GATI5.11 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.12.3 | Analizar causas de desviaciones relevantes | Causas documentadas | GATI5.12.2 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.12.4 | Identificar acciones que resultaron efectivas | Prácticas útiles registradas | GATI5.12.1–GATI5.12.3 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.12.5 | Identificar oportunidades de mejora | Mejoras futuras definidas | GATI5.12.3 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.12.6 | Elaborar registro de lecciones aprendidas | Documento consolidado | GATI5.12.1–GATI5.12.5 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.13 | Cierre documental del proyecto | Expediente final consolidado | GATI5.6–GATI5.12 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.13.1 | Revisar entregables de H-01 | Documentación inicial comprobada | GATI1.9.5 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.13.2 | Revisar entregables de H-02 | Requisitos y diseño comprobados | GATI2.12.8 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.13.3 | Revisar entregables de H-03 | Desarrollo inicial comprobado | GATI3.8.7 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.13.4 | Revisar entregables de H-04 | Desarrollo y pruebas comprobados | GATI4.18.7 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.13.5 | Revisar entregables de H-05 | Entregables finales comprobados | GATI5.10–GATI5.12 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.13.6 | Organizar documentación definitiva | Repositorio documental ordenado | GATI5.13.1–GATI5.13.5 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.13.7 | Consolidar evidencias del proyecto | Evidencias disponibles | GATI5.13.6 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.13.8 | Preparar documentación final para entrega | Expediente final preparado | GATI5.13.7 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.14 | Presentación final del proyecto | Proyecto comunicado y demostrado | GATI5.10, GATI5.13 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.14.1 | Definir estructura de presentación final | Contenido organizado | GATI5.11 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.14.2 | Consolidar resultados y métricas | Resultados disponibles | GATI5.11.6 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.14.3 | Preparar demostración final de GATI | Demo preparada | GATI5.5.8 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.14.4 | Incorporar cumplimiento de objetivos e hitos | Resultados incorporados | GATI5.11 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.14.5 | Incorporar desviaciones y lecciones aprendidas | Aprendizajes incorporados | GATI5.12.6 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.14.6 | Elaborar presentación final | Presentación disponible | GATI5.14.1–GATI5.14.5 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.14.7 | Realizar presentación/demostración final | Proyecto presentado | GATI5.14.6 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.15 | Cierre formal de GATI | Proyecto formalmente cerrado | GATI5.10–GATI5.14 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.15.1 | Confirmar aceptación de la solución | Aceptación comprobada | GATI5.10.6 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.15.2 | Confirmar entrega de documentación | Documentación entregada | GATI5.13.8 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.15.3 | Confirmar entrega de componentes técnicos | Componentes entregados | GATI5.8.7 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.15.4 | Registrar pendientes posteriores al cierre, si existen | Pendientes identificados | GATI5.15.1–GATI5.15.3 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.15.5 | Verificar cumplimiento del criterio de cierre | Cierre habilitado | GATI5.15.1–GATI5.15.4 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.15.6 | Elaborar/actualizar registro final de cierre | Cierre documentado | GATI5.15.5 | H-05 Aceptación y cierre
GATI | GATI5.15.7 | Cerrar formalmente el proyecto GATI | Proyecto cerrado | GATI5.15.6 | H-05 Aceptación y cierre

## Hoja1
EDT | Paquete de trabajo / actividad | Resultado esperado
1.1 | Definición de la problemática | Necesidad que origina GATI claramente establecida
1.1.1 | Analizar contexto del área de Soporte Informático | Contexto inicial identificado
1.1.2 | Identificar problemática actual | Problema central definido
1.1.3 | Identificar causas principales | Causas preliminares identificadas
1.1.4 | Identificar consecuencias de la problemática | Impactos preliminares identificados
1.1.5 | Identificar actores involucrados preliminarmente | Stakeholders iniciales reconocidos
1.1.6 | Consolidar planteamiento del problema | Problemática documentada
1.2 | Definición de la propuesta de solución | Solución inicial del proyecto establecida
1.2.1 | Analizar necesidad de centralización de información | Necesidad funcional identificada
1.2.2 | Definir concepto general de GATI | Solución propuesta definida
1.2.3 | Definir propuesta de valor | Valor esperado de la solución establecido
1.2.4 | Identificar beneficios esperados | Beneficios preliminares documentados
1.2.5 | Establecer alcance preliminar de la solución | Límites iniciales definidos
1.2.6 | Identificar exclusiones preliminares | Elementos fuera del alcance identificados
1.3 | Definición de objetivos | Objetivos formalizados
1.3.1 | Definir objetivo general | Objetivo general establecido
1.3.2 | Definir objetivos específicos | Objetivos específicos establecidos
1.3.3 | Validar coherencia problema–solución–objetivos | Trazabilidad conceptual comprobada
1.4 | Definición metodológica | Estrategia de desarrollo establecida
1.4.1 | Evaluar enfoque de desarrollo | Alternativas consideradas
1.4.2 | Seleccionar metodología tradicional en cascada | Metodología definida
1.4.3 | Definir fases generales del proyecto | Ciclo de desarrollo estructurado
1.4.4 | Incorporar seguimiento semanal del proyecto | Mecanismo de control definido
1.5 | Conformación y organización del equipo | Equipo formalmente organizado
1.5.1 | Identificar integrantes del proyecto | Equipo definido
1.5.2 | Definir roles y responsabilidades iniciales | Responsabilidades asignadas
1.5.3 | Establecer distribución inicial del trabajo | Organización de actividades definida
1.5.4 | Establecer mecanismos de coordinación interna | Forma de trabajo acordada
1.6 | Formalización del proyecto | Proyecto formalmente constituido
1.6.1 | Elaborar Acta de Constitución | Acta desarrollada
1.6.2 | Documentar propósito y justificación | Justificación formalizada
1.6.3 | Documentar alcance preliminar | Alcance incorporado al acta
1.6.4 | Identificar interesados principales | Stakeholders documentados
1.6.5 | Identificar supuestos y restricciones iniciales | Condiciones iniciales registradas
1.6.6 | Identificar riesgos iniciales | Riesgos preliminares registrados
1.6.7 | Establecer criterios iniciales de éxito | Criterios documentados
1.6.8 | Revisar y consolidar Acta de Constitución | Acta preparada para aprobación
1.7 | Planificación inicial del proyecto | Línea base inicial establecida
1.7.1 | Definir hitos principales | H-01 a H-05 establecidos
1.7.2 | Definir cronograma preliminar de hitos | Fechas objetivo establecidas
1.7.3 | Construir EDT inicial | Trabajo estructurado jerárquicamente
1.7.4 | Construir Plan Maestro | Actividades planificadas
1.7.5 | Definir responsables | Responsabilidad distribuida
1.7.6 | Definir mecanismo de seguimiento semanal | Control semanal establecido
1.7.7 | Definir medición Planificado vs. Real | Indicador de avance establecido
1.7.8 | Definir criterio de desviación | Tolerancias de control establecidas
1.7.9 | Construir roadmap general | Vista de alto nivel disponible
1.8 | Comunicación y presentación inicial | Proyecto presentado y comunicado
1.8.1 | Elaborar presentación inicial | Presentación desarrollada
1.8.2 | Incorporar problemática y contexto | Contexto comunicado
1.8.3 | Incorporar propuesta de solución | Solución comunicada
1.8.4 | Incorporar objetivos | Objetivos comunicados
1.8.5 | Incorporar metodología | Metodología comunicada
1.8.6 | Presentar avance inicial | Primera revisión realizada
1.8.7 | Registrar observaciones recibidas | Retroalimentación identificada
1.8.8 | Incorporar ajustes derivados de la revisión | Definición inicial mejorada
1.9 | Cierre de H-01 | Hito inicial completado
1.9.1 | Verificar entregables obligatorios | Entregables comprobados
1.9.2 | Verificar planificación inicial | Planificación revisada
1.9.3 | Registrar pendientes trasladados a H-02 | Pendientes identificados
1.9.4 | Validar criterio de cierre del hito | H-01 preparado para cierre
1.9.5 | Cerrar H-01 Propuesta e inicio | Hito completado