## Slide 1
CAPSTONE · INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
CASO · DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PUBLICAS
GATI
Trazabilidad verificable durante todo el
ciclo de vida del activo.
Asignatura | : | CAPSTONE_011V
Profesor | : | Fernando Herrera Francesconi.
Fecha | : | 04 de Septiembre de 2026
Integrantes | : | Carlos Araya Eduardo Compan Alejandro Gysling Ruben Mansilla
Avance semanal
Gestión de Activos Tecnológicos e Informáticos

## Slide 2
GATI nace de una necesidad real
ORGANIZACIÓN BENEFICIARIA
Dirección General de Concesiones de Obras Publicas
Servicio del Ministerio de Obras Públicas encargado de proveer
y gestionar infraestructura pública mediante el sistema de
concesiones y asociaciones público-privadas.
ÁREA QUE PRESENTA LA NECESIDAD
Soporte Informático
Responsable de administrar el inventario de hardware y
licencias asignados a los funcionarios.
NECESIDAD CENTRAL
Centralizar la información y asegurar la
trazabilidad del ciclo de vida de cada activo.
02
CAPSTONE · Ingeniería en Informática
14 | HARDWARE Inventario administrado mediante archivos Excel.
02 | LICENCIAS Sin un inventario único y centralizado.
03 | COMPRAS Y ASIGNACIONES Órdenes de compra, correos y actas separados del inventario.
04 | DEVOLUCIONES Historial difícil de reconstruir y validar.
¿Quién tiene el activo y qué documento
respalda su movimiento?
Trabajo con antecedentes distribuidos en distintas fuentes.

## Slide 3
03
CAPSTONE · Ingeniería en Informática
GATI conectara todo el
ciclo de vida del activo
Una fuente central relaciona activos, responsables,
documentos y movimientos.
01 | ORDEN DE COMPRA Origen de la adquisición y registro. |  | 02 | ACTIVO O LICENCIA
03 | INVENTARIO Estado del activo y responsable. |  | 04 | USUARIO
05 | ACTA Evidencia documental y trazabilidad. |  | 06 | HISTORIAL
07 | DEVOLUCIÓN Movimiento final y cierre del ciclo. |  | 08 | REASIGNACIÓN O BAJA
PROPUESTA DE VALOR
No digitaliza una planilla: conecta datos, responsables,
documentos y movimientos.

## Slide 4
04
CAPSTONE · Ingeniería en Informática
Web y móvil comparten
una arquitectura central
Una misma solución conecta web y móvil,
compartiendo una base de datos central.
SISTEMA WEB
Administración, consultas
e indicadores.
APLICACIÓN MOVIL
Escaneo QR, consulta de
activos, asignaciones,
devoluciones y evidencias..
CAPA DE SERVICIO
Servicios compartidos para web y móvil
BASE DE DATOS CENTRAL
Una única fuente de información.
ALCANCE DEL SISTEMA
Activos · licencias · movimientos · evidencias · consultas · indicadores
Fuera de alcance: ERP completo, contratos y mantenimiento.

## Slide 5
05
CAPSTONE · Ingeniería en Informática
Metodología Tradicional en Cascada
REVISIONES SEMANALES
Seguimiento, riesgos y cambios..
1. Definición y planificación Problema, alcance y plan de trabajo
2. Requisitos y Diseño ERS, DAS y criterios de aceptación
3. Construcción Sistema web, aplicación móvil y API
4. Pruebas y Despliegue Calidad y entrega controlada
5. Cierre y Aceptación Aceptación, evidencias y cierre formal.

## Slide 6
AVANCE SEMANA N.º 2
GATI
06
CAPSTONE · Ingeniería en Informática
Responsabilidades claras,
trabajo compartido
Cada integrante lidera un frente y participa en la revisión cruzada de entregables críticos.
01 | CARLOS ARAYA | Jefe de Proyecto
02 | RUBÉN MANSILLA | Analista de Sistemas / Requisitos
03 | EDUARDO COMPAN | Desarrollador / Arquitecto de Software
04 | ALEJANDRO GYSLING | Diseñador / QA
TRABAJO COMPARTIDO
200 h por integrante · 800 h totales 25% de participación por persona.

## Slide 7
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Hitos Principales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Propuesta e inicio Problema, valor, objetivos, metodología, acta y planificación inicial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Requisitos, diseño y arquitectura ERS, AS-IS/TO-BE, arquitectura, datos, interfaces, seguridad e integración. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desarrollo inicial Base técnica, API, base de datos y primeros módulos funcionales con evidencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Desarrollo final y verificación Sitio web, aplicación móvil, QR, integración, pruebas, correcciones y documentación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Aceptación y cierre Entrega, aceptación, informe final, lecciones aprendidas, demostración y defensa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
07
CAPSTONE · Ingeniería en Informática
Leyenda
Completado
Posterior
En curso
Hito (Fecha tope)
Próximo
Notas
Cronograma basado en el Acta de Constitución (GATI-ACT-01).
Las fechas podrán ajustarse sólo mediante control de cambios
aprobado.
Convenciones
Línea de tiempo actual (HOY)
Duración estimada del hito
Fecha tope del hito
H-01
H-02
H-03
H-04
H-05
04/09/2026
25/09/2026
16/10/2026
06/11/2026
27/11/2026
Roadmap General del Proyecto GATI

## Slide 8
Chart: Avance acumulado del proyecto
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
Planificado | 0.05 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1
Real | 0.05 | 0.12 | 0.18 | 0.25
Estado de Avance General
Fecha de corte
04/09/2026
Fase actual
H-01 Propuesta e inicio
(Semanas 1 a 4)
Próximo hito
H-02 · 25/09/2026
Estado general
En curso
Avance Planificado
Avance Real
Desviación
El proyecto se mantiene dentro del rango esperado
(Semana 2)
(Semana 2)
0 días
CUMPLIMIENTO H-01 EN PLAZO
FECHA OBJETIVO
04/09/2026
Indicadores de avance
H-01
Propuesta
e inicio
H-02
Requisitos, diseño
Y arquitectura
H-03
Desarrollo
Inicial
H-04
Desarrollo final
y verificación
H-05
Aceptación
y cierre
Acta de Constitución desarrollada.
Mapa del proceso del área de Soporte Informático.
ERS (en construcción) iniciada.
Roadmap general del proyecto definido.
Presentación ejecutiva actualizada para Semana 2.
Logros de la semana
Entregables en curso
ERS: levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales.
Validación del proceso AS-IS con la contraparte.
Análisis de información entregada por Soporte Informático.
Matriz inicial de riesgos.
Próximo hito
H-02 · Requisitos, diseño
Y arquitectura
25/09/2026
Criterio: Requerimientos completados, diseño y propuesta arquitectónica de la solución.
08
CAPSTONE · Ingeniería en Informática

## Slide 9
ID | Compromiso | Responsable | Fecha compromiso | Estado | Comentario
C-01 | Validar el alcance del proyecto con el área de Soporte Informático. | Alejandro Gysling | 04/09/2026 | Cerrado | Validación de alcance finalizada.
C-02 | Elaborar Acta de Constitución del proyecto. | Ruben Mansilla | 04/09/2026 | Cerrado | Documento desarrollado y revisado por el equipo.
C-03 | Levantar y documentar el mapa del proceso actual de Soporte Informático. | Rubén Mansilla | 04/09/2026 | Cerrado | Mapa de proceso elaborado y validado internamente.
C-04 | Actualizar la presentación ejecutiva para la Semana 2. | Carlos Araya | 04/09/2026 | Cerrado | Presentación lista y revisada por el equipo.
C-05 | Iniciar la especificación de los requisitos en documento ERS y terminarlo. | Eduardo Compan | 25/09/2026 | En proceso | Estructura general definida. En revisión de contenidos.
09
CAPSTONE · Ingeniería en Informática
Resumen de cumplimiento
Compromisos
totales
5
4
Cerrados
1
En proceso
0
Atrasados / No iniciados
Observaciones
Todos los compromisos se encuentran dentro del plazo establecido.
Se mantiene seguimiento semanal en las revisiones del equipo.
Cerrado
Se completo el compromiso en la fecha establecida.
En proceso
Se esta trabajando en el compromiso.
Atrasado
No se cumplió la fecha establecida.
No iniciado
Aun no se ha comenzado con el compromiso.
Leyenda de estados
Compromisos